TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

Parecer Jurídico Nº 287 / 2022 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC

PROCESSO: 0001464-31.2022.6.22.8000.
INTERESSADO: SEMAP/COMSEG
ASSUNTO: Acréscimo ao objeto contratual e análise de minuta de termo aditivo – Contrato Administrativo n. 38/2022 - Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia: Manutenções preditivas, preventivas e corretivas e de reformas para manutenções prediais, com fornecimento de insumos. Análise.

I – DO RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular certame licitatório, operou-se a contratação da empresa NFM SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede em Rio Branco, Estado do Acre, inscrita no CNPJ sob n. 12.209.450/0001-78, para prestação de serviços, sob demanda, de manutenções preditivas, preventivas e corretivas e de reformas para manutenções prediais, com fornecimento de insumos, com valor total estimado de R$ 5.230.000,00 (cinco milhões duzentos e trinta mil reais), pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, a contar de 08/12/2022, nos termos registrados no Contrato Administrativo n. 38/2022 (0953696), ajuste que se encontra em plena vigência.
02. Por meio da Informação n. 263/2022- SEMAP (0959371), o representante da Seção de Manutenção Predial - SEMAP deste Tribunal, registrou os seguintes fatos:
I - Que em razão da rescisão do Contrato n. 08/2021 (0776691) com a empresa TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, nos 08 (oito) primeiros dias do contrato, para seguir com os serviços remanescentes e as demandas reprimidas, o Tribunal já emitiu Nota de Empenho no valor de R$ 3.686.000,00 (três milhões seiscentos e oitenta e seis mil reais), de acordo com as ordens de serviço indicadas;
II -  O valor contratado remanescente de R$ 1.544.000,00 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil reais) deverá atender as inúmeras necessidades e demandas dos próximos meses, tais como: harmonização da fachada do prédio sede TRE-RO, manutenção e reparo do sistema de pânico e incêndio, reforma dos banheiros, fossa do Anexo II e frade do grupo gerador;
III - Que de acordo com essas demandas previstas e o histórico dos empenhos emitidos, a unidade técnica solicita, como medida de segurança de cobertura contratual, o acréscimo de 25% ao valor inicial do contrato, que corresponde ao valor de R$ 1.307.500,00 (um milhão, trezentos e sete mil e quinhentos reais);
IV - Que há previsão contratual para a pretensão de acordo com as regras do contrato;
V - Que não haverá necessidade de prévio empenho para suportar tal aditivo, pois trata-se de um contrato de prestação de serviços de manutenção predial/reforma SOB DEMANDA, assim, as demandas são liberadas para a execução da Contratada, conforme disponibilidade orçamentária e por consequente emissão do empenho para suportar a referida ordem de serviço;
VI - Que, caso aprovado o aditivo, o valor atualizado do contrato passará para R$ 6.537.500,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) e o saldo para R$ 2.851.500,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) para o atendimento das demandas estimadas do exercício 2023.

03. Por meio do Despacho n. 3663/2022 (0960255), o titular da SAOFC determinou o envio do processo à SECONT para elaborar a minuta do termo aditivo e a análise da pretensão por esta AJSAOFC.
04. Veio ao processo a minuta do Termo Aditivo n. 1 ao Contrato Administrativo n. 38/2022 para o registro do incidente de execução relatado (0960401). Assim instruídos vieram os autos a esta Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer. É o necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

05. Inicialmente, convém ressaltar que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos (Processo SEI n. 0001464-31.2022.6.22.8000 ) até a presente data.
06. Ressalte-se que, conforme art. 58-A, inciso I c/c XI,  do Regimento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com redação dada pelo Resolução TRE-RO n. 11/2022, e  demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.
07. O presente parecer se restringirá aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, salvo patente ilegalidade. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los.
08. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.

III – DO ADITIVO PRETENDIDO - ACRÉSCIMO DO ITEM 7

09. A prerrogativa de alteração unilateral do contrato, ora em análise, encontra previsão expressa no art. 65 da Lei n. 8.666/93, in verbis:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
(...)
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
(...)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Sem grifo no original)

10. Por sua vez, o acréscimo contratual pretendido tem como justificativa as informações prestadas pela SEMAP descritas no evento 0959371 e reproduzidas, no que relevante, no relatório deste parecer, que consiste, em suma, na necessidade comprovada de acrescer o percentual de 25% ao valor inicial do contrato para atender as demandas previstas com as manutenções prediais no exercício de 2023, na forma detalhada pela unidade gestora.
11. Conforme indicado pela SEMAP, o valor total do aditivo pretendido foi dimensionado em R$ 1.307.500,00 (um milhão, trezentos e sete mil e quinhentos reais), correspondente a 25,00% do valor do Contrato Administrativo n. 38/2022. De fato, além da previsão legal acima reproduzida, verifica-se que há regra contratual expressa que ampara a pretensão da unidade gestora. Veja-se:

Contrato n. 038/2022:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração CONTRATANTE ou por acordo entre as partes nos casos previstos pelo art. 65 da Lei 8.666/93.

(...)
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da lei 8.666/93.

Subcláusula Terceira – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite acima estabelecido, salvo no caso de supressão resultante de acordo entre as partes, conforme prevê o § 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

12. A SEMAP também informa que não haverá necessidade de prévio empenho para suportar o aditivo, pois se trata de contrato de prestação de serviços de manutenção predial/reforma SOB DEMANDA. Assim, as demandas somente são liberadas para a execução da contratada, de acordo com a disponibilidade orçamentária e consequente emissão do empenho para o suportar das correspondentes ordens de serviço. Acerca desse aspecto registra-se que o certame originário da contratação foi autorizada sem a indicação da fonte orçamentária já que se tratava de licitação para formação de registro de preços (0852861). Por sua vez, o atual contrato está amparado pelas notas de empenho juntadas nos eventos 0953524, 0953525, 0953528, 0953533, 0953534 e 0953644, que no somatório também não suportava o valor total estimado do contrato, situação que não impediu a celebração do ajuste justamente em razão de tratar-se de objeto estimado com execução sob demanda, de acordo com as reais necessidades e disponibilidade financeira. Assim, tendo-se em relevo essas características, poderá a Administração autorizar o aditivo pretendido e reforçar o empenho originário no decorrer do exercício de 2023, na medida em que demandar efetivamente os serviços buscados, com o devido suporte orçamentário no orçamento de 2023.
13. Nesses termos, sem adentrar no mérito da medida administrativa proposta, esta Assessoria se manifesta pela possibilidade jurídica do acréscimo pretendido, com registro do ato em termo aditivo ao Contrato Administrativo n. 38/2022 (0953696), com fundamento no art. 65, I, b e § 1º da Lei n. 8666/93 e, ainda, na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo n. 38/2022.

 IV – DA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA

14. O Contrato Administrativo n. 38/2022 estabeleceu a obrigação de a Contratada oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, in verbis:

CLÁUSULA SEXTA – Para assegurar a plena execução deste Contrato e com fundamento nos termos do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA no valor de R$ 261.500,00 (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

Subcláusula Primeira – A Contratada deverá apresentar a Garantia referida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste contrato, na forma e nas modalidades estabelecidas no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, a saber:
 (....)
Subcláusula Terceira – A garantia deverá ter validade durante o período de vigência deste contrato, e deverá ser renovada a cada prorrogação contratual e complementada a cada reajuste/repactuação, revisão, reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimo quantitativo do contrato.
 (...)
Subcláusula Nona - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
(...)
15. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz ainda as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 Plenário (Sumário) (​Grifou-se)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 Plenário. (Grifou-se)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 Plenário. (Grifou-se)
16. Nessa linha, deverá a contrata ser notificada para apresentar complementação da garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do novo patamar financeiro do contrato, que será reforçada pelo valor de  R$ 65.375,00 (sessenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais), pelo acréscimo pleiteado, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA SEXTA do ajuste, já sistematizada na CLÁUSULA TERCEIRA da minuta trazida ao processo pela SECONT.

V – DA MINUTA CONTRATUAL

17. No tocante a minuta de a MINUTA DO TERMO ADITIVO N. 1 ao Contrato Administrativo n. 38/2022 (0960528) juntada aos autos, este instrumento, sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei n. 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração.

VI – DA CONCLUSÃO

18. Pelo exposto, opina esta Assessoria Jurídica pela possibilidade jurídica do acréscimo pretendido, na forma descrita na Informação n. 263/2022 (0959371), da Seção de Manutenção Predial - SEMAP, unidade gestora do contrato, com registro do ato em termo aditivo, com fundamento no art. 65, I, b e § 1º da Lei n. 8666/93 e, ainda, na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo n. 38/2022;
19. Por fim, para cumprimento do disposto no parágrafo único, do artigo 38, da Lei n. 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova os termos da minuta carreada aos autos pelo evento 0960528.
20. Ressalte-se, por fim, que esta unidade jurídica analisou os aspectos jurídicos do pedido a ela submetido, já que não lhe compete legalmente pronunciar-se acerca de outras questões, como os valores decorrentes dos atos registrados e principalmente quanto aos valores constantes nas planilhas elaboradas.
À consideração da autoridade competente.

Documento assinado eletronicamente por JAMIL JANUARIO, Assessor Jurídico, em 21/12/2022, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0960560 e o código CRC 38383E9C.

0001464-31.2022.6.22.8000	0960560v3