TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000
INTERESSADO: Seção de Manutenção Predial.
ASSUNTO: Prorrogação Contratual.
Decisão Nº 2 / 2022 - PRES/ASSPRES

Vistos.
Trata o feito da gestão do contrato firmado com a empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA, para prestação de serviços técnicos de engenharia na execução de fiscalização de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM, contratados por este Tribunal para a construção de sua nova sede e do novo fórum eleitoral da capital, conforme contrato n. 22/2018 (evento 0340789).
Vieram os autos a esta Presidência para conhecimento e deliberação acerca da prorrogação do prazo da vigência contratual, ante à iminência do término do prazo de vigência do referido contrato e a pendência de conclusão do seu objeto, o que foi aceito pela empresa contratada (0781377 e 0781378).
A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (AJDG) opinou pela prorrogação proposta, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do já citado instrumento contratual. Na oportunidade, também aprovou a minuta do sétimo termo aditivo, juntada no evento 0783653.
Da mesma forma, a Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) opinou favoravelmente (0783830).
Por fim, a Diretoria-Geral (DG) manifestou pela autorização da prorrogação dos prazos de vigência e de execução (0783966).
É o relatório.
Passo à análise e deliberação quanto à prorrogação do Contrato Administrativo n. 22/2018, pactuado entre este Regional e a empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA em 1º/10/2018 (evento 0340789).
O histórico do contrato com seus aditivos apresenta-se, de forma sintética, conforme quadro abaixo:

Contrato originário/ Aditivos	Prazos de vigência do contrato/execução
Contrato n. 22/2018 (0340789)	Prazo de vigência - 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato; / Prazo de execução - 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento dos arquivos digitais ou, eventualmente, dos projetos físicos enviados pelo CONTRATANTE e do recebimento da ordem de serviço.
Termo aditivo n. 1 (0423885)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 14/6/2019 e data final em 10/12/2019; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 31/3/2019 e data final em 26/9/2019.
Termo aditivo n. 2 (0483952)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 11/12/2019 e data final em 7/6/2020; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 27/9/2019 e data final em 24/3/2020
Termo aditivo n. 3 (0526404)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 8/6/2020 e data final em 4/12/2020; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 25/3/2020 e data final em 20/9/2020.
Termo aditivo n. 4 (0627949)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 5/12/2020 e data final em 2/6/2021; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 21/9/2020 e data final em 19/3/2021.
Termo aditivo n. 5 (0697746)	Prazo de vigência - 111 (cento e onze) dias corridos, a contar de 3/6/2021 e data final em 21/9/2021. / Prazo de execução 141 (cento e quarenta e um) dias corridos, a contar de 20/3/2021 e data final em 7/8/2021.
Termo aditivo n. 6 (0740932)	Prazo de vigência - 131 (cento e trinta e um) dias corridos, a contar de 22/9/2021 e data final em 30/01/2022. / Prazo de execução 141 (cento e quarenta e um) dias corridos, a contar de 8/8/2021 e data final em 30/12/2021.

Como mencionado pela AJDG e pela Diretoria-Geral (0783736 e 0783966), a necessidade da prorrogação contratual em análise decorre do fato de que os serviços de fiscalização, objeto do contrato n. 22/2018, direcionam-se aos projetos formulados pela empresa Fox Engenharia LTDA, conforme contrato n. 27/2017 e demais documentos dos autos SEI n. 0002397-77.2017.6.22.8000.
Constata-se naqueles autos que este Tribunal firmou o nono termo aditivo ao contrato n. 27/2017, prorrogando sua vigência até 13 de fevereiro de 2022 e o prazo de execução até 14 de janeiro de 2022 (0776178), o que evidencia que a Fox Engenharia LTDA não finalizou a entrega dos projetos contratados.
Assim, considerando que, nos termos do contrato n. 22/2018, a empresa EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia LTDA, é a responsável pela fiscalização dos projetos elaborados pela FOX em apoio à atuação da comissão de fiscalização, não é possível a finalização da execução dos serviços pactuados, de forma que se configura impedimento da execução do contrato por fato ou ato de terceiro, ora reconhecido pela Administração.
Nesse sentido, a situação enquadra-se na hipótese do art. 57, § 1º, V, da Lei das Licitações.

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
(...)
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
(...)

Além disso, a possibilidade de prorrogação está prevista no respectivo contrato, na cláusula quarta e respectiva subcláusula terceira, conforme segue:

CLÁUSULA QUARTA – Este Contrato terá a vigência de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias a partir da assinatura do contrato, compreendendo as providências iniciais, o período de execução e o prazo adicional de 90 (noventa) dias necessário para finalização das medidas de fiscalização, pagamento e encerramento do contrato, podendo vir a ser prorrogado com fulcro no Artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93.
(...)
Subcláusula Terceira – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos, devidamente autuados em processo, previstos no § 1º do art. 57, da Lei n. 8.666/93.
(...)

A proposta da SAOFC é o prazo de vigência do contrato n. 22/2018 seja prorrogado até 31 de março de 2022 e o prazo de execução, até 13 de fevereiro de 2022, o que proporcionará tempo para a execução dos serviços de fiscalização, considerando que o contrato com a Fox Engenharia LTDA tem vigência até 13 de fevereiro.
Com estas considerações, acolhendo o Parecer Jurídico da AJDG (0783736), a Manifestação da SAOFC (0783830) e a Manifestação da Diretoria-Geral (0783966), que passam a integrar esta decisão, e, ainda, verificada a necessidade e utilidade para esta Administração:
a) AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n. 22/2018 (0340789), por sessenta dias corridos, a contar de 31/1/2022 e data final em 31/3/2022, e o de execução por quarenta e cinco dias corridos, a contar de 31/12/2021 e data final em 13/2/2022, sem ônus para este Tribunal, mantidos os demais termos e condições pactuados, desde que haja comprovação prévia quanto à regularidade fiscal e trabalhista, com fundamento no art. 57, I, § 1º, V, da Lei n. 8.666/93 e ainda Cláusula Quarta, Subcláusula 3ª do Contrato Originário; e
b) DETERMINO  a notificação da empresa contratada para renovação da garantia contratual apresentada anteriormente, no prazo máximo de dez dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sexta do Contrato Originário.
À Diretoria-Geral, para ciência e acompanhamento.
Cumpra-se.

Porto Velho, 28 de janeiro de 2022.

Desembargador KIYOCHI MORI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PAULO KIYOCHI MORI, Presidente, em 28/01/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0784368 e o código CRC 2849ABAB.

0001552-45.2017.6.22.8000	0784368v91