TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000
INTERESSADO: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do contrato 22/2018
Decisão Nº 250 / 2019 - PRES/ASSPRES
Vistos.
Os autos eletrônicos em tela foram instaurados com a finalidade de encartar os documentos e atos necessários  contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos de engenharia para execução de fiscalização de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM contratados pelo TRE-RO para construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital.
Após regular procedimento licitatório, este Regional e a empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA. firmaram o Contrato 022/2018 (0340789), com vigência de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura (01/10/2018) e com prazo de execução de 165 (cento e sessenta e cinco) dias contados a partir de 16/10/2018 (data de recebimento da Ordem de Serviço nº17/2018 – 0344463).
Por meio da Manifestação nº 705/2019 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0413470), o gestor do contrato salientou a necessidade de prorrogação do prazo de execução e vigência da referida avença, tendo em vista que o atraso nas atividades da empresa FOX ENGENHARIA, responsável pela elaboração dos projetos citados, prejudicou a atuação da contratada.  Nesse mesmo compasso, também registrou que o aditivo pretendido não gerará ônus ao TRE-RO  e que o novo termo final da execução, se concedido, será dia 11/09/2019 e o da vigência dia 10/12/2019.
A questão em tela foi objeto de prévia análise e estudo jurídico pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, conforme Parecer n. 0420617. Naquela ocasião, a referida assessoria aprovou os termos da minuta carreada ao processo pelo evento 0418655 e opinou pela dilação do prazo de execução e vigência do ajuste por mais 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, caput e Subcláusula 3ª do Contrato Administrativo nº 22/2018.
No mesmo sentido foram as manifestações da Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) e Diretoria-Geral, consoante se extrai dos eventos 0421778 e 0422558.
 Feito o breve relato, passo ao mérito.
A possibilidade de prorrogação contratual é matéria pacífica, uma vez que prevista no art. 57, §1º, V, da Lei n. 8.666/1993 (impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência) e, também, na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 022/2018 (0340789).
Sob o aspecto da necessidade e utilidade da prorrogação pretendida, o exame dos autos revela que  o serviço não foi concluído conforme o planejado, pois o cronograma de atividades da empresa FOX, contratada responsável pela elaboração dos projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM, foi alterado devido atrasos sofridos em algumas de suas atividades. Tal fato, consequentemente, prejudicou a execução do contrato ora em análise.
Como bem asseverado pela AJDG (0420617), o § 5º do art. 79 estabelece a devolução ao contratado do ínterim durante o qual não houve execução por força das situações descritas no § 1º do art. 57 da LLC. Dessa feita, restou evidenciado nos autos que a empresa não pôde prestar seus serviços por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração, em documento contemporâneo à sua ocorrência, contemporaneidade essa que pode ser averiguada pela análise dos processos instaurados para registro e tramitação dos atos de fiscalização e gestão do Contrato nº 27/2017: 0000011-40.2018.6.22.8000 e 0000274-72.2018.6.22.8000.
Ante as informações coligidas, considerando também a legislação de regência, a previsão contratual e as manifestações das unidades previamente ouvidas, DECIDO:

a) AUTORIZAR a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, dos prazos inicialmente previstos no Contrato 22/2018 (0340789), passando a vigorar os novos prazos de 14/06/2019 até 10/12/2019 para a vigência, e de 31/03/2019 até 26/09/2019 para a sua execução, com fundamento no inciso V § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta e Subcláusula Terceira do instrumento contratual supracitado, nos termos da minuta aprovada pela Assessoria Jurídica (0418655), fazendo-se necessária a alteração dos prazos contidos na Cláusula Primeira do referido documento, conforme item 21 do Parecer Jurídico n. 0420617;
b) DETERMINAR a notificação da contratada para apresentar renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo aditivo,  observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato originário e no art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, consoante registrado na Cláusula Segunda da minuta do Primeiro Termo Aditivo (0418655); e
c) DETERMINAR verificação prévia à assinatura do termo aditivo, das condições de habilitação da contratada, conforme exigência do inciso XIII do art. 55 da Lei n. 8.666/93.

À Diretoria-Geral e à SAOFC para as providências decorrentes desta Decisão.

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, junho de 2019.

Desembargador Sansão Saldanha, Presidente.

Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 11/06/2019, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0423325 e o código CRC 685489C7.

0001552-45.2017.6.22.8000	0423325v16