TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0002397-77.2017.6.22.8000
INTERESSADO: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato 027/2017
Decisão Nº 278 / 2019 - PRES/ASSPRES
Vistos.
Os autos eletrônicos em tela foram instaurados com a finalidade de encartar os documentos e atos necessários à contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos de engenharia, para elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM, nas especialidades descritas no Termo de Referência e seus anexos para construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital.
Após regular procedimento licitatório, este Tribunal e a empresa FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA firmaram o Contrato 027/2017 (0254602) com vigência de 325 (trezentos e vinte cincos) dias corridos contados a partir de 29/12/2017 e com prazo de execução de 275 dias contados a partir de 03/01/2018, data da emissão da nota de empenho. Depois de duas prorrogações registrados no Termo Aditivo nº 01 (0341353) e Termo Aditivo nº 2 (0382506), referidos prazos foram alterados, da seguinte forma: vigência - 02/08/2019 e execução - 18/06/2019.
O exame dos autos revela que a Comissão Especial de Gestão de Contrato – CEGP relatou que a Contratada solicitou prorrogação do prazo de execução da avença por mais 120 (cento e vinte) dias e 80 (oitenta ) dias para a vigência contratual (0414080). A referida Comissão manifestou-se pela prorrogação por mais 150 (cento e cinquenta) dias, em razão de atrasos na análise e aprovação dos projetos. Extrai-se, também, que os novos termos finais pretendidos da execução será dia 15/11/2019 e o da vigência dia 30/12/2019 (0420288).
A questão em tela foi objeto de prévia análise e estudo jurídico pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, conforme Parecer n. 0425328. Naquela ocasião, a referida assessoria aprovou os termos da minuta do Terceiro Termo Aditivo juntada aos autos (0425216) e opinou pela prorrogação dos prazos de execução e de vigência do ajuste, por mais 150 (cento cinquenta) dias, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Administrativo n. 27/2017.
No mesmo sentido foram as manifestações da Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) e Diretoria-Geral, consoante se extrai dos eventos 0425353 e 0425367.
Decisão.
É pacífico o entendimento quanto à possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em execução pelo prazo necessário para o cumprimento do objeto contratual. No presente caso, não sendo concedida a prorrogação, o serviço não será concluído de acordo com o planejado, pois os projetos estão dependentes de aprovação dos órgãos da esfera estadual e municipal competente, necessária para finalização do serviço contratado.
Como salientado pela Diretoria-Geral no evento n. 0425367, a orientação do Tribunal de Contas da União é no sentido que a prorrogação contratual está condicionada aos seguintes pressupostos: a) existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato; b) objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação; c) interesse da Administração e do contratado declarados expressamente; d) vantajosidade da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo; e) manutenção das condições de habilitação pelo contratado; f) preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado.
Da leitura da referida peça processual, verifica-se que o preenchimento de cada pressuposto foi analisado e identificado individualmente pela Diretoria-Geral deste Tribunal.
Destaque-se, ainda, que conforme manifestação expressa da Comissão de Gestão do Contrato nº 27/2017 (Manifestação nº 862/2019 – COMISSÕES/CGEP - 0420288), complementado pela Solicitação da contratada (0414080), as prorrogações pretendidas são necessárias para a execução completa dos serviços remanescentes.
No tocante ao prazo de execução, além do pactuado expressamente na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 027/2017, é cediço que o art. 57, §1º, V, da Lei n. 8.666/93 estabelece que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que demonstrado o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
De acordo com o estudo realizado pela AJDG (0425328), a veracidade dos fatos afirmados, que configura o nexo de causalidade entre o evento e a inviabilidade de atendimento do cronograma de execução estabelecido entre a Contratada e este Tribunal bem como a contemporaneidade dos documentos, pode ser averiguada pela análise dos processos instaurados para registro e tramitação dos atos de fiscalização e gestão do aludido Instrumento: 0000011-40.2018.6.22.8000 e 0000274-72.2018.6.22.8000.
Com relação à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, verifica-se que há previsão contratual na Subcláusula Quarta da Cláusula Quarta (0254602), com fundamento no art. 57, inciso I e §§, da Lei n. 8.666/93,  restando demonstrada a necessidade de sua dilação em razão da ampliação do prazo de execução.
Ante as informações coligidas, considerando também a legislação de regência, a previsão contratual e as manifestações das unidades previamente ouvidas, DECIDO:

a) PRORROGAR os prazos de vigência e execução do contrato 027/2017, por 150 (cento e cinquenta) dias, sendo a execução até 15/11/2019 e a vigência até 30/12/2019, com fundamento no art. 57, I, §1º , V, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª do Contrato, materializada em termo aditivo, cuja minuta foi aprovada pela Assessoria Jurídica (0425216);
b) DETERMINAR a notificação da contratada para apresentar nova garantia contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo aditivo, com validade durante a execução do Contrato e até 90 (noventa) dias após o término da nova vigência contratual indicada nos termos item 1 da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Administrativo n. 027/2017 (art. 56, da Lei n. 8.666/93); e
c) DETERMINAR a verificação prévia à assinatura do termo aditivo das condições de habilitação da contratada, conforme exigência do inciso XIII do art. 55 da Lei n. 8.666/93 e letra "T" da Cláusula Décima Segunda do Contrato.

À Diretoria-Geral e à SAOFC para as providências decorrentes desta Decisão.

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, junho de 2019.

Desembargador Sansão Saldanha, Presidente.

Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 18/06/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0425513 e o código CRC 940C4090.

0002397-77.2017.6.22.8000	0425513v12