TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0002397-77.2017.6.22.8000
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo n. 27/2017
Decisão Nº 304 / 2021 - PRES/GABPRES

Vistos.

Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, foi efetivada a contratação da sociedade empresária FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para a prestação de serviços de engenharia consistente na elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a construção da nova sede do Tribunal Regional de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, materializada no Contrato Administrativo nº 027/2017 (evento 0254602).

Na atual fase, o feito regressou a esta Presidência para análise das sugestões de prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo n. 27/2017 (evento 0254602) feitos pela CFEP e SAOFC nos eventos 0767013 e 0771024.
Realizado o prévio estudo jurídico pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, sobreveio o Parecer Jurídico 235 (0774938), opinando pela possibilidade da prorrogação por mais 100 (cem) dias dos prazos de execução e de vigência do ajuste, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Administrativo º. 27/2017.

Ainda naquela oportunidade, a AJDG aprovou  a minuta do Nono Termo Aditivo juntada aos autos (evento 0774838).
No mesmo trilhar foi a manifestação da Diretoria-Geral, conforme demonstra o evento 0775592.

No bojo dos autos também consta manifestação da Comissão de Gestão de Elaboração de Projetos (CGEP), concluindo que a situação anômala relatada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização pode, efetivamente, ser enquadrada nas situações jurídicas descritas pelos incisos II e III do § 1º art. 57 da Lei n. 8.666/93 que, por conta do fato excepcional do destelhamento do edifício-sede - e seus desdobramentos -  provocou, por ordem e no interesse da Administração, a interrupção da execução do contrato ou a diminuição do ritmo de trabalho, representado pela etapa da análise, pelos membros da Comissão de Fiscalização, dos documentos técnicos entregue em 01/11/2021 pela FOX Engenharia (evento 0769933).
Por essas razões, a comissão opinou pelas prorrogações dos prazos de vigência do contrato e de execução do serviço por mais 45 (quarenta e cinco dias).

É o relatório.

A situação atual do contrato e seus aditivos encontram-se sinteticamente demonstrada no quadro abaixo:
Prazo inicial de vigência	325 dias corridos a contar da assinatura do contrato (29/12/2017)
Valor do contrato	R$ 2.080.000,00 (Dois milhões e oitenta mil reais), conforme proposta da Contratada
1ª Prorrogação	Termo Aditivo n. 1 (0341353) com as seguintes prorrogações: / I – prazo de vigência por mais 76 (setenta e seis) dias corridos, a contar de 20/11/2018, e data final em 03/02/2019; e / II – prazo de execução por mais 76 (setenta e seis) dias corridos, a contar de 06/10/2018, e data final 20/12/2018.
2ª Prorrogação	Termo Aditivo n. 2 (0382506) com as seguintes prorrogações: / I – prazo de vigência do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 04/02/2019 e data final em 02/08/2019, sem ônus para o Contratante; e / II – prazo de execução do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 21/12/2018 e data final em 18/06/2019, sem ônus para o Contratante.
3ª Prorrogação	Termo Aditivo n.3 (0425533) com as seguintes prorrogações: / I – prazo de vigência do Contrato n. 27/2017, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar de 03/08/2019 e data final em 30/12/2019, sem ônus para o Contratante; e / II – prazo de execução do Contrato n. 27/2017, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar de 19/06/2019 e data final em 15/11/2019, sem ônus para o Contratante.
4ª Prorrogação	Termo Aditivo n.4 (0482209) com as seguintes prorrogações: / I – prazo de vigência do Contrato n. 27/2017, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar de 31/12/2019 e data final em 28/05/2020, sem ônus para o Contratante; e / II – prazo de execução do Contrato n. 27/2017, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a contar de 16/11/2019 e data final em 13/04/2020, sem ônus para o Contratante.
5ª Prorrogação	Termo Aditivo n.5 (0523088) com as seguintes prorrogações: / I – prazo de vigência do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 29/05/2020 e data final em 24/11/2020, sem ônus para o Contratante; e / II – prazo de execução do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 14/04/2020 e data final em 10/10/2020, sem ônus para o Contratante.
6ª Prorrogação	I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 25/11/2020 e data final em 23/05/2021, sem ônus para o Contratante; e / II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 11/10/2020 e data final em 08/04/2021, sem ônus para o Contratante.
7ª Prorrogação	I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 90 (noventa) dias corridos, a contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021, sem ônus para o Contratante; e / II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017(evento 0254602), por mais 90 (noventa) dias corridos, a contar de 09/04/2021 e data final em 07/07/2021, sem ônus para o Contratante.
8ª Prorrogação	I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 131 (cento e trinta e um) dias corridos, a contar de 22/08/2021 e data final em 30/12/2021, sem ônus para o Contratante; e / II – Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias corridos, a contar de 08/07/2021 e data final em 30/11/2021, sem ônus para o Contratante.

Já os prazos das prorrogações contratuais propostos pela CFEP podem ser assim sintetizados (0767013):

9º TERMO ADITIVO
Prazo de vigência	Prazo de execução
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar de 31/12/2021 e data final em 13/02/2022, sem ônus para o Contratante; e	Prorrogar o prazo de execução do Contrato n. 27/2017 (evento 0254602), por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar de 01/12/2021 e data final em 14/01/2022, sem ônus para o Contratante.

Adentrando a análise jurídica, é pacífico o entendimento pela possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em execução pelo prazo necessário para o cumprimento do objeto contratual. Isso porque a pretensão encontra abrigo no inciso V, § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e também na  Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 027/2017.

Compulsando os autos, verifica-se que as justificativas para as prorrogações pretendidas foram as seguintes:

(...)
4 – Embora a empresa contratada tenha concluído as entregas referentes ao objeto, não foi possível uma análise conclusiva da Unidade Técnica deste Tribunal. O motivo se justifica porque toda a mão-de-obra especializada (de apenas 2 servidores), voltada para a análise das entregas, foi direcionada para os serviços da reconstrução das instalações do edifício-sede que foi danificado por um forte tornado ocorrido no dia 28.10.2021.

Depreende-se, então, que as justificativas apresentadas são razoáveis. Além disso, procedendo ao cotejo entre os valores pagos pela Administração e as entregas realizadas pela contratada, há que se concluir que a não prorrogação dos prazos de vigência e execução Contrato Administrativo nº 027/2017 poderia ensejar prejuízos e transtornos não toleráveis.
No tocante ao prazo de prorrogação, entendo mais prudente a concessão de apenas 45 (quarenta e cinco) dias, tal como originalmente solicitado pela Comissão de Fiscalização no evento 0767013 e também sugerido pela CGEP no evento 0769933.
Em tom de arremate, no que concerne ao pedido de revisão dos preços contratados feito pela empresa FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (e-mail datado de 25/10/2021 - evento 0766963, reiterando os termos do Ofício datado de 16/01/2019, evento 0766967), concluo pela impossibilidade de atendimento do pleito tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 65, II, "d", da Lei n. 8.666/93, conforme explanado na Manifestação CGEP 6 (0770095) e Manifestação DG 446 (0775592).
Ante as informações coligidas, adotando como razões de decidir os fundamentos apresentados pela CFEP (0767013), CGEP (0769933), SAOFC (0771024), AJDG (0774938) e Diretoria-Geral (0775592), e, ainda, verificada a necessidade e utilidade para esta Administração:

a) autorizo, excepcionalmente, as prorrogações dos prazos de vigência e de execução do Contrato Administrativo n. 27/2017 (evento 0254602). Por via reflexa, fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias como novo termo final para a vigência do contrato, com início em 31/12/2021 e término em 13/02/2022; e o novo termo final para a execução dos serviços, também no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 1º/12/2021 e término em 14/01/2022; sem ônus para este Tribunal, mantidos os demais termos e condições pactuados, desde que haja comprovação prévia quanto a regularidade fiscal e trabalhista, com fundamento no art. 57, I. § 1º, V da Lei n. 8.666/93, e ainda, Cláusula Quarta, Subcláusula quarta do Contrato Originário; e

b) determino a notificação da empresa contratada para renovação da garantia contratual apresentada anteriormente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sétima do Contrato Originário;
c) determino a correção da minuta de Termo Aditivo (evento 0774838), conforme recomendado no item 25 do Parecer jurídico nº 235/2021 - PRES/DG/AJDG (0774938); e
d) indefiro a revisão de preços do contrato, por meio do reequilíbrio econômico-financeiro, solicitado pela empresa FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (e-mail datado de 25/10/2021 - evento 0766963, reiterando os termos do Ofício datado de 16/01/2019, evento 0766967), tendo em vista a ausência da comprovação dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 65, II, "d", da Lei n. 8.666/93, conforme análise técnica e justificativas constantes da Manifestação nº 6/2021 – COMISSÕES/CGEP (0770095).

À Diretoria-Geral e à SAOFC para ciência e cumprimento desta decisão.

Porto Velho, 28 de dezembro de 2021.

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 28/12/2021, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0775999 e o código CRC 0357A708.

0002397-77.2017.6.22.8000	0775999v19