TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO: Prorrogação Contratual.

Decisão Nº 107 / 2021 - PRES/GABPRES

Vistos.
Trata-se de processo administrativo no qual, após regular processo licitatório, foi firmado o Contrato n. 22/2018 com a sociedade empresária EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA., para prestação de serviços técnicos de fiscalização de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM para construção do complexo das novas Sedes do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do Fórum Eleitoral da Capital (evento 0340789).
Na atual fase, vieram os autos a esta Presidência para conhecimento e deliberação acerca da prorrogação  do prazo da vigência contratual por mais  212 dias e do prazo de execução dos serviços por mais 277 dias, proposta por este Tribunal, ante a iminência do término do prazo de vigência do contrato n. 22/2018 e a pendência de conclusão do seu objeto, o que foi aceito pela empresa contratada (eventos 0677492 e 0687477).
Em sua manifestação, a Seção de Manutenção Predial (SEMAP), gestora do contrato, assinala que a fiscalização exercida pela contratada, em apoio à atuação da comissão de fiscalização, recai sobre os projetos contratados com a empresa Fox Engenharia Ltda., cuja contratação foi prorrogada recentemente (evento 0687489).
Por sua vez, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (AJDG), por meio do Parecer Jurídico 46 (evento 0690614), após a análise do caso, manifestou-se pela prorrogação do prazo de execução e de vigência do ajuste, nos termos propostos, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Administrativo n. 022/2018. Por fim, manifestou-se pela aprovação formal da minuta do Quinto Termo Aditivo juntada no evento 0689745.
   Em seguida, a Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SAOFC) e a Diretoria-Geral (DG) também se manifestaram favoráveis à prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 22/2018 por mais 212 (duzentos e doze) dias corridos, a contar de 03/06/2021 e data final em 31/12/2021, e o prazo de execução por mais 277 (duzentos e setenta e sete) dias corridos, a contar de 20/03/2021 e data final em 21/12/2021, sem ônus para o Contratante, mantidos os demais termos e condições pactuados, desde que haja comprovação prévia quanto sua regularidade fiscal e trabalhista, com fundamento no Inc. I e V do art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Originário.
Manifestaram-se, ainda, pela renovação da garantia contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato Originário e com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 e assinalaram que a minuta do termo aditivo carreada aos autos (evento 0689745) já foi devidamente aprovada pela Assessoria Jurídica (eventos 0692327 e 0694658​).
É o relatório. Decido.
A questão trazida à análise cinge-se à prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 22/2018 (evento 0340789) por mais 212 (duzentos e doze) dias corridos, a contar de 03/06/2021 e data final em 31/12/2021, e do prazo de execução por mais 277 (duzentos e setenta e sete) dias corridos, a contar de 20/03/2021 e data final em 21/12/2021, sem ônus para este Contratante, mantidos os demais termos e condições pactuados.
Extrai-se dos autos que a necessidade de prorrogação do referido contrato decorre da pendência de conclusão dos projetos contratados com a empresa Fox Engenharia Ltda., vez que a empresa EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda., fora contratada para exercer a fiscalização dos mencionados projetos. Assim, a pendência de entregas de produtos objeto do contrato pela empresa projetista, refletem na vigência da contratação pactuada nestes autos.
É importante registrar que a contratada anuiu à prorrogação contratual proposta por este Regional (evento 0687477).
Analisando o caso em exame, tanto a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer Jurídico 46 (evento 0690614), quanto  a SAOFC e a DG (eventos 0692327 e 0694658) manifestaram-se pela prorrogação contratual nos termos propostos pelo gestor do contrato.
Apenas para uma melhor visualização dos marcos temporais do Contrato nº. 22/2018, firmado no valor de R$ 127.720,50 (cento e vinte e sete mil setecentos e vinte reais e cinquenta centavos), e suas prorrogações, nas quais foi mantido o citado valor originalmente contratado, registram-se as informações que adiante seguem:
Contrato originário/ Aditivos	Prazos de vigência do contrato/execução
Contrato nº. 22/2018 (evento 0340789)	Prazo de vigência - 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato; / Prazo de execução - 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento dos arquivos digitais ou, eventualmente, dos projetos físicos enviados pelo CONTRATANTE e do recebimento da ordem de serviço.
ADITIVO N. 1 (evento 0423885)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 14/06/2019 e data final em 10/12/2019; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 31/03/2019 e data final em 26/09/2019.
ADITIVO N. 2 (evento 0483952)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 11/12/2019 e data final em 07/06/2020; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 27/09/2019 e data final em 24/03/2020
ADITIVO N. 3 (evento 0526404)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 08/06/2020 e data final em 04/12/2020; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 25/03/2020 e data final em 20/09/2020.
ADITIVO N. 4 (evento 0627949)	Prazo de vigência – 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 05/12/2020 e data final em 02/06/2021; / Prazo de execução - 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 21/09/2020 e data final em 19/03/2021.

Conquanto não se questione a necessidade da prorrogação contratual, impende anotar que em data recente foi proferida a Decisão 99 (evento 0692373 do PA 0002397-77.2017.6.22.8000), que prorrogou por 90 (noventa) dias os prazos da vigência e de execução do Contrato Administrativo nº 027/2017 (evento 0254602), firmado com a empresa FOX ENGENHARIA, que agora terminarão em 21/08/2021 e 07/07/2021, respectivamente.
Assim, considero excessiva a prorrogação do prazo de vigência por mais 212 dias e o de execução dos serviços por mais 277 dias, conforme sugerido pelo gestor do contrato, no que foi acompanhado pelas demais Unidades que se manifestaram acerca da questão em comento.
Considerando os prazos de vigência, de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias a partir da assinatura do contrato, e de execução dos serviços, de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, iniciado com eventuais demandas relacionadas ao projeto básico preliminar, previstos na Cláusula Quarta do Contrato n. 22/2018 (evento 0340789) e a prorrogação concedida à empresa FOX ENGENHARIA e, ainda, o liame existente entre as duas contratações, considero coerente conceder o prazo de 30 (trinta) dias à empresa EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia Ltda., após o término dos novos prazos de vigência (21/08/2021) e de execução (07/07/2021) concedidos à empresa projetista.
Nesse contexto, teremos como ponto de partida para este aditivo contratual os prazos avençados no 4º Aditivo firmado entre a Empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA., e este Tribunal (vigência - 180 dias, a contar de 05/12/2020 e final nesta data, 02/06/2021 e Execução -180 dias, a contar de 21/09/2020 e data final já vencida em 19/03/2021) e a última prorrogação concedida recentemente à empresa FOX Engenharia (Prazo de vigência –  90 (noventa) dias corridos, a contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021 e Prazo de execução - 90 (noventa) dias corridos, a contar de 09/04/2021 e data final em 07/07/2021.
 Traçamos, a seguir, quadro comparativo que demonstra os novos prazos concedidos à Empresa Fox Engenharia para a finalização do objeto contratado, utilizado como parâmetro para este aditivo, e como ficam os novos prazos deste contrato com a empresa EACE Engenheiros Associados Consultores em Engenharia LTDA:
Empresa	Contrato	Último Aditivo	Prazos de Vigência do Contrato/Execução
FOX ENGENHARIA	Contrato n. 027/2017 (evento 0254602)	Termo Aditivo n. 07 (evento 0692809)	Prazo de vigência – 90 (noventa) dias corridos, a contar de 24/05/2021 e data final em 21/08/2021 / Prazo de execução - 90 (noventa) dias corridos, a contar de 09/04/2021 e data final em 07/07/2021
EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA	Contrato n. 22/2018 (evento 0340789)	Aditivo Atual	Prazo de vigência – 111 (cento e onze) dias corridos, a contar de 03/06/2021 e data final em 21/09/2021 / (Considerado o término do prazo fixado no 4º Aditivo e 30 dias após 22/08/2021 - Prazo final da Empresa FOX Engenharia) / Prazo de execução - 141 (cento e quarenta e um) dias corridos, a contar de 20/03/2021 e data final em 07/08/2021 / (Considerado o término do prazo fixado no 4º Aditivo e 30 dias após 08/07/2021 - Prazo final da Empresa FOX Engenharia)

 Ante as informações coligidas, as ponderações consignadas pelas unidades SEMAP (evento 0687489), AJDG (evento 0690614), SAOFC (evento 0692327) e DG (evento 0694658), bem como os termos da minuta do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 022/2018, aprovada pela AJDG nos moldes do disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos, decido:
I - AUTORIZAR a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 22/2018 (evento 0340789) por mais 111 (cento e onze) dias corridos,  a contar de 03/06/2021 e data final em 21/09/2021, e o prazo de execução por 141 (cento e quarenta e um) dias corridos, a contar de 20/03/2021 e data final em 07/08/2021 sem ônus para este Contratante, mantidos os demais termos e condições pactuados, , desde que haja comprovação prévia quanto a regularidade fiscal e trabalhista, com fundamento nos incisos V e VI do §1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e ainda Cláusula Quarta, Subcláusula quarta do Contrato Originário; e
II - DETERMINAR a notificação da empresa contratada para a renovação da garantia contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93, c/c a Cláusula Sexta do Contrato Originário.
À Diretoria-Geral e à SAOFC para acompanhamento da conclusão dos trabalhos com a fiel observância dos prazos ora concedidos e adoção das demais providências decorrentes desta Decisão.
Porto Velho, 26 de maio de 2021.

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 02/06/2021, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0695727 e o código CRC AEC93002.

0001552-45.2017.6.22.8000	0695727v22