TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0003199-70.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SEMAP)
ASSUNTO: 1º Termo aditivo – Acréscimo e supressão – Contrato nº 02/2021 – Contratada: LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI- Execução de Obra de escoramento e reforço estrutural na face norte do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral.
Despacho Nº 1116 / 2021 - PRES/DG/GABDG
Trata-se de processo administrativo no qual, após regular processo licitatório, operou-se a contratação da empresa LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n. 03.587.444/0001-63, para execução de obra de escoramento reforço estrutural na face norte do edifício sede deste Tribunal, dimensionada para 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato, conforme Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n. 2/2021 (0690666), atualmente em plena vigência.
A Seção de Manutenção e Administração Predial (SEMAP), pela Manifestação 19 (evento 0724291), noticiou pedido da Contratada sobre aditivo e supressão dos serviços e readequação orçamentária (0724099), conforme Planilha juntada no evento 0724100. Ao final solicitou concluiu:
(...)
3. Considerando a análise realizada no pedido de aditivo da Contratada de Execução de Reforço Estrutural conforme observações acima apontadas; esta fiscalização elaborou planilha revisada com as alterações em conformidade com a análise realizada, registrando que ocorreu uma reunião com a Contratada afim de efetuar alguns esclarecimentos, a mesma tomou conhecimento dos referidos ajustes, após esta reunião, a fiscalização efetuou os ajustes necessários conforme demonstrado na planilha de adequação de serviços, cujo valor final foi de R$ 426.727,65 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), portanto o acréscimo de valor em relação ao constante, inicialmente, no contrato foi de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos).
4. Assim temos o seguinte:
Percentual suprimido = 2,56%
Percentual a aditar = 38,88 %
5. Considerando que as alterações ocorridas de serviços e de supressão não altera o prazo de execução estabelecido no contrato, pois tais mudanças se tratam de rotinas da obra e melhor qualidade e segurança dos serviços conforme exigências técnicas previstas no projeto básicos e em suas especificações.
Em função do exposto encaminhe-se para autorização do aditivo de serviço no valor acima demonstrado.
Esta é a manifestação, SMJ.
Porto Velho, 13 de agosto de 2021
Antônio Roberto dos Santos Ferreira
Engenheiro
Em seguida, o gestor da referida avença, reforçou a necessidade de supressão e de acréscimo quantitativo no valor do contrato, por meio da Informação nº 139/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0726569), relatando todas as circunstâncias que culminaram no pedido de acréscimo no percentual de 41,44% e de supressão em 2,56%. Para tanto solicitou reforço na Nota de Empenho 2021NE000238, no valor de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos), para atender a demanda.
Em cumprimento ao Despacho da SAFC (0729138) a COFC juntou nota de dotação orçamentária (0729365), certidão de regularidade fiscal da empresa extraída do sistema SICAF (0729366), documento de lançamento do reforço (0729374) e Nota de Empenho nº 2021NE000238 (0729541) no valor de R$ 426.727,65 (quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos). Por sua vez, a SECONT  juntou a Minuta de Termo Aditivo  n. 01 ao Contrato n. 02/2021, para registro da supressão e do acréscimo pretendidos (0730150), e remeteu os autos à AJDG para análise (0730158).
A AJDG emitiu o Parecer Jurídico 125 (0730216) opinando, em síntese, pela possibilidade da efetivação da modificação unilateral instrumentalizada na minuta de Termo Aditivo nº 01 (0730150), uma vez que o percentual a ser acrescido não ultrapassa o limite de 50% imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.  Além disso, aprovou os termos da Minuta do 1º Termo Aditivo (0730150) e ressalvou a necessidade de complementação da garantia por parte da contratada.
De posse dos autos, em sua Manifestação nº 324/2021 (0730285), o Secretário da SAOFC manifestou-se favorável às alterações contratuais e submeteu à deliberação superior.
Assim, vieram os autos para apreciação.
Inicialmente, verifica-se que há previsão na Cláusula Décima, item ix, c/c Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda acerca da possibilidade de modificação unilateral para acréscimos e supressões do objeto nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93.
Ademais, é necessária a obediência ao limite máximo no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto no §1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, que assim dispõe:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
Omissis
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
(...)
§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”

A proposta de acréscimo que ora se pleiteia,de R$ 127.330,08 (cento e vinte e sete mil trezentos e trinta reais e oito centavos), considerando a supressão  no valor de R$ 7.853,95,  será no montante  final de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos), equivalente a 41,44% (quarenta e um vírgula quarenta e quatro por cento). Portanto, dentro do saldo disponível e não ultrapassando o limite de 50% imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93, conforme acima citado.
Observa-se que o acréscimo e a supressão pleiteados não alteram o prazo de execução estabelecido no contrato, vez que tais mudanças são rotinas de obras e para melhorar a qualidade e segurança dos serviços, conforme exigências técnicas previstas no projeto básicos e em suas especificações, nos termos registrados no item 5 da manifestação n. 19/2021 da unidade gestora do contrato (0724291).
Diante do exposto, com amparo na delegação de atribuições descrita no art. 1º, inciso II, da Portaria n. 66/2018/GP:
1. AUTORIZO a Supressão contratual no percentual de 2,56% (dois vírgula cinquenta e seis por cento) do valor do Contrato n. 02/2021 (evento 0690666), correspondente ao valor de R$ 7.853,95 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), com fundamento na alínea "b" do inc. I do art. 65 e seu §1º ambos da Lei nº. 8.666/93, e ainda no item ix da Cláusula Décima combinada com a Subcláusula Segunda da Cláusula Décima Sexta, todas do Contrato Originário;
2. AUTORIZO o acréscimo contratual no percentual de 41,44% (quarenta e um vírgula quarenta e quatro por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo nº. 02/2021 (0690666), correspondente ao valor de R$ 127.330,08 (cento e vinte e sete mil trezentos e trinta reais e oito centavos), com fundamento na alínea "b" do inc. I do art. 65 e seu §1º ambos da Lei nº. 8.666/93, e ainda no item ix da Cláusula Décima combinada com a Subcláusula Segunda da Cláusula Décima Sexta, todas do Contrato Originário;
3. AUTORIZO a atualização do valor do Contrato Administrativo nº. 02/2021 (0690666), fixando seu novo valor em R$ 307.251,52 (trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos); e
4. DETERMINO a notificação da Contratada para complementação  da garantia contratual, em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei n. 8.666/9, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do aditivo, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sexta do Contrato Originário;
À Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC para continuidade.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 26/08/2021, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0730790 e o código CRC 0D3739DC.

0003199-70.2020.6.22.8000	0730790v45