TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001693-59.2020.6.22.8000
INTERESSADO: Seção de Manutenção Predial - SEMAP
ASSUNTO: Alteração contratual - Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 4/2021 –Contratada: CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA - serviços de engenharia consistente manutenção predial, preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra.
Despacho Nº 1293 / 2021 - PRES/DG/GABDG
 Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, levou-se a cabo a contratação da sociedade empresária CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA, para a prestação de serviços comuns de engenharia consistente em manutenções preditivas, preventivas e corretivas, e de reformas para manutenções prediais, com fornecimento de insumos e mão de obra, materializada no Contrato Administrativo nº 04/2021 (0709773), o qual se encontra em plena vigência até 1º/07/2022, com possibilidade de prorrogação, conforme anotado na cláusula quarta do aludido contrato.
Nos termos da Informação nº 1832/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0738244) a SEMAP noticia a necessidade, como medida de segurança de cobertura contratual, que o valor do Contrato n. 04/2021, seja acrescido para atender as demandas de Reformas e  Manutenções nos Fóruns Eleitorais do interior do Estado somada às demandas de Edifícios SEDE pelo período remanescente da avença.
Informou ainda, que o valor do aludido Ajuste/acréscimo pretendido corresponde a R$ 1.394.470,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), representando 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, portanto, no limite estabelecido no art. 65, §1º cna Lei 8666/1993, concernente ao caso particular de reforma de edifício.
 Por sua vez, a SAOFC encaminhou o pleito à SECONT para elaboração da Minuta de Termo Aditivo, bem como à AJDG para análise e emissão de parecer jurídico (0739687).
Na sequência, a SECONT elaborou a minuta do Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 4/2021 para registro das alterações pretendidas (0739686).
Não se fez necessário juntada de demonstração de suporte orçamentário com prévio empenho para o incremento da despesa a ser executada tendo em vista tratar-se de um contrato para prestação de serviços de manutenção predial / Reforma sob demanda, assim, as demandas são liberadas para a execução da Contratada, conforme disponibilidade orçamentária e por consequente emissão do empenho para suportar a referida Ordem de Serviço.
Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral opinou pela possibilidade de autorização do acréscimo pretendido, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea “b” c/c o § 1º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/93, c/c a Cláusula Décima, itens 10 e 44, assim como na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda, do Contrato nº 04/2021. Além disso, aprovou os termos da minuta do Primeiro Termo Aditivo juntada aos autos pelo evento 0739686, por estar  em conformidade com as regras da Lei nº 8.666/93. Registrou, ainda, a imprescindibilidade da atualização da garantia contratual, exigência contida na Subcláusula Terceira da Cláusula Sexta do Contrato 04/2021 (0709773), já sistematizada pela minuta do termo aditivo carreado aos autos (0739686).
Por fim, a SAOFC manifestou-se favorável ao acréscimo contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo nº. 04/2021 (0709773) e pela atualização da garantia contratual (0741946).
Vieram os autos para apreciação nesta Diretoria-Geral.
Inicialmente, verifica-se que as justificativas apresentadas pela SEMAP são pertinentes, levando-se em conta o esclarecimento de que o pleiteado acréscimo visa atender as demandas de Reformas e  Manutenções nos Fóruns Eleitorais do interior do Estado e demandas do Edifício SEDE, pelo período remanescente do Contrato, já iniciadas e que não podem ser interrompidas ou não finalizadas, fazendo-se necessário assim ajustar financeiramente a avença nos termos requeridos pela unidade demandante.
Registra-se, também, que há previsão na Cláusula Décima Terceira acerca da possibilidade de modificação unilateral para acréscimos e supressões do objeto nos limites estabelecidos no artigo 65 da Lei 8.666/93.
Ademais, é necessária a obediência ao limite máximo no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto no §1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
Omissis
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
(...)
§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”
Assim, não há óbice para o aditivo, levando-se em conta a necessidade justificada do acréscimo pretendido. O aditivo foi dimensionado em 1.394.470,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, portanto, dentro do limite de 50% (cinquenta por cento) estabelecido na  segunda parte do §1º do Art. 65 da Lei 8666/1993:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – [...]
II – [...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Sem grifo no original)
Além disso, observa-se que o acréscimo pleiteado não altera o prazo de execução estabelecido no contrato, vez que solicitado como medida de segurança de cobertura contratual, além de garantir a plena execução do objeto, tendo em vista que de acordo com as análises das unidades técnicas o  saldo atual do Contrato já não mostra suficiente para atender a demanda em sua integralidade.
Por fim, no tocante à garantia contratual, o TCU orienta no sentido de que “se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção”. Nessa linha, deverá a contratada ser notificada para apresentar nova garantia no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o novo patamar financeiro do contrato, dimensionada para a cobertura das obrigações, em cumprimento à obrigação imposta na Subcláusula Terceira da Cláusula Sexta do ajuste, conforme já sistematizado na Cláusula Terceira da minuta constante do evento 0739686.
Diante do exposto, com amparo na delegação de atribuições descrita no art. 1º, inciso II, da Portaria n. 66/2018/GP:
a) autorizo​ o acréscimo contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do Contrato Administrativo nº. 04/2021 (0709773), firmado com a empresa Circuitos Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 21.366.809/0001-01, com fundamento no art. 65, I, “b” e seu § 1º, da Lei nº 8.666/93, combinado com a Cláusula Décima, itens 10 e 44, assim como na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda, do Contrato Originário, conforme minuta do primeiro termo aditivo elaborada pela SECONT (0739686);
b) autorizo a atualização do valor do Contrato Administrativo nº. 04/2021 (0709773), fixando seu novo valor em R$ 5.577.881,76 (cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos); e
c) determino a notificação da contratada para apresentar nova garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do novo patamar financeiro do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo aditivo, com validade durante a execução do Contrato, nos termos da Subcláusula Terceira da Cláusula Sexta do ajuste, já sistematizada pela minuta do termo aditivo carreado aos autos.
À SAOFC para continuidade.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 28/09/2021, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0743654 e o código CRC A500E7EA.

0001693-59.2020.6.22.8000	0743654v16