TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato nº. 22/2018.
Despacho Nº 543 / 2020 - PRES/DG/GABDG
Trata-se de processo administrativo inaugurado para abrigar a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos de engenharia para execução de fiscalização de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM contratados pelo TRE-RO para construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital. Após regular procedimento licitatório este Regional e a empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA. firmaram o Contrato 022/2018 (0340789),  prorrogado por duas vezes, conforme os Termos Aditivos nº 1 (0423885) e nº 2 (0483952), no qual o termo final dos seus prazos de vigência e de execução foram diferidos para 07/06/2020 e 24/03/2020, respectivamente.
Ao verificar a proximidade da expiração do referido contrato, a unidade gestora se manifestou pela prorrogação do prazo de execução e vigência da referida avença por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que o atraso nas atividades da empresa FOX ENGENHARIA, responsável pela elaboração dos projetos citados, em razão de tratativas com alguns órgãos, prejudicou a atuação da contratada.  Ainda, registrou que o novo termo final da execução será dia 20/09/2020 e o da vigência dia 04/12/2020. Ressaltou, ao final, que a alteração contratual não gerará ônus ao Tribunal (0521053).
Em cumprimento ao Despacho nº 585/2020 - SAOFC (0521116), a SECONT elaborou minuta do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 22/2018, fazendo constar os novos prazos de vigência e execução (0523068).
Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral opinou pela dilação do prazo de execução e vigência do ajuste, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta e Subcláusula 4ª do Contrato Administrativo nº 22/2018, e aprovou os termos da minuta elaborada pela SECONT (0525092).
A SAOFC se manifestou favorável à prorrogação da avença, com base no parecer jurídico emitido pela AJDG (0525672).
Vieram os atuos para apreciação desta  Diretoria-Geral.
Inicialmente, observa-se que há previsão de prorrogação do Contrato n. 22/2017 na Cláusula Quarta e Subcláusula Terceira, ipsi litteris:
CLÁUSULA QUARTA – Este Contrato terá a vigência de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias a partir da assinatura do contrato, compreendendo as providências iniciais, o período de execução e o prazo adicional de 90 (noventa) dias necessário para finalização das medidas de fiscalização, pagamento e encerramento do contrato, podendo vir a ser prorrogado com fulcro no Artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93.
(...)
Subcláusula Terceira – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos, devidamente autuados em processo, previstos no § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

No caso dos autos, verifica-se que o serviço não foi concluído conforme o planejado, pois, o cronograma de atividades da empresa FOX,  responsável pela elaboração dos projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM, foi alterado devido atrasos sofridos em algumas de suas atividades, fato que prejudicou a execução do contrato ora em análise. Situação que se enquadra na hipótese prevista no inciso V § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
(...)
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
(...)
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; (grifei)

Portanto, verifica-se que restaram cumpridos os requisitos que autorizam a prorrogação do contrato sob exame previstos no inciso V do § 1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e há previsão na Cláusula Quarta e Subcláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 22/2018 (0340789).
Ademais, a prorrogação do Contrato 22/2018 não importará em aumento de custos, consoante informado pelo gestor do contrato na Manifestação nº 12/2020 - SEMAP (0521053).
Com fundamento no art. 56, da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA deverá apresentar à Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo aditivo, renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, nos termos da CLÁUSULA SEXTA do Contrato Administrativo n. 022/2018 e sistematizada na Cláusula Segunda da minuta SECONT (0523068).
Diante da possibilidade de prorrogação prevista no art. 57, I, § 1º, inciso V, da Lei n. 8.666/93, bem como da previsão constante da Subcláusula Terceira da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 022/2018 (0340789), esta Diretora-Geral, com amparo na delegação de atribuções descrita no art. 1º, inciso II, da Portaria n. 66/2018/GP:
a) autoriza a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato nº 022/2018, por mais180 (cento e oitenta) dias, de 08/06/2020 até 04/12/2020 e de 25/03/2020 até 20/09/2020, respectivamente, com fundamento no art. 57, I, §1º , V, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula Terceira do instrumento contratual supra citado, nos termos da minuta aprovada pela Assessoria Jurídica (0523068); e
b) Determina a notificação da contratada para apresentar renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do termo aditivo,  observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato originário e no art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, consoante registrado na Cláusula Segunda da minuta do Terceiro Termo Aditivo (0523068).
À SAOFC para prosseguimento e verificação prévia à assinatura do termo aditivo, das condições de habilitação da contratada, conforme exigência do inciso XIII do art. 55 da Lei n. 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 20/04/2020, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0525927 e o código CRC 3C65AF2F.

0001552-45.2017.6.22.8000	0525927v9