TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0003199-70.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SEMAP)
ASSUNTO: ASSUNTO: Alteração contratual – Prorrogação, Acréscimo e Supressão – Contrato nº 02/2021 – Contratada: LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI- Execução de Obra de escoramento e reforço estrutural na face norte do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral.

Parecer Jurídico Nº 216 / 2021 - PRES/DG/AJDG

I – RELATÓRIO

01. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado para contratação de empresa especializada em execução de obra de escoramento e reforço estrutural na face norte do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia (TRE-RO), materializada no Contrato Administrativo nº 02/2021 (0690666).
02. O ajuste administrativo encontra-se em plena vigência, com termo final em 29/11/2021, após a assinatura do segundo termo aditivo ao contrato n. 02/2021, onde consta anotada a prorrogação do prazo de vigência por mais 21 (vinte e um dia), conforme cláusula primeira do instrumento (0755314).
03. A comunicação da gestão da contratação sobre os novos pedidos de prorrogação, acréscimo e supressão dos serviços veio aos autos na Informação nº 300/2021 (0764191) onde a gestão relata que a empresa contratada solicitou readequação de aditivo de serviços (0764177), e o pedido recebeu a análise da equipe técnica na Manifestação 30/2021 (0764178), oportunidade em que sintetizou em tabela os reflexos das supressões e acréscimos nos valores contratuais, chegando a necessidade de aplicar os índices de 20,86% de supressão e 4,29% de acréscimo.
04. A justificativa da necessidade de supressão e de acréscimo quantitativo no valor do contrato foi reforçada pela unidade gestora da contratação na Manifestação 30/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0764178), na qual o engenheiro responsável analisa ponto a ponto, sob critérios técnicos, todas as circunstâncias que culminaram no pedido de prorrogação, acréscimo e supressão.
05. Para atender as alterações no contrato, o chefe da SEMAP ao final da Informação 300/2021 (0764191), comunica não haver necessidade de reforço na Nota de Empenho 2021NE000238, e a extensão necessária de 30 (trinta) dias no prazo de vigência, a contar de 30/11/2021.
06. Recepcionado os autos na SAOFC, em atenção ao teor da notícia do gestor na Informação 300/2021, a secretária em substituição encaminha os autos, concomitantemente, à SECONT para elaboração da minuta de termo aditivo, e ao final a esta AJDG para análise e emissão de parecer jurídico quanto a minuta elaborada.
07. Em seguida, a Seção de Contratos - SECONT elaborou a Minuta de Termo Aditivo nº  03 ao Contrato nº 02/2021 (0765094) para registro da prorrogação, supressão e do acréscimo pretendidos.
08. Assim instruídos, vieram os autos para análise desta Assessoria (0765095). É o necessário relato.

II – ANÁLISE JURÍDICA
09. Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Regulamento Interno do Corpo Administrativo deste Órgão (Resolução nº 06/, de 07/04/2015), incumbe a esta Assessoria Jurídica da Diretoria Geral prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo.

2.1 DA PRORROGAÇÃO
10. Conforme já registrado por esta unidade jurídica em outros processos, é pacífico o entendimento deste Órgão quanto à possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em execução pelo prazo necessário para o cumprimento do objeto contratual. Nessa linha, conforme Informação n. 300/2021 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0764191), a prorrogação pretendida se faz necessária para a total execução dos serviços contratados.
11. Por sua vez, além de pactuada expressamente na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n. 02/2021 (0690666), a pretensão encontra abrigo no art. 57, I, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93, verbis:
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
[...]
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
(...)

12. Com relação ao prazo de execução, a unidade gestora não tece nos autos nenhuma modificação em relação ao já informado quando da solicitação do segundo termo aditivo, ou seja, o pedido de readequação de aditivo de serviços, conforme apresentado pela Empresa Contratada e aceito pela administração, somente causará efeito no prazo de vigência (0753284).
13. No caso em tela, a contratação precisa estender o prazo de vigência em mais 30 (trinta e um) dias, a fim de viabilizar, dentro do referido prazo, o recebimento provisório e definitivo, além possibilitar o trâmite do pagamento da etapa final do objeto contratado. Registre-se que o motivo dessa dilação de prazo vem desde o primeiro termo aditivo que anotou supressão e acréscimo em decorrência da alteração do projeto e do segundo termo aditivo que anotou a prorrogação por mais 21 dias.
14. Quanto à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, verifica-se que há previsão contratual na Subcláusula Segunda, da Cláusula Quarta (0690666) com fundamento no art. 57, I, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93 e restou demonstrada a necessidade de sua dilação pela unidade de gestão e fiscalização do contrato.
15.   O Contrato n. 02/2021 estabeleceu a obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, in verbis:
CLÁUSULA SEXTA – A contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na forma e nas modalidades estabelecidas no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, a saber:
1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
2. Seguro-garantia;
3. Fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Acórdão n. 2467/2017 – TCU – Plenário).
Subcláusula Primeira – A não apresentação da GARANTIA, injustificadamente, poderá ocasionar a rescisão do contrato, independentemente de ter a contratada iniciado a execução ou não.

Subcláusula Segunda – Na presente contratação a garantia poderá cobrir eventuais prejuízos ocasionados na prestação de serviços pelos agentes da contratada, assegurar o pagamento de eventuais penalidades pecuniárias impostas pela Administração e não quitadas pela CONTRATADA, além de outras situações que justifiquem o acionamento da cobertura.
16. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE/RO, após análise da viabilidade de Termo Aditivo com o objeto de prorrogação contratual – Parecer CCIA n. 59/2011, concluiu que: a garantia deverá ser igualmente complementada, para fins de adequação as novas datas do termo final do prazo de execução e vigência do contrato originário, devendo ser comprovada no bojo dos autos.
17. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 - Plenário (Sumário) (sem grifo no original)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 - Plenário. (sem grifo no original)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 - Plenário. (sem grifo no original)
18. Nessa linha de reflexão, deverá a contrata ser notificada para apresentar a renovação da garantia contratual, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA SEXTA do ajuste firmado.

2.2 DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO NO OBJETO CONTRATUAL
19. A modificação do valor contratual, seja em decorrência de alteração quantitativa do objeto do contrato ou de supressão, é hipótese permitida nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93.
20. Ademais, o § 1º, art. 65, da Lei 8.666/93 estabelece uma obrigação geral aos contratados, impondo a aceitação de acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nas obras, serviços ou compras, nas mesmas condições contratuais, e para o caso ora em análise, tratando-se de reforma de edifício, até o limite de 50% para os acréscimos. Veja-se:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – [...]
II – [...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Sem grifo no original)

21. Tendo como lastro a informação prestada pela unidade interessada e solicitante do acréscimo contratual (0764191), constata-se que há nos autos a demonstração da necessidade de ajustes  nos serviços contratados, conforme sintetizado na tabela presente na manifestação da unidade gestora, com os reflexos da supressão e acréscimo no contrato, vejamos:
Termo Aditivo	Valor Inicial Contrato	R$ 307.251,52 / (A)	%	Valor Acumulado	% Acumulada	Memória de Cálculo / (Planilha de Adequação)
n. 01 (0731107)	Supressões	(B) R$ 7.853,95	2,56	R$ 7.853,95	2,56	725870
	Acréscimos	(C) R$ 127.330,08	41,44	R$ 127.330,08	41,44
	Vlr Contrato + 1TA / D= (A+C) - (B)	R$ 426.727,65	-	-	-
n. 02 (0755314)	Prorrogação prazo de vigência
Aditivo Atual	Supressões	(E) R$ 64.079,76	20,86	R$ 71.933,71	23,42	0764178
	Acréscimos	(F) R$ 13.173,03	4,29	R$ 140.503,11	45,73
	Vlr Contrato + 3TA / G= (D+F) - (E)	R$ 375.820,92

22. O valor do acréscimo corresponde a R$ 13.173,03, porém em razão da supressão no valor de R$ 64.079,76, o valor do referido aditivo foi dimensionado em R$ R$ 50.906,73 (cinquenta mil novecentos e seis reais e setenta e três centavos, correspondendo em percentuais que não ultrapassam o limite de 50% imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.
23. Assim sendo, não se observa óbice legal para efetivação da modificação unilateral instrumentalizada na minuta de Termo Aditivo nº 03 ao Contrato 02/2021 (0765094). Frisa-se que instituto jurídico ora analisado é regulado na Cláusula Décima, item ix, c/c Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda, do instrumento contratual ora em análise.
24. Noutro giro, verifica-se que a Minuta SECONT 0765094 em análise formal dos seus termos, encontra-se em conformidade com as regras da Lei n° 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apto, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração.

III – CONCLUSÃO

25. Diante o exposto, considerando, sobretudo, a manifestação da SEMAP (0764191), esta unidade jurídica opina:
a. pela prorrogação do prazo de vigência por mais 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo n. 02/2021 e,
b. pela  supressão e o acréscimo pretendidos -  ademais balizado pelos limites legais e com suporte orçamentário para o custeio da despesa - entende esta Assessoria Jurídica que a Administração poderá autorizá-lo com fulcro no art. 65, I, “b” e seu § 1º, ambos da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima, item ix, c/c Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda, todos do Contrato nº 02/2021.
26. Quanto à minuta do Terceiro Termo Aditivo juntada (0765094), sob o aspecto formal, o instrumento encontra-se em conformidade com as regras da Lei n. 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração. Assim sendo, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, esta Assessoria jurídica APROVA os seus termos.
27. Por derradeiro, esta unidade jurídica analisou os aspectos jurídicos do pedido a ela submetidos, já que inábil regimentalmente para pronunciar-se acerca de outras questões, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Tribunal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo.

À consideração da autoridade competente.

Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 26/11/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0765709 e o código CRC 26AC210A.

0003199-70.2020.6.22.8000	0765709v8