TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0002397-77.2017.6.22.8000
INTERESSADO: DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO: Análise de minuta de Termo Aditivo de prorrogação contratual – Contrato 27/2017/TRE/RO – Contratada: FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Parecer Jurídico Nº 0382277 / 2019 - PRES/DG/AJDG
01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, contratou-se a empresa FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para a prestação de serviços de engenharia consistente na elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a construção da nova sede do Tribunal Regional de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, materializada no Contrato Administrativo nº 027/2017 (0254602), cujos prazos iniciais de vigência (325 dias) e execução (275 dias) foram prorrogados por mais 76 dias, consoante Termo Aditivo nº 1 (0341353).
02. Ante à proximidade do termo dos prazos de execução e vigência a contratada solicitou dilação dos prazos (0370529) e a Comissão de Gestão de Elaboração de Projetos da nova sede - CGEP manifestou-se favorável (0370531). Assim, após o Parecer Jurídico nº 0377205/2018 – PRES/DG/AJDG e a Manifestação nº 2320/2018 – PRES/DG/GABDG (0377440), o Presidente em exercício deste Tribunal autorizou a prorrogação, por mais 180 dias, conforme Decisão nº 688/2018 – PRES/ASSPRES (0379538).
03. Em seguida, mediante Despacho nº 7772/2018 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0380346), o Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade encaminhou os autos à Seção de Contratos para elaboração da minuta de termo aditivo, nos moldes da decisão citada e após a esta Assessoria Jurídica para emissão de parecer.
04. Por fim, a SECONT juntou a referida minuta (0381713) e remeteu os autos para análise (0381715).
É o necessário relatório.
05. Preliminarmente, é necessário enfatizar que a prorrogação contratual já foi apreciada por esta unidade no Parecer Jurídico n. 0377205/2018/AJDG, conforme relatado acima. Portanto, resta apenas análise da minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2017 (0381713).
06. Assim, reporto-me aos fundamentos do parecer supracitado para afiançar que a minuta, sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara.
07. Pelo exposto, para cumprimento do art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, esta Assessoria Jurídica APROVA os termos da aludida minuta (0381713) , em razão de estar o instrumento apto para produzir os efeitos desejados.
Sob vênia, é o parecer.

Documento assinado eletronicamente por MAIARA SALES DO CASAL, Analista Judiciário, em 08/01/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA GONÇALVES DE MACEDO, Assessor Jurídico, em 08/01/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0382277 e o código CRC 11B03A95.

0002397-77.2017.6.22.8000	0382277v14