TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001556-82.2017.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO: Análise da aplicação de reajuste strito sensu no Contrato 08/2018/TRE/RO – Acréscimo contratual – Serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva em elevadores de passageiros - Empresa Contratada: J FECCHIO JUNIOR.
Parecer Jurídico Nº 109 / 2021 - PRES/DG/AJDG

I – DO RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo no qual, após regular processo licitatório, operou-se a contratação da empresa J FECCHIO JUNIOR, CNPJ nº 24.977.471/0001-15, para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do sistema de climatização instalados nos prédios edifício-sede e do Depósito de Urnas (Anexo II) do TRE-RO, localizados em Porto Velho-RO, dimensionada inicialmente para 12 (doze) meses, e recentemente prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 21/06/2021 a 20/06/2023, consoante Contrato nº 08/2018 (0301448) e Termo Aditivo nº 02 (0696317), atualmente em execução.
02. Na Informação nº 119/2021-PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0719128), a Seção de Manutenção Predial (SEMAP) comunica a incidência de reajuste pela variação do índice IPCA de referência no valor do contrato. A SEMAP ainda informa que o período em condições contratuais de reajuste se refere ao de maio de 2020 a abril de 2021, e que o índice acumulado nos últimos doze meses a ser aplicado sobre o valor do contrato vigente é de 6,76%, índice apurado pelo IBGE (0709807). Informa, ainda, a necessidade de acréscimo contratual, correspondente a 5% do valor do contrato, em razão da adição de 4 (quatro) equipamentos em suas instalações de condicionamento de ar (descrita no anexo ASBUILT – 029114), responsáveis pela refrigeração da sala do DATA CENTER. Por fim, a unidade gestora destaca que para suportar as despesas com o referido reajuste no atual exercício e alteração contratual pretendida, não haverá a necessidade de reforçar a disponibilidade orçamentária para suportar o referido reajuste.
03. Ao ser consulta sobre o interesse em realizar o acréscimo contratual mencionado (0707322), a contratada responde positivamente, consoante Ofício nº 03/2021 – VS/TER (0709404).
04. Os autos foram recebidos pelo secretário de administração, orçamento, finanças e contabilidade, determinando, na oportunidade, a elaboração da minuta de Apostila contratual pela SECONT e a análise pela Assessoria Jurídica, conforme Despacho nº 1103/2021-PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0712759).
05. Em seguida, a SECONT elaborou a minuta de termo aditivo juntada aos autos no evento 0719722, registrando no instrumento o índice de reajuste a ser aplicados bem como o registro do acréscimo contratual.
06. Assim instruídos, os autos foram encaminhados a esta Assessoria para análise e emissão de parecer jurídico, consoante Remessa 142 (0719723). É o necessário relato.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO

07. A pretensão da contratada tem amparo no Art. 40, XI e Art. 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93, trata-se de reajuste em sentido estrito, o qual determina a estipulação de critérios periódicos de reajuste, por sua vez reproduzidos expressamente no Contrato Administrativo nº 08/2018. Veja-se:
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os preços dos serviços objeto do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado do orçamento da proposta - data limite para apresentação da proposta (art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192/2001 e Acórdão TCU nº 19/2017 - Plenário) ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, contado da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 40, XI, c/c o art. 55, III, da Lei nº 8.666/93), adotando-se a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, por ser mais compatível com a variação de preços do objeto licitado.
08. Segundo Marçal Justen Filho, o “Reajuste consiste na indexação dos preços contratuais, submetendo-os a variação periódica e automática segundo a flutuação de índices predeterminados”. Ou seja, o reajuste deve ser concedido de ofício pela Administração, quando completado o lapso de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta ou da data-base da categoria profissional envolvida na execução do objeto.
09. O Manual de Licitações e Contratos do TCU – 4ª Edição, às fls. 704, assim orienta:
Para concessão de reajuste, o marco inicial conta-se da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme previsto no edital e no contrato, ou ainda do último reajustamento. (sem grifo no original)
10. Ademais, necessário se faz mencionar o entendimento da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, com relação ao conceito do instituto em estudo, cuja transcrição segue anexo, ipsi litteris:
E necessário distinguir, portanto, os conceitos de reajuste e recomposição de preços. Sob um certo ângulo, esta última expressão indica gênero, de que aquela configura espécie. A recomposição de preços é o procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento que afeta a equação econômico-financeira do contrato e promove adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio original. Já o reajuste é procedimento automático, em que a recomposição se produz sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio. Já a recomposição pressupõe a apuração real dos fatos e exige comprovação acerca de todos os detalhes relacionados com a contratação e os fatos supervenientes a ela.
O que se afirmar é a garantia constitucional da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo. Deve reputar-se que, ocorrendo elevação de custos não retratada pelo índice de atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular tem direito a recomposição de preços. Acórdão 54/2002 Segunda Câmara (Voto do Ministro Relator) (sem grifo no original)

11. A data limite para apresentação da proposta da empresa contratada J FECCHIO JUNIOR a este TRE/RO foi 18/04/2018, conforme se verifica no Edital nº 18/2018 (0281603).  O primeiro reajuste foi concedido no Termo Aditivo nº 01 (0425444) referente ao período de maio de 2018 a maio 2019, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir de 02 de maio de 2019.
12. Já quanto ao segundo reajuste concedido e registrado na Apostila nº 1 ao Contrato nº 8/2018 (0696316), esta AJDG para dirimir dúvida em relação ao período alcançado pelo reajuste referente ao período de abril/2019 a abril de 2020, solicitou, por diligência, esclarecimentos a SAOFC (0667620), considerando que no reajuste anterior o mês de abril foi incluído – maio 2018 a maio de 2019 (0425444). Em resposta nos foi confirmado pela SEMAP na Informação nº 27/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0668406) a ocorrência de erro material, sendo que o período apuratório utilizado no cálculo do 1º reajuste foi  de abril de 2019 a abril de 2020.
 13.Desta forma, considerando a data do 2º reajuste citado aplicado ao contrato em análise e que o período apuratório se refere a maio de 2020 a abril de 2021, a unidade SEMAP informa o índice acumulado nos últimos doze meses a ser aplicado sobre o valor do contrato vigente no percentual  de 6,76%, índice apurado pelo IBGE (0709807).
14. Vale repisar entendimento do TCU e da AGU, que claramente responsabilizam a administração pela aplicação automática do reajuste estrito senso nos contratos administrativos, vejamos novamente texto do Parecer nº 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU:
(...)
39. A automaticidade do reajuste significa, em outras palavras, que a sua concessão não demanda a prévia comprovação, pelo contratado, da alteração de cada um dos custos envolvidos na execução do contrato; ao revés, a ocorrência da variação de custos é presumida, e a sua correção se dá por meio da mera aplicação periódica aos preços contratados dos índices oficiais previamente estabelecidos em edital e contrato, consoante uma fórmula matemática prevista nesses instrumentos. Para tanto, há que se aferir, apenas, a variação acumulada do índice previsto nos 12 (doze) meses anteriores à data-base do reajuste.
(...)
41. O TCU, inclusive, já admitiu o caráter automático do reajuste em sentido estrito, aduzindo que "A diferença entre repactuação e reajuste é que este é automático e deve ser realizado periodicamente, mediante a simples aplicação de um índice de preço, que deve, dentro do possível, refletir os custos setoriais. Naquela, embora haja periodicidade anual, não há automatismo, pois é necessária a demonstração da variação dos custos do serviço" (Acórdão nº 1374/2006- TCU - PLENÁRIO).
42. Nessa esteira, considera-se que, uma vez estabelecido em edital e pactuado entre as partes no âmbito do contrato administrativo, o reajuste deve ser automática e periodicamente realizado pela própria Administração contratante, e de ofício, não sendo exigível prévio requerimento ou solicitação por parte do contratado.

43. Trata-se, em realidade, do simples e regular cumprimento, pela Administração, da cláusula contratual que estabelece o reajuste por índices dos preços incialmente contratados e em última análise, do próprio edital e da legislação de regência.
(...)

15. Verifica-se que a pretensão do caso em comento está amparada legalmente, pois o reajuste com base no IPCA está previsto em cláusula contratual e obedece ao prazo mínimo ajustado, conforme informado pela unidade gestora da contratação.  Portanto, com efeitos financeiros a partir do mês de abril/2021 com os novos valores reajustados, conforme informações insertas no evento 0719128 e, para fazer jus aos valores pretéritos, a Contratada deverá apresentar fatura complementar separadamente, contendo a diferença entre os valores anteriores e os valores atualizados com o presente reajuste.

2.2 – DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL

 16. A prerrogativa de alteração unilateral do contrato ora em análise é prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93, in verbis:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
(...)
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
(...)
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (sem grifo no original)
17. Tendo como lastro as informações prestadas pela unidade interessada e solicitante do acréscimo contratual na Informação nº 119/2021 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0719128), a SEMAP justifica a necessidade de acrescer 31,84 toneladas de refrigeração (TR’s) à quantidade total das 504 TR’s abarcada pela contratação atual. Isso, por que ocorreu a adição de 4 equipamentos, com capacidade de 7,96 TR’s, às instalações de condicionamento deste Tribunal que são responsáveis pela refrigeração da sala do DATA CENTER e que sua manutenção deve ser inclusa no Plano de Manutenção, Operação e Controle regido pelo Contrato 08/2018.
18. O valor do referido acréscimo foi dimensionado em R$ 29.590,38 (vinte e nove mil quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos), representando, portanto, 5% (cinco por cento) do valor do contrato administrativo nº 8/2018, percentual esse que não ultrapassa o limite de 25% imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.
19. Assim sendo, não se observa óbice legal para efetivação do reajuste contratual pelo IPCA e da modificação unilateral quantitativa instrumentalizada na minuta de Termo Aditivo nº 3 ao Contrato nº 8/2018, com valor total estimado de R$ 61.944,88 (sessenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que corresponde ao valor de impacto do 3º reajuste (R$ 32.354,50 - trinta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) mais o valor de impacto do acréscimo contratual (R$ 29.590,38 - vinte e nove mil quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos).

2.3 – DA ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA

20.   O Contrato nº 08/2018 (0301448) estabeleceu a obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, in verbis:
CLÁUSULA SEXTA – Para assegurar a plena execução deste Contrato e com fundamento nos termos do art. 56, § 2º, da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA deverá apresentar GARANTIA no valor de R$ 12.620,40 (doze mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste instrumento contratual, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a execução deste Ajuste e 3 (três) meses após o término de sua vigência.
21. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 - Plenário (Sumário) (sem grifo no original)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 - Plenário. (sem grifo no original)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 - Plenário. (sem grifo no original)

22. Nessa linha, deverá a contrata ser notificada para apresentar nova garantia correspondendo a 5% (cinco por cento) do novo patamar financeiro do contrato, dimensionada para a cobertura das obrigações, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA SEXTA do Ajuste.

2.4 – ANÁLISE DA MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO

23. Juntou-se aos autos minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 (0719722), a qual, sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração.

III – DA CONCLUSÃO

24. Pelo exposto, com escopo nos elementos existentes nos autos, principalmente nas informações da unidade Gestora do Contrato (0719128), na linha dos fundamentos fáticos e jurídicos descritos neste parecer e, diante da comprovação da existência de recursos orçamentários para suporte das despesas no exercício corrente (0719128), esta Assessoria Jurídica opina:
a)  pela possibilidade de a Administração CONCEDER o reajuste contratual no patamar de 6,76% (seis inteiros vírgula setenta e seis por cento) decorrente da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, aferido no período de maio de 2020 a abril de 2021, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir de abril de 2021, com artigo 40, XI, c/c o art. 55, III, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 08/2018; e
b) pela possibilidade de a Administração AUTORIZAR o acréscimo pretendido com fundamento no artigo 65, I, b e seu § 1º, ambos da Lei 8.666/93, c/c a Cláusula Décima, 44, assim como na Cláusula Décima Quarta, Subcláusula Segunda, todas do Contrato originário.
25. Quanto à minuta de Termo Aditivo Nº 03 juntada aos autos (0719722), para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria jurídica APROVA os seus termos.
26.  Calha anotar, por fim, que esta unidade jurídica analisou apenas os aspectos jurídicos do ato em discussão, tendo excluído aqueles de índole material associados ao objeto, cálculos e índices, em razão da sabida falta de atribuição regimental para tanto.
À consideração da unidade competente.

Documento assinado eletronicamente por MAIARA SALES DO CASAL, Analista Judiciário, em 04/08/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 04/08/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0722358 e o código CRC 4A926CD3.

0001556-82.2017.6.22.8000	0722358v13