TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0002397-77.2017.6.22.8000
INTERESSADO: DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato Administrativo nº 027/2017 – Minuta de Termo Aditivo - Objeto: Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a nova sede do TRE-RO – Análise.
Parecer Jurídico Nº 235 / 2021 - PRES/DG/AJDG
I – RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, levou-se a cabo a contratação da sociedade empresária FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para a prestação de serviços de engenharia consistente na elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a construção da nova sede do Tribunal Regional de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, materializada no Contrato Administrativo nº 027/2017 (0254602).
02. A vigência inicial do referido contrato foi de 325 dias, contados a partir de 29/12/2017, e seu prazo de execução de 275 dias a partir de 03/01/2018 – data da emissão da nota de empenho. Após prorrogações contratuais, os termos finais dos prazos passaram a ser 30/12/2021 para vigência e 30/11/2021 para a execução, conforme Termo Aditivo nº 8 (0728446).
03. Mediante a Manifestação nº 5/2021 – COMISSÕES/CGEP (0769933), a Comissão de Fiscalização de Gestão de Projetos assim se manifesta:
(...)
2. Em resposta a essa notificação a contratada registrou que desde a última reunião ocorrida na data de 20/10/2021, com a presença da área técnica e gestores do TRE/RO, tem trabalhado incessantemente para o cumprimento dos prazos. Contudo, para que possa cumpri-los, é importante que todos os envolvidos, dentre eles a Empresa Fiscalizadora, tenham a celeridade e tempestividade no processo de análise dos serviços entregues, principalmente com relação aos últimos relatórios disponibilizados nas datas de 26/10 e 01/11/2021. Solicitou que o TRE/RO continuasse com sua postura, tratando as divergências com bom senso e agilidade. Por fim, destacou que, está  disponível para tratar qualquer outra divergência ou incongruência encontrada no vasto material técnico produzido, mesmo após encerrados os prazos contratuais.
3. Ocorre que a Comissão designada para Fiscalização dos serviços registrou no dia 1º de dezembro (0767013) que, em função de inúmeras ocorrências, algumas de natureza claramente excepcional - como o destelhamento do edifício-sede do TRE por um tornado no dia 29 de outubro  e as consequências diretas e indiretas dessa tragédia nas atividades dos membros da Comissão - houve grande prejuízo aos trabalhos de seus membros que interferiram na  análise dos documentos técnicos entregue em  01/11/2021 pela FOX Engenharia em resposta aos relatórios produzidos pela EACE.
(...)
5. No entendimento dos membros deste Coletivo, a situação anômala relatada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização pode, efetivamente ser enquadrada nas situações jurídicas descritas pelos incisos II e III do § 1º art. 57 da Lei n. 8.666/93 que, por conta do fato excepcional do destelhamento do edifício-sede - e seus desdobramentos -  provocou, por ordem e no interesse da Administração, a interrupção da execução do contrato ou a diminuição do ritmo de trabalho, representado pela etapa da análise, pelos membros da Comissão de Fiscalização, dos documentos técnicos entregue em 01/11/2021 pela FOX Engenharia.
(...)
7. Dessa forma, no entendimento deste Coletivo, estão presentes situações fáticas que configuram hipóteses legais justificadoras à prorrogação do ajuste administrativo - ademais um contrato de escopo, no qual o prazo de vigência é uma formalidade, embora essencial - podendo a Administração operacionalizar a sua prorrogação por mais 45 dias, como sugerido pela Comissão de Fiscalização, com fundamento no art. 57, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.666/93.
8. O novo termo aditivo para registro do ato deverá observar ainda:
a) novo termo final para a execução dos serviços: prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 30/11/2021: 14/01/2022;
b) novo termo final para a vigência do contrato: prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 30/12/2021: 13/02/2022;
c) deferida a prorrogação deverá a contratada, em cumprimento ao ITEM I  da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Administrativo n. 027/2017, alterada pela CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO N. 8, renovar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do novo termo aditivo, a garantia representada pela Apólice contida no evento 0277229, atualizada pelo endosso juntado no evento 0730121, com atual vigência até 31/03/2022, que deverá ter novo termo final em 15/05/2022.
04. Além disso, a CGEP, na Manifestação nº 6/2021 – COMISSÕES CGEP (0770095), apresentou suas considerações acerca do requerimento de revisão de preços reiterado pela contratada no Ofício de 16/01/2019 (0766967).
05. Na Manifestação nº 507/2021 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0771024), o secretário da SAOFC direciona os autos ao gabinete da Diretoria-geral, informando a situação apresentada pela CGEP e acrescentando que o Excelentíssimo Presidente deste Tribunal determinou projetos da nova sede sejam submetidos a novos estudos de redimensionamento, em razão do trabalho remoto ocasionado pela pandemia de COVID-19 (que tramita em processo específico); ao final, manifestou-se pela realização da prorrogação pretendida, pelo encaminhamento do assunto a Comissão de Transição de nova gestão biênio 2022/2023 e submetido ao atual e ao novo Presidente.
06. Assim, a diretora-geral, por meio do Despacho nº 1776/2021 – PRES/DG/GABDG (0774395), reconheceu a impossibilidade de análise conclusiva pela unidade técnica deste Regional (ocasionada pelo direcionamento dos trabalhos da mão de obra especializada para os serviços da reconstrução das instalações do edifício-sede danificado por evento atmosférico em 29/10/2021) enquadra-se na hipótese de prorrogação contratual prevista no inc. II do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Contudo, alterou o prazo das prorrogações solicitadas para 100 dias, pois, após a análise técnica, ocasionalmente, poderá haver a necessidade de ajustes e/ou juntada de informações complementares por parte da empresa contratada.  Ainda, após registra que o pedido de reajuste e a necessidade de novos estudos de redimensionamento dos projetos da nova sede será apreciado posteriormente, a diretora-geral autorizou o prosseguimento dos presentes autos, mediante remessa à SAOFC para as providencias pertinentes.
07. Recebidos os autos pela SAOFC, seu titular determinou a elaboração da minuta do termo aditivo pela SECONT e, após, remessa à AJDG para emissão de parecer.
08. Em seguida a SECONT juntou aos autos a minuta do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2017 (0774838). Pela Remessa 344 (0774839), os autos chegam a AJDG para a análise jurídica. É o breve e necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

09. Inicialmente convém ressaltar que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos (Processo SEI nº 0002397-77.2017.6.22.8000) até a presente data.
10. Ressalte-se que, conforme Resolução TRE/RO n° 006/2015 (Regulamento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia) e com os demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é de responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.
11. O presente parecer se restringirá aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, como questões de conveniência e oportunidade da gestão da contratação, cuja atribuição é do Administrador. Não se adentrará ou questionará, salvo patente ilegalidade, a necessidade e justificativa dos atos de gestão e fiscalização da contratação. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los.
12. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir à autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.
13. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

III – ANÁLISE JURÍDICA

14. Conforme já registrado por esta unidade jurídica em outros processos, é pacífico o entendimento deste Órgão quanto à possibilidade de prorrogação de contratos administrativos em execução pelo prazo necessário para o cumprimento do objeto contratual. Nessa linha, conforme manifestação expressa da Comissão de Gestão do Contrato (Manifestação nº 5/2021 – COMISSÕES/CGEP 0769933), as prorrogações pretendidas são necessárias para a execução completa dos serviços remanescentes.
15. Por sua vez, além de pactuada expressamente na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 027/2017, a pretensão encontra abrigo no inciso V, § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, in verbis:
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
(...)
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. (sem grifo no original)
(...)
15. Com relação ao prazo de execução, o § 1º do dispositivo acima traz a permissão para a sua dilação, basta apenas a comprovação da ocorrência de um dos motivos listados em seus incisos.
16. No caso em tela, o objeto da contratação não será concluído de acordo com o planejado, segundo a CGEP não foi possível analisar os documentos técnicos entregue pela FOX Engenharia, elaborados em respostas aos relatórios produzidos pela AECE, pois os membros da Comissão redirecionaram sua atenção para resolver o destelhamento do edifico-sede do TRE causado por um tornado em 29/10/2021, como se constata no evento 0769933. Portanto, as justificadas da administração acima descrita possibilitam enquadramento da situação nas hipóteses do inciso II, § 1º do dispositivo supracitado.
17. Nesse compasso, estão razoavelmente justificadas nos autos pelas informações prestadas pela comissão da contratação quanto à necessidade de prorrogar a execução e a vigência do Contrato nº 27/2017 pelas Manifestação nº 5/2021- COMISSÕES/CGEP (0770095) e pela Manifestação 507/2021 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0771024).
18. Quanto à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, verifica-se que há previsão contratual na Subcláusula Quarta da Cláusula Quarta do Ajuste firmado com fundamento no art. 57, inciso I e §§, da Lei nº 8.666/93 e restou demonstrada a necessidade de sua dilação em razão da ampliação do prazo de execução.
19.   O Contrato nº 27/2017 (0254602) estabeleceu a obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, in verbis:
CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada deverá apresentar garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação e alteração, observados ainda os seguintes requisitos:
(...)
20. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE/RO, após análise da viabilidade de Termo Aditivo com o objeto de prorrogação contratual – Parecer CCIA nº 59/2011, concluiu que: a garantia deverá ser igualmente complementada, para fins de adequação as novas datas do termo final do prazo de execução e vigência do contrato originário, devendo ser comprovada no bojo dos autos.
21. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 - Plenário (Sumário) (sem grifo no original)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 - Plenário. (sem grifo no original)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 - Plenário. (sem grifo no original)

22. Nessa linha, deverá a contrata ser notificada para apresentar a renovação da garantia dimensionada para a cobertura das obrigações, adequada ao novo prazo de vigência, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA SÉTIMA do Ajuste.

IV – CONCLUSÃO

23. Nesses termos, considerando, sobretudo, a manifestação técnica da CGEP (0769933) e a Manifestação 507 do secretário da SAOFC (0771024), esta unidade jurídica opina pela possibilidade da prorrogação por mais 100 (cem) dias dos prazos de execução e de vigência do ajuste, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Administrativo º. 27/2017.
24. Quanto à minuta do oitavo Termo Aditivo juntada aos autos (0712782), sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração. Assim sendo, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria jurídica APROVA os seus termos.
25. Contudo, antes de sua assinatura, por apresenta erro material, a fundamentação, contida na cláusula terceira da minuta, deverá ser alterada para "art. 57, I, § 1º, II da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA QUARTA, Subcláusula Quarta, do Contrato nº 27/2017". Além disso, tendo em vista que a cláusula sétima do Contrato nº 27/2017 prevê que a garantia deverá ter prazo de validade de 90 (noventa) dias após término da vigência contratual (que com o deferimento das prorrogações pretendidas o termo final da validade será até 8/6/2021) e não haver óbice jurídico para que a contratada renove a apólice por prazo superior ao acordado, recomenda-se que o referido prazo contido na cláusula segunda da minuta ora em análise (até 27/09/2022) seja confirmado.
26. Por derradeiro, esta unidade jurídica analisou os aspectos estritamente jurídicos do pedido a ela submetidos, já que inábil regimentalmente para pronunciar-se acerca de outras questões, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Tribunal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, assim como aspectos técnicos, econômicos, financeiros e orçamentários.
À consideração da unidade superior.

Documento assinado eletronicamente por MAIARA SALES DO CASAL, Analista Judiciário, em 22/12/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 22/12/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0774938 e o código CRC 555B7A99.

0002397-77.2017.6.22.8000	0774938v12