TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0003199-70.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SEMAP)
ASSUNTO: Alteração contratual – Acréscimo e supressão – Contrato nº 02/2021 – Contratada: LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI- Execução de Obra de escoramento e reforço estrutural na face norte do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral.
Parecer Jurídico Nº 125 / 2021 - PRES/DG/AJDG
I – RELATÓRIO
01. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado para contratação de empresa especializada em execução de obra de escoramento e reforço estrutural na face norte do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia (TRE-RO), materializada no Contrato Administrativo nº 02/2021 (0690666).
02. O ajuste administrativo encontra-se em plena vigência, com termo final anotado em 180 dias após a assinatura do contrato, conforme cláusula quarta do aludido termo contratual (0690666).
03. A comunicação da gestão da contratação sobre pedido de aditivo e supressão dos serviços veio aos autos na Manifestação nº 19/2021 (0724291) onde a gestão relata que a empresa contratada solicitou readequação de aditivo de serviços (0724099), apresentou planilha detalhada com a demonstração dos itens a serem aditivados, e ao final conclui nos seguintes termos:
(...)
3. Considerando a análise realizada no pedido de aditivo da Contratada de Execução de Reforço Estrutural conforme observações acima apontadas; esta fiscalização elaborou planilha revisada com as alterações em conformidade com a análise realizada, registrando que ocorreu uma reunião com a Contratada afim de efetuar alguns esclarecimentos, a mesma tomou conhecimento dos referidos ajustes, após esta reunião, a fiscalização efetuou os ajustes necessários conforme demonstrado na planilha de adequação de serviços, cujo valor final foi de R$ 426.727,65 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), portanto o acréscimo de valor em relação ao constante, inicialmente, no contrato foi de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos).
4. Assim temos o seguinte:
Percentual suprimido = 2,56%
Percentual a aditar = 38,88 %
5. Considerando que as alterações ocorridas de serviços e de supressão não altera o prazo de execução estabelecido no contrato, pois tais mudanças se tratam de rotinas da obra e melhor qualidade e segurança dos serviços conforme exigências técnicas previstas no projeto básicos e em suas especificações.
Em função do exposto encaminhe-se para autorização do aditivo de serviço no valor acima demonstrado.
Esta é a manifestação, SMJ.
Porto Velho, 13 de agosto de 2021
Antônio Roberto dos Santos Ferreira
Engenheiro
04. A necessidade de supressão e de acréscimo quantitativo no valor do contrato foi reforçada pela unidade gestora da contratação por meio da Informação nº 139/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0726569), na qual o gestor da referida avença relata todas as circunstâncias que culminaram no pedido de acréscimo no percentual de 41,44% e de supressão em 2,56%. Para tanto solicita o gestor reforço na Nota de Empenho 2021NE000238, no valor de 119.476,13, para atender a demanda com o acréscimo para a execução da obra contratada por este Tribunal.
05. Recepcionado os autos na SAOFC, em atenção ao teor da notícia do gestor na Informação 139 (0726569), o titular da unidade encaminha os autos a COFC para proceder o reforço da Nota de Empenho 2021NE000238 no valor necessário de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos) e demais providências que se fizerem necessárias, e, concomitantemente, à SECONT para elaboração da minuta de termo aditivo, e ao final a esta AJDG para análise e emissão de parecer jurídico quanto a minuta elaborada.
06. Em atendimento ao Despacho nº 1406/2021 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0729138), a COFC juntou aos autos nota de dotação orçamentária (0729365) no valor de R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos), certidão de regularidade fiscal da empresa extraído do sistema SICAF (0729366), documento com lançamento do reforço (0729374) e Nota de Empenho nº 2021NE000238 com reforço (0729541), no valor de R$ 426.727,65 (quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).
07. Em seguida, a Seção de Contratos - SECONT elaborou a Minuta de Termo Aditivo nº  01 ao Contrato nº 02/2021 (0730150) para registro da supressão e do acréscimo pretendidos.
08. Assim instruídos, vieram os autos para análise desta Assessoria (0730158). É o necessário relato.

II – ANÁLISE JURÍDICA
09. Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Regulamento Interno do Corpo Administrativo deste Órgão (Resolução nº 06/, de 07/04/2015), incumbe a esta Assessoria Jurídica da Diretoria Geral prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo.
10. A modificação do valor contratual, seja em decorrência de alteração quantitativa do objeto do contrato ou de supressão, é hipótese permitida nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93.
11. Ademais, o § 1º, art. 65, da Lei 8.666/93 estabelece uma obrigação geral aos contratados, impondo a aceitação de acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nas obras, serviços ou compras, nas mesmas condições contratuais, e para o caso ora em análise, tratando-se de reforma de edifício, até o limite de 50% para os acréscimos. Veja-se:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – [...]
II – [...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Sem grifo no original)
12. Tendo como lastro a informação prestada pela unidade interessada e solicitante do acréscimo contratual (0724291 e 0726569), constata-se que há nos autos a demonstração da necessidade de ajustes  nos serviços contratados, conforme sintetizado na tabela presente na manifestação da unidade gestora, com os reflexos da supressão e acréscimo no contrato, vejamos:
Valor Inicial Contrato	R$ 307.251,52	%	Memória de Cálculo / (Planilha de Adequação)
Supressões	R$ 7.853,95	2,56	725870
Acréscimos	R$ 127.330,08	41,44

13. O valor dos acréscimos corresponde a R$ 127.330,08 (cento e vinte e sete mil trezentos e trinta reais e oito centavos), porém em razão da supressão no valor de R$ 7.853,95, o valor do referido aditivo foi dimensionado em R$ 119.476,13 (cento e dezenove mil quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos), correspondendo a 41,44% (quarenta e um vírgula quarenta e quatro por cento) do valor inicial do contrato, percentual esse que não ultrapassa o limite de 50% imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.
14. Assim sendo, não se observa óbice legal para efetivação da modificação unilateral instrumentalizada na minuta de Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 02/2021 (0730150). Frisa-se que instituto jurídico ora analisado é regulado na Cláusula Décima, item ix, c/c Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda, do instrumento contratual ora em análise.
15. Ainda, o Contrato nº 02/2021 (0690666) estabeleceu a obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, verbis:
CLÁUSULA SEXTA – A contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na forma e nas modalidades estabelecidas no art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, a saber:
1.Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
2.Seguro-garantia;
3.Fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Acórdão n. 2467/2017 – TCU – Plenário).
Subcláusula Primeira – A não apresentação da GARANTIA, injustificadamente, poderá ocasionar a rescisão do contrato, independentemente de ter a contratada iniciado a execução ou não.
Subcláusula Segunda – Na presente contratação a garantia poderá cobrir eventuais prejuízos ocasionados na prestação de serviços pelos agentes da contratada, assegurar o pagamento de eventuais penalidades pecuniárias impostas pela Administração e não quitadas pela CONTRATADA, além de outras situações que justifiquem o acionamento da cobertura.

16. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4ª  Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 Plenário (Sumário)” (Grifou-se)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 Plenário. (Grifou-se)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 Plenário. (Grifou-se)
17. Nessa linha, deverá a contratada ser notificada para apresentar complementação da garantia contratual, correspondente ao percentual 5% (cinco por cento) do novo patamar financeiro do contrato, dimensionada para a cobertura das obrigações, em cumprimento à obrigação imposta pelas cláusulas do ajuste acima citadas, e reproduzida na cláusula terceira da minuta do aditivo contratual em análise.
18. Noutro giro, verifica-se que a Minuta SECONT 0730150, em análise formal dos seus termos, encontra-se em conformidade com as regras da Lei n° 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apto, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração.

III – CONCLUSÃO
19. Diante ao exposto, justificado a supressão e o acréscimo pretendidos (0724291 e 0726569) -  ademais balizado pelos limites legais e com demonstração do suporte orçamentário para o custeio da despesa (0729541) - entende esta Assessoria Jurídica que a Administração poderá autorizá-lo com fulcro no art. 65, I, “b” e seu § 1º, ambos da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima, item ix, c/c Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda, todos do Contrato nº 02/2021.
20. Ainda, para cumprimento do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica APROVA os termos da minuta do Termo Aditivo juntado aos autos (0730150).
21. Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz da Resolução TRE-RO n. 06/2015 (Regimento Interno do Corpo Administrativo), incumbe a esta unidade jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Tribunal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.
À consideração da autoridade competente.

Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 24/08/2021, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0730216 e o código CRC 9FA71F04.

0003199-70.2020.6.22.8000	0730216v7