TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001693-59.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SEMAP
ASSUNTO: Alteração contratual - Acréscimo quantitativo no Contrato nº 4/2021 –Contratada: CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA - serviços de engenharia consistente manutenção predial, preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra.
Parecer Jurídico Nº 143 / 2021 - PRES/DG/AJDG

I – RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, levou-se a cabo a contratação da sociedade empresária CIRCUITOS ENGENHARIA LTDA, para a prestação de serviços comuns de engenharia consistente em manutenções preditivas, preventivas e corretivas, e de reformss para manutenções prediais, com fornecimento de insumos e mão de obra, materializada no Contrato Administrativo nº 04/2021 (0709773).
02. O ajuste administrativo encontra-se em plena vigência, com termo final anotado em 01/07/2022, com possibilidade de prorrogação, conforme anotado na cláusula quarta do aludido contrato.
03. O acréscimo quantitativo ao valor do contrato foi noticiado nos autos pela Informação nº 183/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0738244), na qual o gestor da referida avença relata a necessidade do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor inicial do contrato, correspondente ao valor de R$ 1.394.470,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), para atender demandas deste Tribunal durante o período de vigência da contratação.
04. Prossegue a unidade em sua justificativa (item 8) que, para atender as demandas de Reformas e  Manutenções nos Fóruns Eleitorais do interior do Estado somada as demandas de Edifícios SEDE pelo período remanescente do Contrato, o referido instrumento deverá ser aditado em 25%  (R$ 1.394.470,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)) passando de R$ 5.577.881,76 (cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) para R$ 6.972.352,20 (seis milhões, novecentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).
05. Assim, a unidade gestora (SEMAP) elenca em sua informação diversos serviços a serem executados em imóveis da Justiça Eleitoral na capital e interior do Estado, e ao final informa que caso seja autorizado o aditivo de acréscimo, não necessitará de prévio empenho, porquanto a execução do contrato se dá sob demanda.
06. Direcionado os autos a SAOFC, o titular da unidade, pelo Despacho nº 1634/2021 – PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (0739406), dá prosseguimento ao procedimento de acréscimo contratual com o encaminhamento dos autos a SECONT, para a elaboração da minuta de aditivo contratual e a AJDG para a devida análise do instrumento.
07. Na sequência, a Seção de Contratos (SECONT) elaborou a Minuta de Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 04/2021, com o registro do acréscimo pretendido (0739686).
08. Assim instruídos, vieram os autos para análise desta Assessoria Jurídica (0739687). É o necessário relato.

II – ANÁLISE JURÍDICA

09. Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Regulamento Interno do Corpo Administrativo deste Órgão (Resolução nº 06/, de 07/04/2015), incumbe a esta Assessoria Jurídica da Diretoria Geral prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo.
10. A modificação do valor contratual em decorrência de alteração quantitativa do objeto do contrato é hipótese permitida nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei n. 8.666/93.
11. Ademais, o § 1º, art. 65, da Lei 8.666/93 estabelece uma obrigação geral aos contratados, impondo a aceitação de acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nas obras, serviços ou compras, nas mesmas condições contratuais. Veja-se:
Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – [...]
II – [...]
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (Sem grifo no original)

12. Tendo como lastro a informação prestada pela SEMAP, unidade interessada e solicitante do acréscimo contratual (Informação nº 183/2021 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP-0738244), afiança-se que há nos autos a demonstração da necessidade de acrescer os serviços contratados para que todas as manutenções nos Fóruns Eleitorais do interior do Estado e demandas do Edifício sede pelo período remanescente do contrato sejam realizadas.
13. O valor do referido aditivo foi dimensionado 1.394.470,44 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, percentual limite imposto pelo § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.
14. Assim sendo, não se observa óbice legal para a efetivação da modificação unilateral instrumentalizada na minuta de Termo Aditivo nº 1 ao Contrato 04/2021 (0739686). Frisa-se que instituto jurídico ora analisado é regulado na Cláusula Décima, itens 10 e 44, assim como na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda, do instrumento contratual analisado, ipsis litteris:
CLÁUSULA DÉCIMA – Além de observar e cumprir preços, prazos, condições e as demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e anexos, obriga-se a contratada a:
(...)
10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93;
(...)
44. Aceitar, atendendo à conveniência e necessidades do Contratante, acréscimos ou supressões do objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado na Cláusula sexta, na forma do artigo 65, § § 1 e 2º, da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração CONTRATANTE ou por acordo entre as partes nos casos previstos pelo art. 65 da Lei 8.666/93.
(...)
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Carta-Contrato, nos termos do § 1º, do art. 65, da lei 8.666/93.

15. Ainda, o Contrato nº 04/2021 (0709773) estabeleceu a obrigação de a Empresa oferecer garantia contratual, nos seguintes termos, verbis:
CLÁUSULA SEXTA – Para assegurar a plena execução deste Contrato e com fundamento nos termos do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA deverá apresentar a GARANTIA no valor de R$ 278.894,09 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.
(...)
Subcláusula Terceira – A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação contratual e complementada a cada reajuste/repactuação, revisão, reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimo quantitativo do contrato.

16. A Corte de Contas orienta no sentido de que: “Se o objeto for acrescido ou suprido, a garantia deve ser atualizada em igual proporção” (Manual de Licitações e Contratos 4 ª Edição, revista, atualizada e ampliada, página 739). Diz, ainda, as deliberações do TCU:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei n. 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.443/92. Acórdão 859/2006 Plenário (Sumário)” (Grifou-se)

Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei n.8.666/1993. Acórdão 265/2010 Plenário. (Grifou-se)

Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 Plenário. (Grifou-se)

17. Nessa linha, deverá a contratada ser notificada para apresentar complementação da garantia contratual apresentada inicialmente, no valor de R$ 69.723,52 (sessenta e nove mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao percentual 5% (cinco por cento) do novo patamar financeiro do contrato, dimensionada para a cobertura das obrigações, em cumprimento à obrigação imposta pelas cláusulas do ajuste acima citadas.
18. Noutro giro, verifica-se que a Minuta SECONT (0739686), em análise formal dos seus termos, encontra-se em conformidade com as regras da Lei n° 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apto, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração.

III – CONCLUSÃO
19. Diante ao exposto, considerando a previsão contratual do acréscimo e com suporte na informação da SEMAP, unidade gestora da contratação, justificado o acréscimo pretendido (0738244) -  ademais balizado pelo limite legal permitido, e ainda,  com a observação de que a execução do contrato se faz sob demanda, dispensando neste ato o prévio empenho do valor do acrécimo - entende esta Assessoria Jurídica que a Administração poderá autorizá-lo com fulcro no art. 65, I, “b” e seu § 1º, ambos da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima, itens 10 e 44, assim como na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Segunda, do Contrato nº 04/2021.
20. Ainda, para cumprimento do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica APROVA os termos da minuta do Termo Aditivo juntado aos autos (0739686), no entanto, recomendamos a revisão de todo o texto do instrumentocantes de sua assinatura e publicação, visando corrigir possíveis erros redacionais no seu texto e na sua estrutura.
21. Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz da Resolução TRE-RO n. 06/2015 (Regimento Interno do Corpo Administrativo), incumbe a esta unidade jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito deste Tribunal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.
À consideração da unidade competente.

Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 21/09/2021, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0741315 e o código CRC 926333BA.

0001693-59.2020.6.22.8000	0741315v4