PROCESSO: 0002397-77.2017.6.22.8000
INTERESSADO: DIRETORIA-GERAL /CFEP/CGEP/ASSENGE
ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 027/2017 – Minuta de Termo Aditivo - Objeto: Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a nova sede do TRE-RO – Análise.
Parecer Jurídico Nº 1 / 2024 - PRES/DG/AJDG
I – RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, levou-se a cabo a contratação da sociedade empresária FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para a prestação de serviços de engenharia consistente na elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM para a construção da nova sede do Tribunal Regional de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital, materializada no Contrato Administrativo nº 027/2017 (0254602).
02. A vigência inicial do referido contrato foi de 325 dias, contados a partir de 29/12/2017, e seu prazo de execução de 275 dias a partir de 03/01/2018 – data da emissão da nota de empenho. Após prorrogações contratuais, o Termo Aditivo de nº 17 (1216184) prorrogou a vigência do Contrato citado, por mais 180 (cento e oitentas) dias, a contar de 22/08/2024 e data final em 17/02/2025, sem ônus para o Contratante.
03. Por meio da Solicitação Nº 2/2024 ( 1298773) a Comissão de Fiscalização noticia a necessidade de aditivar o Contrato Administrativo nº 027/2017, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos de engenharia, para elaboração de Projeto Completo de Engenharia em plataforma BIM, para a construção da nova Sede do TRE-RO e do novo Fórum Eleitoral da Capital. A solicitação é embasada nas seguintes justificativas:
I - Passagem do tempo e o surgimento de novas demandas: Desde a contratação em 2017 os avanços tecnológicos, novas regulamentações e mudanças organizacionais exigiram a atualização do projeto. Nessa linha apontou as adequações sistematizadas em 03 (três) tópicos distintos, descritos adiante de forma literal:
(...)
1. Emissão de Relatórios: A elaboração de relatórios que apresentem informações e premissas para revisão do projeto, incluindo a atualização das normas técnicas que foram aprimoradas, a adequação às novas necessidades funcionais, a incorporação de novas tecnologias, a implementação de sistemas de energia fotovoltaica, automação e segurança, além do aprimoramento do data center e do uso de no-break.
2. Estudo Preliminar do Tribunal: Análise preliminar para adequação dos espaços internos ao novo organograma funcional do Tribunal, o que envolverá a alteração do layout de 2017 para a nova disposição.
3. Integração com a Natureza: Com o objetivo de valorizar a mata situada no lado oeste (fundos) e norte (lado da Polícia Federal), que destaca a exuberância da natureza, sugerimos a construção de um deck para contemplação dessas áreas de proteção ambiental, promovendo a integração entre a natureza e a edificação pública.

II - Acréscimo de serviços: Inclusão de novas soluções arquitetônicas e tecnológicas para modernização, como a construção de decks contemplativos, alterações no layout interno do Tribunal e elaboração de relatórios técnicos de viabilidade, de acordo o rol apresentado, também descritos adiante de forma literal:
(...)
a. Projeto dos Decks (Norte /Oeste):
- Deck Norte: localização próximo a Polícia Federal, com área de 800 m²
- Deck Oeste: localizado no fundo do prédio garagem, com área de 1.350,00 m² (próxima a área de APP);
- Piso com acabamento amadeirado, autodrenante;
- Guarda Corpo e demais elementos de segurança;
- Equipamentos de urbanização e paisagismo;
- Possibilidade de instalação de coberturas;
- Estrutura metálica, de concreto ou madeira;
- Projeto Luminotécnico;
- Pontos de energia para serviços e manutenção;
- Sistema de monitoramento de segurança;
- Sem previsão de pontos hidrossanitários;
- Aprovação no ente competente de meio ambiente;
- Área de urbanização com priorização de soluções que não caracterizem aumento de área construída.
ETAPAS:
a) Projeto Preliminar - 30 (trinta) dias
b) Projeto Executivo - 60 (sessenta) dias
c) Aprovações - 30 (trinta) dias (Arquitetônico e Ambiental)

b. Alteração do layout do Tribunal:
- Criação e supressão de ambientes;
- Alterações abrangendo, no máximo, 4.000 m², restritas ao edifício do Tribunal;
- Compatibilização do layout com o Organograma atualizado (conforme anexo I - evento 1298693)
ETAPAS:
a) Projeto Preliminar - 30 (trinta) dias
b) Projeto Executivo - 90 (sessenta) dias
c) Aprovações - 30 (trinta) dias (a ser convalidado pela administração)

c. Relatórios Técnicos de Viabilidade para modernização e atualização de projetos:
- Principais pontos:
a) Evolução das normas técnicas: análise e aplicação das atualizações normativas para todos as edificações do complexo da nova sede do TRE-RO;
b) Incorporação de tecnologias modernas: sistemas de energia solar, sistemas de automação e outras que possam ser identificadas e avaliadas como importantes pela Fiscalização;
c) Segurança: monitoramento de pânico e incêndio;
d) Infraestrutura tecnológica: atualização de data centers e nobreaks; instalações de sistemas de sonorização, bem como técnicas mais avançadas de proteção contra umidade nas paredes de fechamentos.

04. Em face dessa constatação, a Comissão informou que se reuniu com representantes da contratada no dia 29 de novembro do corrente, fato registrado na ata juntada no evento 1290751, com o objetivo de apresentar as referidas demandas para ajustes nos projetos. Em razão das tratativas, juntou quadro com a descrição dos serviços, seus valores individuais e os prazos de execução de cada um deles, com custo total de R$ 269.331,86 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).
05. Sobre o valor orçado para os serviços, a Comissão informa que os custos foram obtidos em conformidade com a proposta da contratada para a elaboração dos projetos da nova sede, evento 0252101, devidamente ajustados aos serviços que se pretende acrescer, conforme demonstrado na Planilha do Projeto dos Decks, Planilha do layout do Tribunal e Planilha de Emissão de Relatório (evento 1298695). Destaca aspectos da vantajosidade e economicidade do aditivo pretendido. Nesse sentido, registra que "(...) a reconfiguração do layout do Tribunal em função da alteração do organograma ocorrida neste período. Estima-se que o custo dessa alteração seja de mais de R$ 350,00/m², considerando que a área do edifício do Tribunal é limitada a 4.000 m². Portanto, o custo estimado para essa alteração é de aproximadamente R$ 1.500.000,00, o que por si só já demonstra o benefício de tal ação."
06. Enfatiza também o risco de execução de projetos desatualizados. Segundo relata, essa alternativa poderia acarretar: a) comprometimento da modernização do edifício; b) embaraçar a atualização tecnológica fundamental para garantir que a construção utilize materiais, sistemas e recursos modernos que atendam às necessidades atuais de sustentabilidade, eficiência energética e segurança; c) não refletir as mudanças na demanda da instituição, como a necessidade de novos espaços funcionais ou ajustes no organograma, impactando a adaptação da obra ao novo perfil de uso e operação da organização; d) lista ainda o risco adicional para ajustes dos projetos (por terceiros). Segundo alega, essa medida não só oneraria os custos do projeto devido a correções inesperadas, como também aumentaria os prazos de entrega, afetando a viabilidade financeira e o cronograma da obra, podendo resultar em uma construção desajustada às exigências atuais, tanto em termos de funcionalidade quanto de competitividade no mercado.
07. Por fim, informa o valor total do contrato de R$ 2.080.000,00, o limite de 25% para acréscimos, equivalente a R$ 520.000,00. Conforme demonstrado, destacando que o aditivo anterior corresponde a 9,56% (1049948), restando ainda 15,44% do limite legal. Assim, como o valor do aditivo pretendido é de R$ 269.331,86, equivalente a 12,95%,, sustenta que o acréscimo está contemplado pelo limite legal. Neste sentido, a Comissão de Fiscalização solicita o referido acréscimo ao objeto do contrato, a prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 150 dias, a contar de 06 de janeiro, e da vigência do contrato por mais 317 dias, até 31 de dezembro de 2025.
08. Por sua vez, a Comissão de Gestão dos Projetos - CGEP - (1300475) apresentou suas considerações acerca da Solicitação nº 2/2024 - CFEP (1298773), in verbis:
18. Pelo exposto, tratando-se de questão técnica associada à execução do objeto, na forma das justificativas técnicas contidas na Solicitação Nº 2/2024 ( 1298773) da lavra da Comissão de Fiscalização, este Coletivo se manifesta:
I - Favorável ao acréscimo pretendido de R$ 269.331,86, equivalente a 12,95% (doze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), do valor atualizado do contrato, com amparo no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, inciso V e na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 027/2017;
II - Pela prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 150 dias, a contar de 06/01/2025 (até 05/06/2025) e da vigência do contrato por mais 317 dias, a contar de 17/02/2025 (até 31/12/2025).

09. Recebido os autos na SAOFC, de acordo com o Despacho nº 3787/2024 – GABSAOFC (1301998), o secretário da SAOFC determinou o envio do processo à COFC para manifestar-se quanto à regularidade e a disponibilidade orçamentária do item de despesa informado pela CGEP; à SECONT para elaboração da minuta de Termo Aditivo e à AJSAOFC para análise e emissão de parecer jurídico.
10. Em atendimento ao Despacho nº 3173/2024 - COFC (1302078), a SPOF formalizou a programação orçamentária no valor de R$ 269.331,86 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) para abarcar a despesa.
11. A SECONT trouxe ao processo a minuta do Termo Aditivo nº 18 ao Contrato TRE -RO nº 027/2017 juntada no evento 1303354 e encaminhou os autos à AJSAOFC.
12. Por fim, o Assessor Chefe da AJSAOFC registrou o seu impedimento uma vez que integra a Comissão Especial de Gestão do Contrato n. 027/2017, nos termos da Portaria GAB/DG n. 83, de 20 de fevereiro de 2020 (0506558) e encaminhou os autos a esta Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral. Assim instruídos, vieram os autos para análise jurídica (1303439).

É o breve e necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
13. Inicialmente, convém ressaltar que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos (Processo SEI nº 0002397-77.2017.6.22.8000) até a presente data.
14. Ressalte-se que, conforme art. 58-A, inciso I c/c XI,  do Regimento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com redação dada pelo Resolução TRE-RO nº 11/2022, e  demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.
15. O presente parecer se restringirá aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, salvo patente ilegalidade. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los.
16. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.
17. De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

III – ANÁLISE JURÍDICA
3.1 Preliminarmente: Da aplicação dos regimes jurídicos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002 ao contrato celebrado neste processo:
18. A presente contratação encontra-se instruída e autorizada pelas regras da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), consoante se verifica no Despacho nº 834/2017 (0244896). Não obstante revogadas em 31/12/2023, tem-se como certo que a Contrato nº 027/2017 (0254602) continuará regido pelas regras previstas na legislação revogada de acordo com a redação do art. 190 da Lei nº 14.133/2021.
19. Nessa linha, a análise das questões jurídicas afloradas neste processo, a saber, possibilidade de prorrogação da avença e de inclusão de cláusula obrigacional, será realizada sob o regime da referida legislação de regência dos atos do certame e do contrato, posto que afastadas as regras da novel Lei nº 14.133/2021 em função da aplicação do dispositivo citado dessa norma.
3.2 Da Possibilidade Jurídica do Acréscimo Pretendido:
20. Observa-se que a Solicitação nº 2/2024 - CFEP (1298773) apresenta justificativas técnicas que demonstram a necessidade de acréscimo nos serviços para ajustes nos projetos originalmente contratados. Segundo a Comissão, sem esses ajustes, os projetos estariam defasados tecnologicamente e incapazes de atender às demandas atuais do Tribunal. Ressalta-se ainda que a medida apresenta caráter econômico, visto que os preços dos serviços foram orçados em valores significativamente inferiores aos praticados no mercado.
21. Nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, "o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato". A regra legal está reproduzida na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, inciso V e na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 027/2017.
22. O acréscimo pretendido de R$ 269.331,86, equivalente a 12,95% (doze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), embora somado ao primeiro acréscimo de 9,56% (nove inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) registrado no 15º Termo Aditivo ao Contrato (1049948), totaliza 22,51% (vinte e dois inteiros e cinquenta e um por cento) do valor atualizado do contrato, portanto, dentro dos patamares definido pela Lei e pelo contrato.
23. Em relação à natureza do acréscimo pretendido, tem-se propriamente a adição de novos serviços ao objeto original, com previsão no art. 65, §3º da Lei nº 8.666/93. Sobre o tema, veja-se o seguinte entendimento do TCU:
Acórdão TCU Nº 282/2026 - Plenário:
Os aditivos para inclusão de serviços novos (art. 65, § 3º, da Lei 8.666/1993) devem observar, no mínimo, o mesmo desconto inicial do ajuste, ou seja, a mesma diferença percentual entre o valor global contratado e aquele obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência aplicável.

24. A preocupação no caso de serviços novos está centrada na precificação dos serviços acrescidos. Há disposição sobre os parâmetros a serem adotados no Decreto Federal nº 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, veja-se:
CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

25. Sobre o tema, Valmir Campelo e Rafael Jardim Cavalcante ensinam:
(...)
Como se sabe, a dinâmica contratual de uma obra pública envolve, não raramente, a necessidade de executar serviços não previstos inicialmente no termo inicial do contrato.
Deste modo, desde que devidamente motivado, providencia-se termo aditivo para inclusão desse novo encargo. Tratar-se-á, via de regra, de aditamento decorrente de alteração de projeto ou de suas especificações, para melhor adequação técnica da obra a seus objetivos, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93; ou mesmo em razão do aumento das dimensões do objeto de contrato (art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93). Apesar de se tratar de modificações unilaterais, os novos preços devem ser negociados entre a Administração e o particular (art. 65, §3°).
Objetiva-se, neste arrazoado, com base na jurisprudência da Corte Federal de Contas, dispor de regramento conciso acerca de como proceder nesses casos. O dilema é incluir o novo serviço sob um preço justo, sem desvirtuar o objeto contratado, sem comprometer a isonomia do certame licitatório e sem alterar a equação econômico-financeira da licitação.
Como regra geral, para inclusão de itens novos na planilha contratual, deve-se apresentar:
a) a composição analítica de custos unitários do novo serviço;
b) o memorial de cálculo dos quantitativos do item novo;
c) caso previsto algum insumo na novel composição que também esteja presente em outros serviços já contratados (por exemplo cimento, areia, brita ou servente), deve haver correspondência entre um e outro valor;
d) o preço final do novo serviço deve ser menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração (Sicro/Sinapi);
e) em se tratando de serviço sem correspondência oficial de preços nos sistemas públicos, compete realizar pesquisa de preços com no mínimo três fornecedores;
f) o preço da obra deve manter o mesmo nível de desconto global, para evitar o chamado “jogo de planilhas”.
No que se refere a esta última exigência (o da manutenção do desconto global a ser aplicado sobre o preço do novo serviço), apesar de esta ser a regra, em alguns casos, como no Acórdão 394/2008-Plenário, o TCU entendeu não ser aplicável o desconto. (Obras Públicas – Comentários à Jurisprudência do TCU”, Editora Fórum, 2012, p. 39 e 40).

26. Assim, é exigido os novos serviços sejam orçados pelos mesmos referenciais definidos para os serviços contratados originalmente e a ele seja aplicados os mesmos descontos eventualmente ofertados na licitação. Como já relatado, sobre essa exigência, a Comissão informou que os custos foram obtidos em conformidade com a proposta da contratada (0252101), devidamente ajustados aos serviços que se pretende acrescer, conforme demonstrado na Planilha do Projeto dos Decks, Planilha do layout do Tribunal e Planilha de Emissão de Relatório (1298695). Além disso, destacou ainda a vantajosidade e a economicidade do aditivo pretendido, como já registrado neste parecer.
27. Por fim, no que tange ao suporte orçamentário para a despesa pretendida, a Comissão registra que há dotação orçamentária suficiente para custear a despesa, conforme Item de Despesa do Planejamento: Obra de construção da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral de RO. Neste sentido, já houve a devida programação orçamentária pela COFC/SPOF (1302548).
3.3. Da Possibilidade Jurídica da Prorrogação Contratual:
28. Além dos acréscimos, a CFEP solicita prorrogação do prazo de execução de 150 dias, a contar de 06 de janeiro e a vigência com 317 dias (até dia 31 de dezembro de 2025).
29.  Nessa esteira, a prorrogação pretendida encontra amparo legal no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, que assim versa:
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
§ 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

30. De notar-se que o instrumento contratual que regula a avença sub examine dispõe em sua Cláusula quarta, subcláusula quarta, e da Cláusula Décima Quinta, subcláusula sétima:
Subcláusula Quarta – Os prazos estabelecidos nesta Cláusula podem vir a ser prorrogados, nos termos do artigo 57, I e seus §§, todos da Lei 8.666/93.
(...)
Subcláusula Sétima – A contratação poderá ter sua vigência prorrogada, havendo justificativa aceita pela Administração, sem prejuízo de eventuais sanções pelo atraso na execução, não ensejando necessariamente a repactuação de preços.

31. Nesse diapasão, a classificação dos contratos administrativos como de escopo é utilizada para distingui-los dos denominados contratos de execução continuada. De acordo com essa diferenciação, de escopo seriam aqueles contratos que “impõem à parte o dever de realizar uma conduta específica e definida, de forma que, uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure."
32. Já nos contratos de execução continuada, as obrigações se renovam no tempo, não havendo uma só obrigação específica e definida, a ser cumprida em determinado prazo, de forma que, após o adimplemento, viesse a ficar o devedor liberado do ajuste.
33. De outro modo, nos contratos de execução continuada, o serviço é prestado enquanto o contrato existir; diversamente, nos contratos por escopo, o que interessa é a conclusão do objeto, sendo o prazo elemento acessório, condicionado ao cumprimento total do objeto.
34. Segundo o entendimento doutrinário esposado pelo eminente administrativista Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, p. 195.), enquanto no contrato de escopo “o prazo de vigência se destina a delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte”, nos de execução continuada “o prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá efeitos".
35. Destarte, a jurisprudência vem pautando seu entendimento sobre a prorrogação dos contratos por escopo regidos pela Lei nº 8.666/1993 como contratos de prestação continuada. Nos termos do Parecer nº 13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, a Advocacia-Geral da União firmou entendimento que o contrato de escopo submete-se a prazo e que não se admite sua prorrogação, após findo o prazo, devendo o contratante buscar participar de novo certame licitatório ou buscar indenização em caso de dano. Seguem adiante transcritas as conclusões do aludido parecer:
"Para o objeto deste parecer, cabe destacar três peculiaridades formais do contrato administrativo: (a) necessidade, em regra, de prévia licitação, (b) a obrigatoriedade de formalização de contrato e dos seus termos aditivos, (c) a impossibilidade de celebração com prazo indeterminado. Assim, o procedimento legal para uma situação em que o prazo de vigência se avizinhe sem conclusão do objeto é a prorrogação do contrato com base em um dos motivos previstos no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

36. Nesse sentido, em ajustes firmados com fulcro na Lei nº 8.666/1993, caso o termo final do prazo de vigência esteja para ser atingido, bem como a Administração e o contratado pretendam estendê-lo, será necessário formalizar a prorrogação por meio de termo aditivo. No que se refere à prorrogação automática de contrato por escopo quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, desde que registrado nos autos as ocorrências supervenientes que ocasionaram a não conclusão da obra ou do serviço e manifestação da autoridade competente, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade, cumpre trazer à baila entendimentos do TCU nesse sentido:
A regra é a prorrogação do contrato administrativo mediante a formalização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste, ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que, transcorrido o prazo de vigência, o contrato original estaria formalmente extinto e o aditamento posterior não poderia produzir efeitos retroativos;
2. É possível considerar, no caso concreto, os períodos de paralisação por iniciativa da contratante como períodos de suspensão da contagem do prazo de vigência do contrato de obras, com o intuito de evitar o prejuízo da comunidade destinatária do objeto de inquestionável interesse público, mesmo diante da inércia do agente em formalizar tempestivamente o devido aditamento para a prorrogação do prazo de conclusão do objeto. (Acórdão nº 127/2016 - Plenário) (sem destaques no original)
A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de execução e prazo extintivo do contrato’. (Acórdão nº 2.068/2004 - Plenário) (sem destaques no original)

37. Sendo assim, na contratação por escopo, caso não tenha sido viabilizada a prorrogação de seu prazo de vigência por aditamento, poderá ser reconhecida a prorrogação automática quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, desde que registradas nos autos as ocorrências supervenientes que ocasionaram a não conclusão do objeto, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade. Ainda assim, tal situação não pode servir de justificativa para prorrogações indefinidas do contrato, ferindo o interesse público.
38. De qualquer forma, é de todo recomendável, por questões de segurança jurídica que a prorrogação de vigência de contratos por escopo seja formalizada por meio de termo aditivo previamente à expiração do prazo previsto na avença, notadamente em virtude da necessidade de estabelecimento de novos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto, se for o caso.
39. Caso o descumprimento do prazo de execução tenha ocorrido com culpa do contratado, o Administrador terá duas opções, visando a melhor forma de atingir o interesse público: a) aplicação das sanções decorrentes da mora e, concomitantemente, a cobrança do cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo da possibilidade de redefinição de um novo prazo de execução; ou b) rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em contrato sobre o particular.
40. Desta maneira, tanto na hipótese de descumprimento do prazo de execução por culpa do contratado, quanto na de descumprimento do prazo de execução sem sua culpa, deve a Administração encarar a possibilidade de prorrogação como evento absolutamente excepcional. Assim, essa opção de prorrogar deve ser aplicada com cautela, devida e exaustivamente motivada, visto que o normal e o esperado é que os contratos por escopo sejam cumpridos dentro do prazo inicialmente previsto.
41. Logo, competirá à Administração Pública avaliar a conveniência e a oportunidade de se “prorrogar” a avença, porque medida decorrente do poder discricionário. A ordem jurídica, quando permite a prorrogação, não estabelece sua obrigatoriedade, cabendo ao gestor público analisar, conforme dito, a conveniência e a oportunidade de utilização do permissivo legal, sempre com vistas a alcançar, ao máximo, o interesse público primário.
3.3.1 Dos Requisitos para a prorrogação de vigência de contrato no entendimento do TCU:
42. Ainda, sobre a possibilidade de prorrogação da vigência de contratos, traz-se à colação o entendimento do TCU, em que se assevera:
Logo, é necessário que toda e qualquer prorrogação de prazo contratual observe, no mínimo, os seguintes pressupostos:
I existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato
II objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação;
III interesse da Administração e do contratado declarados expressamente;
IV vantajosidade da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo;
V manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
VI preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado.

43. Quanto à prorrogação solicitada do prazo de vigência, verifica-se nos autos manifestações concordantes por parte da Comissão de Fiscalização CFEP (1195561) e Comissão de Gestão CGEP (1195874) pela dilatação ainda maior do que prazo solicitado pela contratada, considerando a imprescindibilidade de revisão nos Projetos de Engenharia e Orçamento da obra da nova Sede do TRE-RO.
44. Nesses termos, esta unidade jurídica verifica que foram cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos pela legislação de regência e pelas regras contratuais, situação permissiva à prorrogação da avença na forma pretendida. Ressalte-se que há solicitação da CFEP pela renovação do pacto quando solicita a prorrogação da vigência (1298773). Em relação à manutenção das condições de habilitação pelo contratado, deverão essas serem trazidas ao processo pelo gestão do contrato previamente à celebração do termo aditivo.
3.4 Da minuta do aditivo para registro do ato e da manutenção do valor da garantia:
45. A SECONT trouxe ao processo a Minuta do Termo Aditivo nº 18 (1303354) ao Contrato Administrativo nº 027/2017 (0254602) para o registro da prorrogação pretendida.
46. Após análise de seus aspectos formais, verifica-se que o referido instrumento contempla a contento as informações necessárias e suficientes ao propósito do ato sob exame neste parecer, portanto, conclui-se que está em conformidade com as regras do art. 55 da Lei nº 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara.
47.  Destaca-se a ressalva trazida pela CLÁUSULA PRIMEIRA, Subcláusula Primeira, da minuta que diz respeito ao registro da possibilidade de extinção antecipada do ajuste que se pretende prorrogar no caso sanadas as pendências que motivaram a prorrogação excepcional registrada neste Termo Aditivo ou em caso de deliberação da Administração do TRE-RO. Sobre essa regra, deve-se alertar que a referida extinção não ocorrerá de forma automática com a verificação da condição, apenas servirá como fundamento para a rescisão que deverá ser objeto de instrumento formal de rescisão.
48. Por fim, verifica-se que a SECONT também inseriu na minuta a cláusula que disciplina a obrigação de apresentação de renovação de garantia contratual, exigência com expressa previsão na CLÁUSULA SÉTIMA do ajuste originário. Nessa linha, deverá a contrata ser notificada para apresentar a renovação da garantia dimensionada ao novo prazo de vigência do contrato, devendo a gestão do contrato observar o seu cumprimento. Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União assim se manifesta:
O agente público que deixa de exigir da contratada a prestação das garantias contratuais, conforme previsto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, responde pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, bem como às penas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.443/92. Acórdão 859/2006 - Plenário (Sumário) (sem grifo no original)
Mantenha atenta observação acerca da validade das garantias contratuais fornecidas pelos contratados, resguardando o direito da Administração caso necessite utilizá-las, em obediência ao art. 55, VI c/c art. 66, caput, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 265/2010 - Plenário. (sem grifo no original)
Exija, como condição necessária a assinatura de contratos e termos de aditamento, de comprovação de que tenham sido prestadas as garantias previstas no instrumento convocatório, na forma do art. 56 da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1573/2008 - Plenário. (sem grifo no original)

49. Nessa linha, deverá a contratada ser notificada para apresentar a renovação da garantia dimensionada para a cobertura das obrigações, adequada ao novo prazo de vigência, em cumprimento à obrigação imposta pela CLÁUSULA SÉTIMA do Ajuste, já sistematizada na CLÁUSULA TERCEIRA da minuta trazida ao processo pela SECONT.

IV – CONCLUSÃO
50. Nesses termos, considerando, sobretudo, A solicitação Nº 2/2024 - CFEP (1298773) e a Manifestação nº 4/2024 da Comissão de Gestão do Contrato (1300475), esta unidade jurídica opina:
I - Pela possibilidade jurídica do acréscimo pretendido de R$ 269.331,86, equivalente a 12,95% (doze inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), do valor atualizado do contrato, com amparo no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, inciso V e na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 027/2017; e
II - Pela possibilidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 150 dias, a contar de 06/01/2025 (até 05/06/2025) e da vigência do contrato por mais 317 dias, a contar de 17/02/2025 (até 31/12/2025), com fundamento na Subcláusula Quarta da Cláusula Quarta do Ajuste firmado e com fundamento art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
51. Caso deferida a prorrogação nos moldes que constam deste parecer, deverá a contratada, em cumprimento ao ITEM I da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato Administrativo nº 027/2017, alterada pela CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 18, renovar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do novo termo aditivo, a garantia representada pela Apólice contida no evento (1219492), com atual vigência até 22/05/2025 e que deverá ter novo termo final em 31/03/2026, 90 dias após o término da vigência contratual, de acordo com a Cláusula Sétima do ajuste originário.
52. Quanto à minuta do 18º (décimo sétimo) termo aditivo juntada aos autos (1303354), sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara, estando apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração. Assim sendo, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria jurídica APROVA os seus termos.
53. Registra-se, ainda, que a presente contratação encontra-se fundamentada e instruída nos moldes da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos). Não obstante revogadas em 31/12/2023, de acordo com a redação do art. 190 da Lei nº 14.133/2021 o contrato continuará a ser regido pelas regras previstas na legislação revogada.
54. Por fim, em razão de Assessor Jurídico da SAOFC compor a Comissão Especial de Gestão do Contrato nº 27/2017, conforme se verifica na Portaria 237/2024 (1165716), este parecer foi elaborado pelo Assessor Jurídico da Diretoria-Geral que este subescreve.
À consideração da unidade superior.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RAMOS ESPICALSKY, Assessor Jurídico da Diretoria Geral, em 23/12/2024, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1304054 e o código CRC 95CB6813.

0002397-77.2017.6.22.8000	1304054v12