TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001464-31.2022.6.22.8000.
INTERESSADO: SEMAP.
ASSUNTO: Reajuste – Contrato nº 38/2022 – Contratada: NFM SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - Prestação de serviços, sob demanda, de manutenções preditivas, preventivas e corretivas e de reformas para manutenções prediais – Minuta de Termo Aditivo - Análise.
Parecer Jurídico Nº 346 / 2024 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC
I – RELA­TÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular certame licitatório, operou-se a contratação da empresa NFM SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede em Rio Branco, Estado do Acre, inscrita no CNPJ sob nº 12.209.450/0001-78, para prestação de serviços, sob demanda, de manutenções preditivas, preventivas e corretivas e de reformas para manutenções prediais, com fornecimento de insumos, com valor total estimado originalmente de R$ 5.230.000,00 (cinco milhões duzentos e trinta mil reais) - acrescido de 25% para R$ 6.537.500,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) pelo 1º Termo Aditivo de 26/12/2022 (0961321), e posteriormente reajustado e prorrogado pelo 2º Termo Aditivo de 01/12/2023, com valor total estimado de R$ 7.279.857,29 (sete milhões duzentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos)  (1093355) - nos termos registrados no Contrato Administrativo nº 38/2022 (0953696). O referido ajuste se encontra em plena vigência.
02. Na Solicitação nº 60/2024 – SEMAP (1271349), o Chefe da SEMAP informa ao Secretário do GABSAOFC e à COMSEG a necessidade da aplicação dos reajustes contratual previstos na Subcláusula Sétima da Cláusula Décima Terceira, em razão da solicitação da contratada (1262617) e do decurso do lapso temporal mínimo previsto no contrato. Informa que o valor atualizado contrato sofrerá dois reajuste distintos: a) 89,21% do seu valor será reajustado utilizando a Tabela SINAPI DESONERADA do Estado de Rondônia de referência maio/2024 que corresponde a variação de 3,54%, conforme pesquisa IBGE juntada aos autos (1271283), perfazendo o valor de R$ 229.900,37;  b) os 10,79% restantes será reajustado com aplicação do Índice Nacional de Construção Civil  (INCC), no percentual acumulado de 3,69% no período de junho/2023 a maio/2024, perfazendo o valor de 28.900,28. Assim, o valor final do contrato após os reajustes será de R$ 7.335.728,75. Ao final, informou que não haveria necessidade de emissão de nota de empenho para suportar o referido reajuste.
03. Por meio do Despacho 3134/2024 (1271538), o Secretário da SAOFC determinou o envio do processo à COFC para prestar informações da previsão de execução orçamentária da despesa no exercício financeiro vindouro e futuro, à SECONT para elaboração da minuta de instrumento contratual, com posterior análise pela AJSAOFC.
04. Assim, juntou-se ao processo a informação nº 408/2024 da COFC acerca da disponibilidade orçamentária para cobrir a despesa pretendida no exercício de 2024 e previsão na proposta orçamentária de 2025 para o suporte da despesa (1272495) e a minuta de termo aditivo nº 04 com o registro dos reajustes citados e da inclusão de cláusula contratual (1273589). Dessa forma instruídos, aportaram os autos nesta Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer (1273749).
05. Por meio da Solicitação de Diligência juntada no evento 1278862, esta unidade jurídica solicitou à SEMAP o ajuste do percentual do índice para a correção dos valores obtidos por outras fontes que não as tabelas do SINAP. Isso porque, sendo a data-base a data da apresentação da proposta (art. 40, XI, L. 8.666/93), essa foi definida no mês de JULHO, de acordo com o edital do certame (0857134). Dessa forma, deverá ser aplicada a variação acumulada dos 12 meses do INCC do mês de julho que, de acordo com o documento juntado no evento 1271327 foi de 4,42% - e não 3,68% como informado - sendo o índice dos últimos 12 meses julho/2023 a junho/2024.
06. Em resposta à referida diligência veio ao processo a nova Solicitação nº 69/2024 – SEMAP (1280567), na qual o Chefe da SEMAP ajustou o referido índice de reajuste e ratificou as demais informações contidas na solicitação original. Pelo Despacho 3484/2024 (1289586) o Secretário da SAOFC determinou o envio do processo à SECONT para ajustes na redação da minuta do aditivo, efetivamente juntada no evento 1290082.
É o necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

07. Inicialmente, destaca-se que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos até a presente data, além das outros dados, elementos e informações nele reproduzidas. Ressalte-se que, conforme art. 58-A, inciso I c/c XI, do Regimento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com redação dada pelo Resolução TRE-RO nº 11/2022, e demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.  O presente parecer se restringirá aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, salvo patente ilegalidade. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.

III – ANÁLISE JURÍDICA

3.1 Preliminarmente: Da aplicação dos regimes jurídicos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002 ao contrato celebrado neste processo:
08. A presente contratação encontra-se instruída e autorizada pelas regras da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), consoante se verifica no Despacho nº 843/2022 (0852861). Não obstante revogadas em 31/12/2023, tem-se como certo que o Contrato nº 38/2022 (0953696) continuará regido pelas regras previstas na legislação revogada de acordo com a redação do art. 190 da Lei nº 14.133/2021.
09. Nessa linha, a análise das questões jurídicas afloradas neste processo, a saber, possibilidade de reajuste aos valores contratados e de inclusão de cláusula obrigacional, será realizada sob o regime da referida legislação de regência dos atos do certame e do contrato, posto que afastadas as regras da novel Lei nº 14.133/2021 em função da aplicação do dispositivo citado dessa norma.

3.2 Do reajustamento de preços:
10. O reajuste periódico de preços tem amparo no Art. 40, XI e Art. 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93, trata-se de reajuste em sentido estrito, o qual determina a estipulação de critérios periódicos de reajuste, por sua vez reproduzidos expressamente na Contrato nº 38/2022 (0953696). Veja-se:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração CONTRATANTE ou por acordo entre as partes nos casos previstos pelo art. 65 da Lei 8.666/93.
(....)
Subcláusula Sétima – Especificamente quanto ao eventual Reajuste de preços deste contrato, deverá ser observado o que segue:
1. Os percentuais de desconto registrado na ata de registro de preços e BDI ofertados na proposta permanecerão inalterados durante todo o período de vigência dos contratos originados do certame;
Em conformidade com os Acórdãos nº 1238/2016 e 1381/2018, ambos do Plenário do TCU, os preços contratados PODERÃO ser reajustados após o período mínimo de 01 (um) ano, observando que:
a) Contado de MAIO/2022, data da divulgação da tabela do SINAPI DESONERADA da unidade federativa do Estado de Rondônia considerada para o orçamento dos preços estimados, desde que tenham sido divulgadas, após esse mesmo lapso temporal mínimo de 01 (um) ano, novas tabelas do SINAPI DESONERADA da unidade federativa do Estado de Rondônia;
b) Contado da data da abertura do certame, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, para a atualização de todos os valores de insumos ou serviços ​​obtidos em outras fontes que não as tabelas do SINAPI.
3. O reajuste não incidirá sobre os serviços executados previamente à data-base da majoração dos valores, incidindo, apenas, sobre os serviços ainda não executados;
4. Essa mesma regra será aplicada nas eventuais prorrogações dos contratos;
5. Nos casos em que os reajustes forem aplicáveis, deverá a CONTRATADA apresentar para análise e deliberação da fiscalização, planilha contendo a relação dos serviços e os valores a serem reajustados.

11. Segundo Marçal Justen Filho, o “Reajuste consiste na indexação dos preços contratuais, submetendo-os a variação periódica e automática segundo a flutuação de índices predeterminados”. Ou seja, o reajuste deve ser concedido de ofício pela Administração, quando completado o lapso de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta ou de outra data-base definida no contrato.
12. Sobre o tema, o Manual de Licitações e Contratos do TCU – 4ª Edição, às fls. 704 e 719, assim orienta:
Faça constar nos editais e nos respectivos contratos, ainda quando o prazo de duração do ajuste for inferior a 12 (doze) meses, cláusula que estabeleça o critério de reajustamento dos preços, indicando expressamente no referido instrumento o índice de reajuste contratual a ser adotado, nos termos do disposto nos arts. 40, inc. XI, e 55, inc. III, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 73/2010 Plenário
E necessário distinguir, portanto, os conceitos de reajuste e recomposição de preços. Sob um certo angulo, esta última expressão indica gênero, de que aquela configura espécie. A recomposição de preços é o procedimento destinado a avaliar a ocorrência de evento que afeta a equação econômico financeira do contrato e promove adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio original. Já o reajuste é procedimento automático, em que a recomposição se produz sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio. Já a recomposição pressupõe a apuração real dos fatos e exige comprovação acerca de todos os detalhes relacionados com a contratação e os fatos supervenientes a ela. O que se afirma é a garantia constitucional da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo. Deve reputar-se que, ocorrendo elevação de custos não retratada pelo índice de atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular tem direito a recomposição de preços. Acórdão 54/2002 Segunda Câmara (Voto do Ministro Relator) (sem grifo no original)

13. Desta forma, subsiste o poder-dever da Administração em manter íntegra a equação econômico-financeira do contrato, haja vista que o reajustamento previsto se configura em obrigação, e não mera faculdade da Administração. Nesse sentido:
DECISÃO TCU N. 425/2002 – PLENÁRIO
13.2  É requerida pela empresa a modificação da expressão "poderá ser reajustada" por "será reajustada", (item 27 do edital, folha 86) constando também a fórmula de reajuste correspondente.
...
13.4 Entendemos procedente a solicitação, visto que a Lei n.º 8.666/93, em seu artigo 55, determina, não faculta, o reajustamento dos preços contratuais, sua periodicidade e o estabelecimento da fórmula utilizada para tal correção. Ou seja, a Administração tem a obrigação e não a faculdade de adotar os procedimentos mencionados. Desse modo, deve ser determinada a correção do edital."
....
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
...
 8.2. determinar ao DNER que, no contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 034/2001, introduza, por meio de termo aditivo, as seguintes alterações, de modo a adequá-lo à legislação em vigor:
...
 b) na cláusula referente a reajuste, substituir a expressão "poderá ser reajustada" por "será reajustada", em atendimento ao artigo 55, III, da Lei n. 8.666/93.

14. Vale apresentar entendimento do TCU e da AGU, que claramente responsabilizam a administração pela aplicação automática do reajuste estrito senso nos contratos administrativos, vejamos texto do Parecer nº 02/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU:
(...)
39. A automaticidade do reajuste significa, em outras palavras, que a sua concessão não demanda a prévia comprovação, pelo contratado, da alteração de cada um dos custos envolvidos na execução do contrato; ao revés, a ocorrência da variação de custos é presumida, e a sua correção se dá por meio da mera aplicação periódica aos preços contratados dos índices oficiais previamente estabelecidos em edital e contrato, consoante uma fórmula matemática prevista nesses instrumentos. Para tanto, há que se aferir, apenas, a variação acumulada do índice previsto nos 12 (doze) meses anteriores à data-base do reajuste.
(...)
41. O TCU, inclusive, já admitiu o caráter automático do reajuste em sentido estrito, aduzindo que "A diferença entre repactuação e reajuste é que este é automático e deve ser realizado periodicamente, mediante a simples aplicação de um índice de preço, que deve, dentro do possível, refletir os custos setoriais. Naquela, embora haja periodicidade anual, não há automatismo, pois é necessária a demonstração da variação dos custos do serviço" (Acórdão nº 1374/2006- TCU - PLENÁRIO).
42. Nessa esteira, considera-se que, uma vez estabelecido em edital e pactuado entre as partes no âmbito do contrato administrativo, o reajuste deve ser automática e periodicamente realizado pela própria Administração contratante, e de ofício, não sendo exigível prévio requerimento ou solicitação por parte do contratado.
43. Trata-se, em realidade, do simples e regular cumprimento, pela Administração, da cláusula contratual que estabelece o reajuste por índices dos preços incialmente contratados e em última análise, do próprio edital e da legislação de regência.
(...)

15. No caso em análise, por meio da Solicitação nº 69/2024 (1280567), a SEMAP informou o valor atualizado dos  insumos obtidos pela tabelas SINAPI (correspondente a 89,21% do valor atualizado do Contratação nº 38/2022) em função da aplicação do reajuste contratual de 3,54%, equivalente ao valor de R$ 229.900,37, decorrente da variação da Tabela SINAPI DESONERADA do Estado de Rondônia de referência maio/2024, conforme pesquisa IBGE juntada no evento 1271283.
17. Com relação aos insumos não constante nas tabelas SINAPI (correspondente a 10,79% do valor contratual), no mesmo expediente, a SEMAP informou o valor atualizado em função da aplicação do reajuste de 4.42%, equivalente ao valor de R$ 34.718,95, decorrente da variação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), aferida no período de julho de 2023 a Junho de 2024, consoante pesquisa da FGV (1271327).
18. Dessa forma, cumpridos os requisitos necessários, com fundamento no art. 40, XI e Art. 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Sétima do Contrato nº 38/2022, esta Assessoria Jurídica opina pela possibilidade de concessão dos reajustes informados pela SEMAP, na forma da tabela 1 constante da solicitação de nº 60/2024 (1271349), no valor total de R$ 264.619,31, em razão da variação da Tabela SINAPE DESONERADA do Estado de Rondônia e do INCC no período indicado.

3.3 Da análise da minuta do termo aditivo:
19. Com a finalidade de registrar os atos já analisados e considerados legais e regulares por este parecer, a SECONT trouxe ao processo a minuta do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato Administrativo nº 38/2022 (1290082). Assim, resta a esta unidade jurídica a sua análise formal para verificação da adequação de suas regras à realidade fática e jurídica que se pretende regular, o que se fará adiante:
I - Título e Preâmbulo: redação adequada;
II - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Item 1: Registra o 2° reajuste de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), decorrente da variação do Índice da base SINAPI DESONERADA da unidade federativa do Estado de Rondônia, aferida no período de maio de 2023 a maio de 2024 evento (1280567), com efeitos financeiros a partir do mês de maio de 2024 - redação adequada na forma analisada no Seção 3.2 deste parecer;
Item 2: Registra o 2° reajuste de 4.42% (três inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), decorrente da variação do índice Nacional da Construção Civil - INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), para a atualização dos valores de insumos ou serviços obtidos em outras fontes que não constam na tabela do SINAPI, no período de julho de 2023 a junho de 2024, com efeitos financeiros a partir do mês de julho de 2024 -  redação adequada na forma analisada na Seção 3.2 deste parecer.
Item 3: Registra a inclusão de nova obrigação contratual da Contratada, referente a norma sobre Política de Integridade nas contratações e Conduta Ética da Gestão de Contratações do TRE/RO, nos termos da Instrução Normativa TRE-RO nº 3, de 11 de setembro de 2024, conforme despacho nº 2941/2024/- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFCF. - redação adequada;
A inserção dessa obrigação encontra respaldo na Instrução Normativa nº 3, bem como exigida, pelo Secretário da SAOFC, por meio do despacho nº 2941/2024  (1262257) em relação a todos os contratos e instrumentos congêneres abarcados pela norma, tanto os já existentes, quanto os contratos futuros. Nesse sentido, a inclusão da nova cláusula obrigacional vai ao encontro da função social a ser desempenhada pelos contratos administrativos, os quais devem prever mecanismos e controle e fiscalização de cumprimento das obrigações ambientais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas pelas empresas contratadas. Portanto, a determinação da nova obrigação à Contratada é perfeitamente válida, na medida em que concretiza a finalidade pública de proteger direitos sociais.
Subcláusula Primeira: Registra que o detalhamento para os reajustes consta na Solicitação n° 69/2024- PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (evento 1280567) e nos demais documentos inseridos nos autos no Processo SEI TRE-RO nº 0001464-31.2022.6.22.8000- redação adequada.
Subcláusula Segunda: Registra que o histórico da contratação se encontra no Anexo I deste instrumento - redação adequada.
III - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: Registra o valor estimado total do termo aditivo, no valor de R$ 264.619,31 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos) e a tabela detalhada como fonte a solicitação nº 69/2024-SEMAP -  redação adequada. Escapa da competência desta unidade o pronunciamento sobre os novos valores do contrato registrados nesse item.
Subcláusula Primeira: Registra o valor estimado do impacto do reajuste - redação adequada. Escapa da competência desta unidade o pronunciamento sobre os novos valores do contrato registrados nesse item.
Subcláusula Segunda: Indica que as despesas decorrentes da execução do aditivo serão suportadas mediante a nota de empenho existente e menciona que, caso necessário, essa será reforçada – redação adequada, decorre de exigência legal: art. 55, V, da Lei nº 8.666/93.
Subcláusula Terceira: Registra que, para fazer jus aos valores pretéritos, a Contratada deverá apresentar fatura complementar separadamente, contendo a diferença entre os valores pagos e valores majorados com relação ao objeto constante no termo aditivo -  redação adequada.
Subcláusula Quarta: Registra a atualização do valor estimado do contrato para fins de verificação dos limites máximos de acréscimos e supressões: redação adequada, decorre de regra legal: art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Escapa da competência desta unidade o pronunciamento sobre os novos valores do contrato registrados nessa subcláusula.
III - CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA: Registra a obrigação da contratada apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do termo aditivo, prorrogação de garantia, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado - redação adequada, decorre de regra legal do art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e da Cláusula Sexta, Subcláusula Primeira, do contrato originário.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL: Registra as principais fontes normativas que embasaram os atos de reajuste do contrato e inclusão de cláusulas - redação adequada.
V - CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: ratifica os demais elementos do contrato - redação adequada.
VI - CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO: Registra a publicação resumida do ato no DJE-RO e DOU - redação adequada, obrigação decorre do comando contido no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
VII - ANEXO I: Registra o histórico dos eventos do contrato: redação adequada.

20. Face à análise detalhada no item anterior, verifica-se que os dados registrados na minuta do Termo Aditivo nº 04 trazida ao processo pela SECONT, no evento 1290082, encontram-se em conformidade com os fundamentos deste parecer jurídico e de acordo com os cálculos elaborados pela setor técnico, sobre os quais esta unidade jurídica não tem competência para se manifestar. Assim, verifica-se que, sob o aspecto formal, encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não necessitando de reparo em sua fundamentação. Nesses termos, conclui-se que a referida minuta atende aos princípios e diretrizes que norteiam a aplicação das normas citadas.

IV – CONCLUSÃO

21. Por todo o exposto neste parecer, esta Assessoria Jurídica, considerando, sobretudo, a manifestação da unidade gestora do contrato, entende-se que foram cumpridos os requisitos legais e normativos aplicáveis:
I - Pela possibilidade jurídica de reajustar os preços atualmente contratados nos referidos percentuais de variação do SINAPI e INCC nas datas-base indicadas, com fundamento no Art. 40, XI e Art. 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Terceira, Subcláusula Sétima do Contrato nº 38/2022:
a) o reajuste contratual no patamar de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) referente ao período de junho de 2023 a maio de 2024, decorrente da variação do índice da base SINAPI DESONERADA da unidade federativa do Estado de Rondônia;
b) o reajuste contratual no patamar de 4.42% (quatro inteiros e quarenta e dois centésimos por cento) referente ao período de julho de 2023 a junho de 2024, decorrente da variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC.
II- Pela inclusão de norma sobre a Política de Integridade nas contratações e a Conduta Ética da Gestão de Contratações do TRE-RO, nos termos da Instrução Normativa TRE-RO nº 3 e o despacho nº 2941/2024-SAOFC.
22. Importa ainda destacar a necessária notificação da contratada para apresentação das faturas complementares com os valores reajustados, a complementação da garantia contratual e a ciência quanto à inclusão da nova obrigação imposta pelo item XLVIII na Cláusula Décima do Contrato TRE-RO nº 38/2022 (evento 0953696).
i. Sobre a garantia: Verifica-se que há um incidente quanto à garantia apresentada pelo contratado, representada pela carta de fiança juntada no evento 1290513 a qual foi expedida por instituição financeira não autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (1290759). Assim, esta unidade jurídica orienta ao gestor do contrato para que notifique a contratada para substituir o documento, que deverá ser expedido por instituição autorizada, na forma da lei, em cumprimento à Cláusula Sexta, Subcláusula primeira, III do Contrato nº 38/2022 e ao art. 96, § 1º, III, da Lei nº 14.133, de 2021.
23. Para cumprimento do disposto no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, esta Assessoria jurídica APROVA os termos da minuta carreada ao processo (1273589).
24. Por fim, conforme asseverado nos itens 8 e 9 deste parecer, a análise das questões jurídicas afloradas neste processo foram realizadas sob o regime da legislação de regência dos atos do certame e do contrato, posto que afastadas as regras da novel Lei nº 14.133, de 2021 em função da aplicação do art. 190 desta norma.
À consideração da autoridade superior.

Documento assinado eletronicamente por JAMIL JANUARIO, Assessor(a) Chefe, em 29/11/2024, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1290941 e o código CRC 3E522027.

0001464-31.2022.6.22.8000	1290941v7