TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0003158-69.2021.6.22.8000.
INTERESSADO: SEMAP.
ASSUNTO: Prorrogação contratual - Contrato n. 01/2022 – contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia e reforma dos fóruns eleitorais dos municípios de Espigão do Oeste/RO e Ouro Preto do Oeste/RO - Análise.
Parecer Jurídico Nº 72 / 2023 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC
I – RELATÓRIO
01. Trata-se de processo administrativo no qual, após regular processo licitatório, operou-se a contratação da empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA​ - 15.706.238/0001-04, para execução de obras de engenharia, ampliação e reforma dos fóruns eleitorais dos municípios de Espigão do Oeste e Ouro Preto do Oeste.
02. Nas solicitações 13 e 14/2023 (0992677 e 0992731 ), a SEMAP, na condição de unidade gestora do contrato, manifestou da seguinte forma:

a) Em virtude da manifestação prestada pela Fiscalização Técnica (ASSENGE) - Evento 0990712 - às respostas apresentadas pela empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, estas contidas nos Eventos 0984458 e 0987046, esta Gestão entende que se faz necessário ampliar a vigência do Contrato n. 01/2022 até o dia 30/05/2023, que representa mais 50 (cinquenta) dias, estes suficientes para que as responsabilidades da contratada sejam apuradas em instrumento adequado e com o devido contraditório.
b) Dessa forma, e ante a constatação objetiva de haver atrasos e equívocos na execução da obra, tal medida é necessária para evitar mais prejuízos ao Poder Público. Bem como estejam contidas na apuração as razões de atraso na execução do objeto, entre outras pendências quanto ao material fornecido e qualidade do serviço.
c) Em virtude da manifestação prestada pela Fiscalização Técnica (ASSENGE) - Evento 0990712 - às respostas apresentadas pela empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, estas contidas nos Eventos 0984458 e 0987046, esta Unidade Gestora entende que remanesce apenas a possibilidade de porrogação do prazo de vigência do referido contrato tento em vista a necessidade de apurar a responsabilidade da contratada pelos descumprimentos contratuais e seus respectivos reflexos. Além disso, resta apurar os serviços executados para medição ou possíveis retenções que venham a cobrir eventuais penalidades.
d) Assim, em que pese haver exaurido o prazo de execução, a empresa encontra-se em atividade e em mora contratual
e) Pelo contexto exposto acima, entendemos - independente da necessidade de apuração de responsabilidade pelo presente atraso da contratada - ser necessário efetuar a prorrogação do prazo de vigência do citado contrato em 50 (cinquenta) dias com o escopo de sanar as pendências e concluir os serviços faltantes.
f) Convém ainda destacar que não haverá impactos financeiros na prorrogação da vigência do contrato em tela, por se destinar apenas à apuração de responsabilidade.

03. Mediante o Despacho n. 668/2023 (0993113), o Secretário da SAOFC encaminhou o processo à SECONT para lavratura do termo aditivo contratual e a esta Assessoria para emissão de parecer jurídico.
04. Por sua vez, a SECONT juntou a minuta do Termo Aditivo n. 04 ao Contrato n. 01/2022 (0994700) e a encaminhou a esta unidade para análise e emissão de parecer jurídico.
É o necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 05. Inicialmente, convém ressaltar que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos (Processo SEI n. 0003158-69.2021.6.22.8000) até a presente data.
06. Ressalte-se que, conforme art. 58-A, inciso I c/c XI, do Regimento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com redação dada pelo Resolução TRE-RO n. 11/2022, e demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.
07. O presente parecer se restringirá aos aspectos jurídicos, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, salvo patente ilegalidade. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los.
08. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.

III – ANÁLISE JURÍDICA

3.1 Da Possibilidade Jurídica da Prorrogação Contratual:
09. A classificação dos contratos administrativos como de escopo é utilizada para distingui-los dos denominados contratos de execução continuada. De acordo com essa diferenciação, de escopo seriam aqueles contratos que “impõem à parte o dever de realizar uma conduta específica e definida, de forma que, uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure."
10. Já nos contratos de execução continuada, as obrigações se renovam no tempo, não havendo uma só obrigação específica e definida, a ser cumprida em determinado prazo, de forma que, após o adimplemento, viesse a ficar o devedor liberado do ajuste.
11. De outro modo, nos contratos de execução continuada, o serviço é prestado enquanto o contrato existir; diversamente, nos contratos por escopo, o que interessa é a conclusão do objeto, sendo o prazo elemento acessório, condicionado ao cumprimento total do objeto. São exemplos mais comuns de contrato de execução continuada os de limpeza e de vigilância; como típico contrato por escopo está o de obra pública.
12. Segundo o entendimento doutrinário esposado pelo eminente administrativista Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, p. 195.), enquanto no contrato de escopo “o prazo de vigência se destina a delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte”, nos de execução continuada “o prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá efeitos.
13. Destarte, a jurisprudência vem pautando seu entendimento sobre a prorrogação dos contratos por escopo regidos pela Lei n.º 8.666/1993 como contratos de prestação continuada. Nos termos do Parecer n.º 13/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, a Advocacia-Geral da União firmou entendimento que o contrato de escopo submete-se a prazo e que não se admite sua prorrogação, após findo o prazo, devendo o contratante buscar participar de novo certame licitatório ou buscar indenização em caso de dano. Seguem adiante transcritas as conclusões do aludido parecer:
"Para o objeto deste parecer, cabe destacar três peculiaridades formais do contrato administrativo: (a) necessidade, em regra, de prévia licitação, (b) a obrigatoriedade de formalização de contrato e dos seus termos aditivos, (c) a impossibilidade de celebração com prazo indeterminado. Assim, o procedimento legal para uma situação em que o prazo de vigência se avizinhe sem conclusão do objeto é a prorrogação do contrato com base em um dos motivos previstos no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

14. Nessa esteira, em ajustes firmados com fulcro na Lei n.º 8.666/1993, caso o termo final do prazo de vigência esteja para ser atingido, bem como a Administração e o contratado pretendam estendê-lo, será necessário formalizar a prorrogação por meio de termo aditivo. No que se refere à prorrogação automática de contrato por escopo quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, desde que registrado nos autos as ocorrências supervenientes que ocasionaram a não conclusão da obra ou do serviço e manifestação da autoridade competente, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade, cumpre trazer à baila entendimentos do TCU nesse sentido:
"A regra é a prorrogação do contrato administrativo mediante a formalização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste, ainda que amparado em um dos motivos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez que, transcorrido o prazo de vigência, o contrato original estaria formalmente extinto e o aditamento posterior não poderia produzir efeitos retroativos;
2. É possível considerar, no caso concreto, os períodos de paralisação por iniciativa da contratante como períodos de suspensão da contagem do prazo de vigência do contrato de obras, com o intuito de evitar o prejuízo da comunidade destinatária do objeto de inquestionável interesse público, mesmo diante da inércia do agente em formalizar tempestivamente o devido aditamento para a prorrogação do prazo de conclusão do objeto." (Acórdão n.º 127/2016 - Plenário) (sem destaques no original)
‘A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de execução e prazo extintivo do contrato’.” (Acórdão n.º 2.068/2004 - Plenário) (sem destaques no original)

15. Sendo assim, na contratação por escopo, caso não tenha sido viabilizada a prorrogação de seu prazo de vigência por aditamento, poderá ser reconhecida a prorrogação automática quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, desde que registradas nos autos as ocorrências supervenientes que ocasionaram a não conclusão do objeto, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade. Ainda assim, tal situação não pode servir de justificativa para prorrogações indefinidas do contrato, ferindo o interesse público.
16.De qualquer forma, é de todo recomendável, por questões de segurança jurídica, que a prorrogação de vigência de contratos por escopo seja formalizada por meio de termo aditivo previamente à expiração do prazo previsto na avença, notadamente em virtude da necessidade de estabelecimento de novos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto, se for o caso.
17. Caso o descumprimento do prazo de execução tenha ocorrido com culpa do contratado, o Administrador terá duas opções, visando a melhor forma de atingir o interesse público: a) aplicação das sanções decorrentes da mora e, concomitantemente, a cobrança do cumprimento das obrigações contratuais, sem prejuízo da possibilidade de redefinição de um novo prazo de execução; ou b) rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em contrato sobre o particular.
18. Desta maneira, tanto na hipótese de descumprimento do prazo de execução por culpa do contratado, quanto na de descumprimento do prazo de execução sem sua culpa, deve a Administração encarar a possibilidade de prorrogação como evento absolutamente excepcional. Assim, essa opção de prorrogar deve ser aplicada com cautela, devida e exaustivamente motivada, visto que o normal e o esperado é que os contratos por escopo sejam cumpridos dentro do prazo inicialmente previsto.
19. Logo, competirá à Administração Pública avaliar a conveniência e a oportunidade de se “prorrogar” a avença, porque medida decorrente do poder discricionário. A ordem jurídica, quando permite a prorrogação, não estabelece sua obrigatoriedade, cabendo ao gestor público analisar, conforme dito, a conveniência e a oportunidade de utilização do permissivo legal, sempre com vistas a alcançar, ao máximo, o interesse público primário.

3.1.2 - Dos Requisitos para a prorrogação de vigência de contrato no entendimento do TCU:
20. Ainda sobre a possibilidade de prorrogação da vigência de contratos, traz-se à colação o entendimento do TCU, em que se assevera: "Logo, é necessário que toda e qualquer prorrogação de prazo contratual observe, no mínimo, os seguintes pressupostos:
I existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato
II objeto e escopo do contrato inalterados pela prorrogação;
III interesse da Administração e do contratado declarados expressamente;
IV vantajosidade da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo;
V manutenção das condições de habilitação pelo contratado;
VI preço contratado compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado.
21. Nesses termos, esta unidade jurídica verifica que foram cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos pela legislação de regência e pelas regras contratuais, situação permissiva à prorrogação da avença na forma pretendida pelo gestor do contrato. Ressalte-se que há manifestação expressa da Contratada pela renovação do pacto (0995794). Em relação à manutenção das condições de habilitação pelo contratado, deverão essas serem trazidas ao processo pelo gestor do contrato previamente à celebração do termo aditivo.

3.1.3 - Da desnecessidade de Prorrogação da Vigência Contratual exclusivamente para apuração de responsabilidade da contratada:
22. Vale registrar que não há necessidade de prorrogação contratual tão somente para fins de apuração de responsabilidade - o que não se configura no caso em análise, haja vista que a SEMAP solicita a dilação contratual com o objetivo (...) de sanar as pendências e concluir os serviços faltantes." -  pois, inclusive, havendo parâmetros objetivos que possam demonstrar a inexecução total/parcial do contrato, trata-se de verdadeiro poder dever da administração apurar e fiscalizar os fatos, o que independe de vigência contratual. Assim, caso os requisitos necessários à prorrogação da avença não sejam cumpridos e não seja possível finalizar o ato, o Tribunal de Contas assim orienta:
"Desse modo, muito embora no contrato de escopo se tenha em vista a obtenção do objeto concluído, ou seja, o prazo depende da conclusão do objeto, o entendimento do Tribunal de Contas da União, seguido pela Advocacia-Geral da União, ainda é no sentido de vedar a celebração de aditivo ao contrato extinto, com vigência retroativa. Assim, expirado o prazo de vigência sem a conclusão do objeto, deve-se proceder à apuração do que não foi executado, realizando nova licitação para contratação da parte remanescente, bem assim deve a Administração Pública buscar ressarcimento em caso de eventual inadimplemento de obrigações contratuais por parte do particular." (TC 006.216/2012-9 - Plenário. Data da Sessão: 26/08/2015)
23.  Portanto, cumpridos os requisitos legais, incumbe ao gestor analisar se a referida prorrogação é conveniente e oportuna à conclusão do objeto licitado, no âmbito de seu poder discrionário, observado o interesse público, sem prejuízo de apuração concomitante relacionada a descumprimento contratual em autos apartados.

3.1.4 Da Análise da Minuta do Termo Aditivo:
24. Como relatado, juntou-se aos autos a minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato n. 01/2020 (0783288) para o registro da prorrogação pretendida pela unidade gestora. Após análise de seus aspectos formais, verifica-se que o referido instrumento contempla a contento as informações necessárias e suficientes ao propósito do ato sob exame neste parecer, motivo pelo qual conclui-se que está em conformidade com as regras do art. 55 da Lei n. 8.666/93, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação, não havendo reparos a fazer nessa seara.
25. Destaca-se que, na CLAUSULA SEGUNDA da referida minuta, a SECONT previu que a contratada deverá  apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do instrumento, renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, observadas todas as condições, prazos, vigências, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93.
26. Destarte, a referida minuta está apta, portanto, a produzir todos os efeitos jurídicos pretendidos pela Administração, desde que atendidos os requisitos obrigatórios para a referida prorrogação.

IV – CONCLUSÃO
27. Pelo exposto, opina esta Assessoria Jurídica:
I. Nesses termos, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, na esteira da jurisprudência do TCU referida neste parecer, considerando ainda as manifestações da unidade gestora (0992677 e 0992731) e o preenchimento dos requisitos legais indicados neste parecer, esta assessoria jurídica não encontra óbice na prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 01/2022 (0783288) celebrado com a empresa  MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ n. 15.706.238/0001-04, por mais 50 (cinquenta) dias corridos, a contar de 11/04/2023 e data final em 30/05/2023, materializada em Termo Aditivo, com a necessária renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, observadas todas as condições, prazos, vigências, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93.
II. Pela observância, da recomendação constante do item 21 deste parecer quanto à verificação, pelo gestor do contrato, da manutenção das condições de habilitação pela contratada;
28. Por fim, para cumprimento do art. 38, Parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, esta Assessoria Jurídica APROVA os termos da minuta juntada ao processo (0994700) estando o instrumento apto a produzir os efeitos desejados.

À consideração da autoridade competente.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Katibone Holanda, Assistente Jurídico, em 03/04/2023, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAMIL JANUARIO, Assessor Jurídico, em 03/04/2023, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0995900 e o código CRC 047F21B5.

0003158-69.2021.6.22.8000	0995900v17