TERMO ADITIVO Nº N. 05 AO CONTRATO TRE-RO N. 01/2022.
TERMO ADITIVO N. 05 AO CONTRATO TRE-RO N. 01/2022 (EVENTO 0783288)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI TRE-RO N. 0003158-69.2021.6.22.8000
CONTRATAÇÃO VIA EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS TRE-RO N. 01/2021

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRE-RO E A EMPRESA MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS ELEITORAIS DOS MUNICÍPIOS DE ESPIGÃO DO OESTE/RO E OURO PRETO DO OESTE/RO.

A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA – TRE-RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Av. Presidente Dutra, 1889, bairro Baixa União, CEP: 76.805-859, em Porto Velho/RO, neste ato representado por sua Diretora Geral, Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG ***.893-SSP/RO e do CPF ***.106.849-**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 15.706.238/0001-04, com sede na Avenida Engº Anysio da Rocha Compasso, 7580, bairro Aponiã, CEP: 76.824-052, em Porto Velho/RO, Telefone(s): (69) 99900-9863 / (69) 3222-0559, E-mail(s)l: diretoria@marok.com.br / licitacao@marok.com.br, neste ato representada por seu sócio administrador, senhor RICARDO MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG ***67726098***/SSP-GO e do CPF ***.911.111-**, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base nos dados constantes na Solicitação 21/2023/ASSENGE, de 25/05/2023 (evento 1014142) e na Informação 61/2023/ASSENGE, de 29/05/2023 (evento 1015073), e considerando o Ato de Autorização constante no DESPACHO Nº 598/2023-GABDG, de 30/05/2023 (evento 1015350), celebram, mediante acordo entre as partes, o presente termo, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO
(Artigo 55, I, da Lei 8.666/1993)

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo possui o seguinte objeto:
I – Registrar a supressão contratual no percentual de 20,44% (vinte vírgula quarenta e quatro por cento) sobre o valor atualizado do Contrato TRE-RO n. 01/2022 (evento 0783288), correspondente ao valor de R$ 450.039,03, sem efeitos financeiros, em face da necessidade de ajuste dos serviços contratados relativos ao Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste, conforme relatado na Solicitação 21/2023/ASSENGE (evento 1014142), na Informação 54/2023/ASSENGE (evento 1012955) e na Informação 61/2023/ASSENGE (evento 1015073​), e conforme detalhado na Carta n. 22/2023 (evento 1012927) e planilha evento 1014104;
II – Registrar o acréscimo contratual no percentual de 20,44% (vinte vírgula quarenta e quatro por cento) sobre o valor atualizado do Contrato TRE-RO n. 01/2022 (evento 0783288), correspondente ao valor de R$ 450.039,03, sem efeitos financeiros, em face da necessidade de ajuste dos serviços contratados relativos ao Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste, conforme relatado na Solicitação 21/2023/ASSENGE (evento 1014142), na Informação 54/2023/ASSENGE (evento 1012955) e na Informação 61/2023/ASSENGE (evento 1015073​), e conforme detalhado na Carta n. 22/2023 (evento 1012927) e planilha evento 1014104;
III – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato TRE-RO n. 01/2022 (evento 0783288), sem efeitos financeiros, por mais por mais 73 (setenta e três) dias corridos, a contar de 31/05/2023 e data final em 12/08/2023, em razão da necessidade de maior prazo para conclusão dos serviços e processamento de recebimento e pagamento; e
IV – Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviço - OS 01/2022/ SEOP (evento 0827066), sem efeitos financeiros, por mais 117 (cento e dezessete) dias corridos, a contar de 15/02/2023 e data final em 12/06/2023, em razão da necessidade de maior prazo para conclusão dos serviços, cuja referida OS tem por objeto a ampliação e a reforma do Fórum Eleitoral do Município de Espigão do Oeste/RO (Processo SEI 0000490-91.2022.6.22.8000).

Subcláusula Primeira - Os itens I e II desta Cláusula estão detalhados na Solicitação 21/2023/ASSENGE (evento 1014142) e na Informação 61/2023/ASSENGE (evento 1015073​), conforme resumo abaixo:
TABELA 01 - SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS CONTRATO N. 01/2022 (0783288)
CONTRATO N. 01/2022 (0783288​)	SUBTOTAL	TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO TRE-RO N. 01/2022. (0915300)				SUBTOTAL APÓS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS	ATUAL TERMO ADITIVO				SUBTOTAL APÓS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS
		SUPRESSÕES / Planilha (0905095)	%	ACRÉSCIMOS / Planilha (0905095)	%		SUPRESSÕES / Planilha (1014104)	%	ACRÉSCIMOS / Planilha (1014104)	%
Fórum Eleitoral de Ouro Preto do Oeste	R$ 958.772,62	R$ 364.381,67	16,55	R$ 364.381,67	16,55	R$ 958.772,62	-	20,44	-	20,44	R$ 958.772,62
Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste	R$ 1.242.565,56	-		-		R$ 1.242.565,56	R$ 450.039,03		R$ 450.039,03		R$ 1.242.565,56
VOLAR TOTAL DO CONTRATO	R$ 2.201.338,18					R$ 2.201.338,18					R$ 2.201.338,18
ACUMULADO	SUPRESSÕES	36,99	Subcláusula Segunda – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do § 1º, do art. 65, da lei 8.666/93 (CASO PARTICULAR DE REFORMA DE EDIFÍCIO).
	ACRÉSCIMOS	36,99

Subcláusula Segunda - O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.

DA GARANTIA
(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/1993)

CLÁUSULA SEGUNDA – Para assegurar a plena execução deste presente ajuste e com fundamento nos termos do art. 56 da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste instrumento, renovação da garantia contratual apresentada inicialmente, observadas todas as condições, prazos, vigências, percentuais e valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Sexta do Contrato originário e do art. 56, § 2º, da Lei 8.666/93.

DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 55, XII, da Lei 8.666/1993)

CLÁUSULA TERCEIRA -  presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no artigo 65, I, “b”, e seu § 1º, da Lei 8.666/93 c/c a Cláusula Décima, item 12, e a Cláusula Décima Sexta, Subcláusula Segunda, do Contrato originário (acréscimo e supressão); e com fundamento no artigo 57, I, c/c § 1º, IV, da Lei n. 8.666/93, e na Cláusula Quarta, Subcláusula Primeira, do Contrato originário (prorrogação dos prazos de vigência e de execução).

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Originário e não alteradas pelos aditivos e pelas apostilas posteriores.

DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/1993)

CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia e no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do Parágrafo único do Art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, lavrou-se o presente Termo, que após lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo.

Porto Velho/RO, maio de 2023.
LIA MARIA ARAÚJO LOPES / Pelo CONTRATANTE	RICARDO MOREIRA DOS SANTOS / Pela CONTRATADA
Fábia Maria dos Santos Silva / CPF: ***.849.102-** / Testemunha	Luciano da Silva Santos Braga / CPF: ***.434.482-** / Testemunha

ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 5 AO CONTRATO N. 01/2022/TRE-RO
HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO
Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:
Contrato/Aditivo/Apostila (Objetos, valores, datas de assinatura e de vigência)	Valor inicial do contrato e valor de cada aditivo/apostila	Percentual de acréscimo/supressão de cada aditivo realizados nesta contratação / (Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93)
Contrato 01/2022 (assinado em 27/01/2022) – Volume VIII do PA respectivo (evento n. 0783288), Vigência de 240 dias corridos, a contar de 27/01/2022 até 23/09/2022; e / Execução da OS 01/2022 SEMAP (Fórum Eleitoral de Ouro Preto do Oeste), prazo de execução 180 dias corridos, a contar de 23/02/2022 até 21/08/2022. / (Garantia: R$ 110.066,90)	R$ 2.201.338,18	-
1º Termo Aditivo (assinado 20/09/2022 – Volume IX do PA respectivo (evento 0901645), com os seguintes objetos: / Prorrogação da Vigência por mais 90 dias corridos, a contar de 24/09/2022 até 23/12/2022; e / Prorrogação do prazo de execução da OS 01/2022 SEMAP (Fórum Eleitoral de Ouro Preto do Oeste) por mais 51 dias corridos, a contar de 22/08/2022 até 12/10/2022.	-	-
2º Termo Aditivo (assinado 07/10/2022 – Volume XI do PA respectivo (evento 0915300), com os seguintes objetos: / I – Registrar a supressão contratual no percentual de 16,55 % sobre o valor atualizado do Contrato n. 01/2022, correspondente ao valor de R$ 364.381,67, sem efeitos financeiros; / II – Registrar o acréscimo contratual no percentual de 16,55 % sobre o valor atualizado do Contrato n. 01/2022, correspondente ao valor de R$ 364.381,67, sem efeitos financeiros; / III – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 01/2022 por mais 60 dias corridos, a contar de 24/12/2022 e data final em 23/02/2023; e / IV – Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviço – OS 01/2022/SEMAP, cujo objeto é a ampliação e a reforma do Fórum Eleitoral do Município de Ouro Preto do Oeste/RO, por mais 100 dias corridos, a contar de 13/10/2022 e data final em 22/01/2023;	-	Supressão: - 16,55% / Acréscimo: +16,55%
3º Termo Aditivo (assinado 14/02/2023 – Volume XII do PA respectivo (eventos 0976420 e 0978245), com os seguintes objetos: / I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 01/2022 por mais 45 dias corridos, a contar de 24/02/2023 e data final em 10/04/2023; e / II – Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviço – OS 01/2022/SEOP, cujo objeto é a ampliação e a reforma do Fórum Eleitoral do Município de Espigão do Oeste/RO, por mais 90 dias corridos, a contar de 15/11/2022 e data final em 13/02/2023.	-	-
4º Termo Aditivo (assinado 10/04/2023 – Volume XIII do PA respectivo (evento 0997692), com o seguinte objeto: / I – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 01/2022 por mais 50 dias corridos, a contar de 11/04/2023 e data final em 30/05/2023.	-	-
5º Termo Aditivo (assinado _/05/2023 – Volume XV do PA respectivo (evento 1015769), com os seguintes objetos: / I – Registrar a supressão contratual no percentual de 20,44% sobre o valor atualizado do Contrato n. 01/2022, correspondente ao valor de R$ 450.039,03, sem efeitos financeiros; / II – Registrar o acréscimo contratual no percentual de 20,44% sobre o valor atualizado do Contrato n. 01/2022, correspondente ao valor de R$ 450.039,03, sem efeitos financeiros; / III – Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n. 01/2022 por mais 73 dias corridos, a contar de 31/05/2023 e data final em 12/08/2023; e / IV – Prorrogar o prazo de execução da Ordem de Serviço – OS 01/2022/SEMAP, por mais 117 dias corridos, a contar de 15/02/2023 e data final em 12/06/2023, cujo objeto é a ampliação e a reforma do Fórum Eleitoral do Município de Espigão do Oeste/RO;	-	Supressão: - 20,44% / Acréscimo: +20,44%

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos envolvendo dízimas periódicas.

VALOR ATUALIZADO CONTRATO PARA FINS DE EVENTUAL CÔMPUTO DE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES – Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 - Plenário.	R$ 2.201.338,18
PERCENTUAL TOTAL DE ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES REALIZADOS NESTA CONTRATAÇÃO (Em relação ao valor inicial atualizado contrato –Art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93 e Acórdão TCU 749/2010 – Plenário).	Supressão: -36,99% / Acréscimo: +36,99%

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MOREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo, em 30/05/2023, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 30/05/2023, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 30/05/2023, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em 31/05/2023, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1015769 e o código CRC FF6B126A.

0003158-69.2021.6.22.8000