TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0000916-69.2023.6.22.8000
INTERESSADO: COORDENADORIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO: Acréscimo Contratual - Contrato n. 15/2023 - Contratada: MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - Objeto: Contratação emergencial de serviços de engenharia: manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças do sistema elétrico dos edifícios do TRE-RO em Porto Velho.
DESPACHO Nº 390 / 2024 - PRES/DG/GABDG
Trata-se de processo administrativo no qual, após regular procedimento licitatório, operou-se a contratação emergencial da empresa MAROK SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., inscrita sob o CNPJ n. 15.706.238/0001-04, para a prestação de serviços comuns de engenharia elétrica, a saber: manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (mediante ressarcimento), do sistema elétrico que compreende os elementos interligados de entrada de serviços, subestação, grupo gerador e nobreaks, instalações elétricas prediais não estabilizadas e estabilizadas desde o ponto de derivação (Entrada da Concessionária) até os Quadros Gerais de Distribuição (QGD's) de cada pavimento dos edifícios do TRE-RO em Porto Velho/ RO, nos termos do Contrato n. 15/2023 (1033232), o qual se encontra em plena vigência até 11/07/2024.
Por meio da Solicitação n. 21/2024 (1141655), complementada pela Informação n. 50/2024 (1144215), a SEMAP - unidade gestora do contrato - informou a necessidade de acrescer o valor do contrato originário em 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais).
A medida justifica-se na necessidade de ressarcimento de peças efetivamente fornecidas pela contratada durante a execução dos serviços de manutenção, com reembolso pelo valor efetivamente despendido, bem como na manutenção de saldo para aquisição futura de peças, caso haja necessidade. O impacto contratual fica demonstrado na tabela abaixo:

REFLEXO CONTRATUAL ACRÉSCIMO
(A) Valor do Contrato n. 15/2023 (Evento SEI 1033232)		(B)=(77.700,00/A)*100 Acréscimo Contratual		(C)=(A + B)Valor do Contrato Após o Acréscimo
R$ 310.800,00		R$ 77.700,00	25,00	R$ 388.500,00
Serviços	Peças	Valor	%	Serviços	Peças
R$ 274.800,00	R$ 36.000,00	-		R$ 274.800,00	R$ 113.700,00

À vista disso, o Secretário da SAOFC encaminhou os autos à COFC, para programação orçamentária; à SECONT, para elaboração da minuta de aditivo contratual; e à AJSAOFC, para análise da viabilidade e emissão de parecer jurídico (1142075).
A SPOF, em atenção ao Despacho n. 540/2024 da COFC (1142517), formalizou a programação orçamentária dos valores a serem executados, informando que a despesa pretendida está adequada e compatível à LOA, PPA e LDO (1142642 e 1142641).
A SECONT elaborou a minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 1143437 e remeteu à Assessoria Jurídica da SAOFC (1143449), a qual, após diligências (1144091), concluiu que o instrumento encontra-se em conformidade com as regras da Lei n. 14.133/2021. Além disso, opinou pela possibilidade jurídica do acréscimo pretendido, na forma descrita na Solicitação n. 21/2024 - SEMAP (1141655), com fundamento no art. 124, inciso I c/c o art. 125 da Lei n. 14.133/2021 e, ainda, na Cláusula Décima Quinta, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo n. 15/2023 (1033232), nos termos do Parecer Jurídico n. 59/2024 (1144384).
Por sua vez, a SAOFC manifestou-se pelo deferimento do acréscimo pretendido, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato; pela inclusão de disposição contratual expressa acerca da política e dos mecanismos de prevenção e enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação neste Tribunal; pela complementação da garantia contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Termo Aditivo, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei n. 8.666/1993; e pela divulgação do extrato do termo aditivo e demais documentos necessários no sítio eletrônico oficial do TRE-RO, bem como a inserção dos dados contratuais pertinentes no Contratos.gov.br (1144785).
Assim instruídos, vieram os autos a esta Diretoria-Geral.
Inicialmente, cumpre registrar que o presente procedimento adota as regras da Lei n. 14.133, publicada em 1º de abril de 2021, regulamentada neste Tribunal na forma da Instrução Normativa TRE-RO n. 9/2022.
No caso em tela, o presente procedimento visa a acrescer o valor do contrato originário em 25% (vinte e cinco por cento), no equivalente a R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais), nos termos da Solicitação n. 21/2024 - SEMAP (1141655).
Nos termos do bem lançado Parecer Jurídico n. 59/2024 (1144384), verifica-se a possibilidade jurídica do acréscimo pretendido, com fundamento no art. 124, inciso I c/c o art. 125 da Lei n. 14.133/2021 e, ainda, na Cláusula Décima Quinta, Subcláusula Segunda do Contrato Administrativo n. 15/2023 (1033232).
Com efeito, os referidos dispositivos assim versam:

Lei n. 14.133/2021
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Contrato Administrativo n. 15/2023 (1033232)
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n. 14.133/2021, observando o que segue:
(...)
Subcláusula Segunda - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

Como relatado, o contrato original é do tipo emergencial e foi celebrado com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei n. 14.133/2021. Assim, a contratação presta-se tão somente ao atendimento da situação emergencial evidenciada.
Por outro lado, as modificações em geral têm como fundamento justamente a ocorrência de fatos supervenientes à contratação originária. Nesse sentido, a unidade gestora narra uma situação superveniente à celebração do contrato, o qual não previa os defeitos de grande extensão como ocorridos nos grupos geradores. Como visto, o acréscimo pretendido continua intrinsicamente associado ao atendimento da demanda original, haja vista que somente com o reparo dos grupos geradores será possibilitado o funcionamento regular da geração emergencial de energia elétrica nos prédios da Justiça Eleitoral nesta Capital.
No tocante à inclusão de disposição contratual expressa sobre a política e os mecanismos de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação, no art. 26 da Resolução TRE/RO n. 31/2023 há disposição de que tal política deverá integrar, mediante cláusula expressa, todos os contratos, incluindo os de prestação de serviços firmados neste Tribunal, de forma a assegurar o alinhamento entre os colaboradores. Assim, não há óbice para a alteração apontada visando a inclusão de cláusula específica sobre o tema assédio, que inclusive demonstra o alinhamento deste Administração aos ditames atuais exigidos pela sociedade, atendendo, ainda, os comandos normativos em vigor que tratam do tema trazidos pela Resolução CNJ n. 351/2020.
Diante do exposto, considerando a competência delegada pelo art. 1º, inciso II, da Portaria TRE-RO n. 66/2018:
I - AUTORIZO o acréscimo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato n. 15/2023 (1033232), correspondente ao valor de R$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais), na forma do art. 124, inciso I, c/c o art. 125 da Lei n. 14.133/2021 e, ainda, com supedâneo na Cláusula Décima Quinta, Subcláusula Segunda do contrato;
II - AUTORIZO a inclusão do item 42 na Cláusula Décima Primeira do Contrato n. 15/2023, que diz respeito a política e os mecanismos de prevenção e enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, regulamentado neste Tribunal por meio da Resolução TRE-RO n. 31/2023, em respeito as disposições trazidas pela Resolução CNJ n. 351/2020;
III - DETERMINO a notificação da Contratada para:
a) apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do termo aditivo, complementação de GARANTIA no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do termo aditivo, a qual deverá ter prazo de validade de 03 (três) meses após o término do período de execução contratual, em uma das modalidades previstas nos moldes do art. 96, § 1º, da Lei n. 14.133/2021 e consoante regras estabelecidas na Cláusula Oitava do Contrato originário; e
b) ciência da inclusão do item 42 na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do Contrato n. 15/2023, para inclusão de disposição contratual expressa sobre a política e os mecanismos de prevenção e enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação instituída pela Resolução TRE-RO n. 31/2023.
IV - DETERMINO a divulgação do extrato do termo aditivo e demais documentos necessários no sítio eletrônico oficial do TRE-RO, em consonância com o parágrafo único do art. 72 da Lei n. 14.133/2021 c/c o disposto no item 28 do ANEXO VIII da IN TRE-RO n. 9/2022, bem como a inserção dos dados contratuais pertinentes no Contratos.gov.br.
À SAOFC para continuidade.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 16/04/2024, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1145051 e o código CRC AE21A7A6.

0000916-69.2023.6.22.8000	1145051v33