## Plano de contratações 2020
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO TRIBUNAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Tabela 1. Contratações de bens ou serviços para 2020 - Orçamento Ordinário.
ITEM | OBJETO | UNIDADE DEMANDANTE | HÁ CONTRATO VIGENTE? | SE SIM, QUAL NR. DO CONTRATO? | SE HÁ CONTRATO, QUAL A DATA FINAL DE VIGÊNCIA? | PRORROGÁVEL? | DATA LIMITE PARA ESTUDOS PRELIMINARES | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE TR/PB NA SAOFC | DATA ESTIMADA PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | DATA ESTIMADA PARA LICITAÇÃO | DATA LIMITE PARA CONTRATAÇÃO | DATA ESTIMADA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO | Nº PROCESSO SEI
1 | Contratação de serviço de fornecimento de lanches simples, coffee-break e coquetel para eventos Institucionais. | ASSPLAN | SIM | CR 15/2019 | 2020-10-09 | Não | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 0001644-52.2020.6.22.8000
2 | Contratação de serviço de fornecimento de ornamentação para eventos Institucionais. | ASSPLAN | SIM | CR 33/2018 | 2019-12-11 | Não | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 2020-03-01 | 0003621-16.2020.6.22.8000
3 | Confecção de faixas e banners visando publicidade de ações da JE com interesses em geral | SECOMS | SIM | Atas vigentes | 2020-01-30 | não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0002906-37.2019.6.22.8000
4 | Confecção de materiais gráficos (cartazes, folders, livros, manuais e outros) para publicidade em geral | SECOMS | SIM | ARPs 22 a 32/2019 | 2020-06-13 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0002906-37.2019.6.22.8000
5 | Passagens aéreas e terrestres aos servidores para reuniões, cursos, comissões, viagens aos cartórios | COTEP | Sim | CR 02/2019 | 2020-05-12 | Não | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 0002209-16.2019.6.22.8000
6 | Contratação de estagiários de nível médio e superior | COEDE | Sim | CT 19/2016 | 2020-10-08 | Sim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 2020-09-05 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 0002856-16.2016.6.22.8000
7 | Gestão do clima organizacional | COEDE | Não | não | não se aplica | não se aplica | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 15/04/2020 | 2020-05-01 | 0002467-60.2018.6.22.8000
8 | Contratação de empresa com profissionais para orientação de servidores para a aposentadoria | COEDE | Não | não | não se aplica | não se aplica | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | Não há
9 | Contratação de treinamentos previstos no PAC | COEDE | Contínuo | não se aplica | 2020-01-05 | não se aplica | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-11-30 | Não se aplica | 2020-12-01 | 2020-12-19 | 0002270-08.2018.6.22.8000
10 | Contratação de empresa para fornecimento de vacina antigripal aos servidores e dependentes | SAMES | Não | não | não se aplica | não se aplica | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-05-01 | 0000210-91.2020.6.22.8000 | OK
11 | Aquisição de cadeira odontológica, ultra-som e outros bens permanentes para atender o serviço médico. | SAMES | Não | não | não se aplica | não se aplica | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2020-06-01 |  | Não há
12 | Contrato de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos | SAMES | Sim | CT 09/2019 | 2020-05-20 | Não | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-10 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-21 | 0000528-74.2020.6.22.8000 | OK
13 | Aquisição de material de consumo farmacológico. | SAMES | Sim | ARPs 61 e 62/2019 | 2020-08-19 | Não | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0000194-40.2020.6.22.8000 | OK
14 | Aquisição de material de consumo hospitalar | SAMES | Sim | ARP 75/2019 | 2020-10-14 | Não | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0000195-25.2020.6.22.8000 | OK
15 | Aquisição de material de consumo odontológico. | SAMES | Não | Cotação eletrônica 01/19 | não se aplica | não se aplica | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0000196-10.2020.6.22.8000 | OK
16 | Contratação de empresa especializada em assistência médica e ambulatorial (plano de saúde) | SAMES | Sim | CT 18/2016 | 2020-12-31 | Sim | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 0002587-74.2016.6.22.8000
17 | Serviço de recolhimento de residuo hospitalar/infectante | SAMES | Sim | CR 29/2017 | 12/12/2020 | Sim | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 2020-11-01 | Não se aplica | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0001980-27.2017.6.22.8000
18 | Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e perfil profissiografico. | SAMES | Sim | CT 23/2018 | 23/04/2020 | Sim | 2020-01-02 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 2020-04-24 | 0000972-78.2018.6.22.8000
19 | Aquisição de material de copa e cozinha para estoque do Almoxarifado. | SEALM | Sim | ARPs 12 a 21/2019 | 2020-05-31 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | 0003535-45.2018.6.22.8000
20 | Aquisição de gêneros alimentícios para estoque do Almoxarifado. | SEALM | Sim | ARPs 12 a 21/2019 | 2020-05-31 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | 0003535-45.2018.6.22.8000
21 | Aquisição de material de consumo para manutenção de bens móveis e imóveis | SEALM | Sim | Atas vigentes | 2020-03-30 | não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | Não há
22 | Aquisição de materias de expediente em geral para estoque do Almoxarifado. | SEALM | Sim | ARPs 39 e 40 e 42 a 45/2019 | 2020-07-17 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | 0000989-80.2019.6.22.8000
|  |  | Sim | ARPs 03 a 11/2019 | 2020-03-29 | Não | [6 empty] | 0002194-81.2018.6.22.8000
23 | Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para estoque do Almoxarifado. | SEALM | Sim | ARPs 46 a 59/2019 | 2020-07-17 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | 0002252-84.2018.6.22.8000
24 | Aquisição de material de consumo de processamento de dados para estoque do Almoxarifado. | SEALM | Sim | ARPs 33 a 38/2019 | 2020-06-19 | Não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 2020-02-20 | 2020-03-15 | 2020-03-31 | 0003196-86.2018.6.22.8000
25 | Aquisição de bens permanentes - mobiliário | SEPAT | Sim | ARPs 76 e 77/2019 | 2020-10-18 | Não | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 2020-06-20 | 2020-07-01 | 0001443-60.2019.6.22.8000
26 | Contrato de manutenção preventiva e corretiva de 02 empilhadeiras elétricas. | SEPAT | Sim | CR 27/2018 | 2020-02-09 | Não | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 2019-11-10 | 0001256-86.2018.6.22.8000
27 | Água Tratada - SAAE Alta Floresta | SEAP | Sim | CR 36/2014 | 2020-01-01 | Não | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-30 | Não se aplica | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 0000819-50.2015.6.22.8000
28 | Contrato de terceirização de limpeza e conservação Edifício-sede e anexos | SEAP | Sim | CT 11/2018 | 2020-07-09 | Sim | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 2020-06-20 | 2020-07-09 | 000010-55.2018.6.22.8000
29 | Contratação de vigilância armada para o edifício-sede e fórum capital | SEAP | Sim | CT 16/2014 | 2019-12-22 | Sim | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 0002457-21.2015.6.22.8000
30 | Contrato de fornecimento de água mineral às unidades da JE na capital, em galão de 20 litros | SEAP | Sim | CR 25/2018 | 2020-01-21 | Não | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Não se aplica | 2020-12-01 | 2020-01-22 | 0002349-84.2018.6.22.8000
31 | Contrato de fornecimento de gás de cozinha (13kg) para as unidades da capital | SEAP | Sim | CR 16/2019 | 2020-12-21 | Não | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-10-01 | Não se aplica | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 0002245-58.2019.6.22.8000
32 | Contratação de serviços de dedetização dos imóveis na Capital e interior do Estado (21 prédios) | SEAP | Não | Não | não se aplica | não se aplica | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-20 | Não se aplica | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Não há
33 | Seguro anual dos imóveis e móveis da Justiça Eleitoral (Sede e Cartórios) | SEMAP | Sim | CR 17/2019 | 2020-10-23 | Sim | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-09-20 | 2020-09-24 | 2020-10-24 | 0001801-25.2019.6.22.8000
34 | Elevadores - serviços de manutenção preventiva e corretiva | SEMAP | Não | CT 07/2017 | 2019-06-27 | Sim | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 0002675-10.2019.6.22.8000 | OK
35 | Serviços profissionais arquitetura e engenharia (elaboração de projetos) | SEMAP | Não | Não | não se aplica | não se aplica | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-08-01 | Não há
36 | Serviços de assessoria à fiscalização de serviços de manutenção predial | SEMAP | Não | Não | não se aplica | não se aplica | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-08-01 | Não há
37 | Contrato de prestação de serviço de confecção de carimbos, além de serviços correlatos | SPEA | Sim | CR 03/2019 | 2020-02-01 | Não | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2020-01-15 | Não se aplica | 2020-01-20 | 0/202/2020 | 0002700-23.2019.6.22.8000 | OK
38 | Contratação de empresa especializada em sistema vigilância monitorada por sensores e alarmes - 21 Fóruns | COSEG | Sim | CT 02/2016 | 2020-02-23 | Sim | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 2020-12-19 | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 0003607-37.2015.6.22.8000
39 | Manutenção e recarga de extintores de incêndio (sede e fóruns do interior) | COSEG | Sim | Não | não se aplica | não se aplica | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 2020-03-10 | 2020-04-15 | 2020-05-02 | 0001882-71.2019.6.22.8000
40 | Locação sede provisória - Espigão do Oeste | COSEG | Sim | CR 14/2017 | 2020-06-20 | Sim | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-04-21 | não se aplica | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 0000858-76.2017.6.22.8000
41 | Locação sede provisória - Centro de Memória e Arquivo | COSEG | Sim | CR 28/2017 | 2020-11-20 | Não | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-21 | não se aplica | 2020-10-21 | 2020-11-21 | 0002144-89.2017.6.22.8000
42 | Contrato do seguro anual da frota de veículos (sede e cartórios) | SET | Sim | CR 34/2018 | 2020-03-28 | Não | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-19 | 2020-01-07 | 0002862-52.2019.6.22.8000
43 | Contrato de gerenciamento da frota de veículos (Combustível para sede e cartórios) | SET | Sim | CT 01/2015 | 2020-01-04 | Não | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-19 | 2020-01-05 | 0004941-093.2019.6.22.8000
44 | Contrato de gerenciamento da frota de veículos (fornecimento peças, manutenções, guinho e lavagens) | SET | Sim | CT 01/2015 | 2020-01-04 | Não | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-19 | 2020-01-05 | 0004941-093.2019.6.22.8000
45 | Assinatura anual da Biblioteca Digital Editora Fórum | SJGI | Sim | CR 05/2019 | 2020-06-24 | Não | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-24 | não se aplica | 2020-05-24 | 2020-06-24 | 0000486-25.2020.6.22.8000 | OK
46 | Assinatura anual do Jornal de circulação estadual para entrega na Biblioteca. | SJGI | Sim | CR 32/2018 | 2019-12-11 | Não | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | não se aplica | 2020-11-01 | 2020-12-10 | 0002713-56.2018.6.22.8000
47 | Manutenção Sitema ALEPH - biblioteca virtual | SJGI | Sim | CR 01/2019 | 2020-01-04 | Não | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-15 | não se aplica | 2020-12-15 | 2021-01-04 | 0003884-48.2018.6.22.8000
48 | Serviços Graficos - Revista de Jurisprudencia e Regimento Interno | SJGI | Sim | Atas vigentes | 2020-01-30 | não | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0002906-37.2019.6.22.8000 | OK
49 | Assinatura Bliblioteca Digital THOMSON REUTERS - Revista dos Tribunais | SJGI | Sim | CR 28/2018 | 2019-12-21 | Não | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-15 | não se aplica | 2020-12-10 | 2020-12-21 | 0002726-55.2018.6.22.8000
50 | Assinatura anual da REVISTA JML DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - RJML, na versão on line. | SJGI | Sim | CR 31/2018 | 2019-12-29 | Não | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-11-15 | não se aplica | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 0003110-18.2018.6.22.8000
51 | Aquisição de livros para a biblioteca | SJGI | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 2020-06-02 | 2020-07-02 | 2020-07-15 | Não há
52 | Assinatura Sitema GESTÃO TRIBUTÁRIA | COFC | Sim | CR 13/2019 | 2020-09-17 | Não | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-16 | não se aplica | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 0000092-52.2020.6.22.8000
53 | Assinatura do sistema SOLLICITA | SLC | Sim | CR 11/2019 | 2020-08-24 | Não | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | não se aplica | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 0001725-98.2020.6.22.8000
54 | Assinatura do sistema Banco de Preços | SLC | Sim | CR 29/2018 | 2020-01-20 | Não | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-01 | não se aplica | 2020-12-19 | 2020-01-21 | 0002907-22.2019.6.22.8000 | OK
55 | Contrato de publicações de atos institucionais em jornal de circulação local/regional - a Gazeta | SLC | Sim | CR 04/2019 | 2020-02-23 | Não | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2019-11-14 | 2020-02-02 | 2020-02-15 | 2020-02-24 | 0003699-10.2018.6.22.8000
56 | Links de comunicação com a Internet por operadoras distintas | COSEIC | Sim | CT 15/2017 e CT 16/2017 | 2020-11-10 | Sim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 0000157-18.2017.6.22.8000
57 | Serviço de Manutenção de Urnas Eletrônicas - Almoxarifes | COSUPUE | Sim | CT 20/2017 | 2019-12-18 | Sim | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 0000914-12.2017.6.22.8000
58 | Solução para cópia de segurança de dados (backup) | COSEIC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | Não há
59 | Solução de Infraestrutura de Rede de Computadores (switches; controle de acesso) | COSEIC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 0001287-72.2019.6.22.8000
60 | Licenças de softwares desktop (Edição de vídeo; Edição de imagens; engenharia) | COSUPUE | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0001158-67.2019.6.22.8000
61 | Licenças de softwares de infraestrutura (Virtualização) | COSEIC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 0001158-67.2019.6.22.8000
62 | Equipamentos de microinformática (impressora; microcomputador; monitor; scanner; nobreak; adaptadores e demais periféricos) | COSUPUE | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0000420-79.2019.6.22.8000
63 | Solução de gravação audiovisitual de audiências (Res. CNJ nº 211/2015, Art. 24, inciso IV) | CSCOR / SJGI | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | Não há
64 | Componentes da solução JE Connect (cabos; pen-drive e demais itens) | STI | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0002561-71.2019.6.22.8000
65 | Contratar solução (produtos e/ou serviços) para a infraestrutura da telefonia corporativa visando a substituição das linhas convencionais | COSEIC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 0000412-05.2019.6.22.8000
66 | Serviços de sustentação de software (equipe para desenvolvimento) | CSCOR | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | Não há
67 | Manutenção e conservação de nobreak do Centro de Dados | STIC / SAOFC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | Não há
68 | Manutenção e conservação de nobreaks das Zonas | STIC / SAOFC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | Não há
69 | Solução de detecção e combate a incêndio para o Centro de Dados | STIC / SAOFC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-06-15 | Não há
Tabela 2. Contratações de bens ou serviços para as Eleições Municipais de 2020 - Orçamento Eleições.
ITEM | OBJETO | UNIDADE DEMANDANTE | HÁ CONTRATO VIGENTE? | SE SIM, QUAL NR. DO CONTRATO? | SE HÁ CONTRATO, QUAL A DATA FINAL DE VIGÊNCIA? | PRORROGÁVEL? | DATA LIMITE PARA ESTUDOS PRELIMINARES | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE TR/PB NA SAOFC | DATA ESTIMADA PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | DATA ESTIMADA PARA LICITAÇÃO | DATA LIMITE PARA CONTRATAÇÃO | DATA ESTIMADA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO | Nº PROCESSO SEI
70 | Contratação de fretamento de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de Policiais Militares que atuarão na segurança das Eleições. | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-07-02 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 0002923-73.2019.6.22.8000 | OK
71 | Contratação de alimentação e ornamentação para eventos. | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-05-01 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | não há
72 | Locação de auditório para realização da Sessão Solene de Diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições. | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-05-01 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 0000021-16.2020.6.22.8000 | OK
73 | Locação de itens de decoração para solenidade de diplomação dos eleitos e outras. | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-05-01 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | não há
74 | Serviço de Outdoor para atender divulgação das eleições 148 | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-04-01 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 0000053-21.2020.6.22.8000 | OK
75 | Serviço de Busdoor para atender divulgação das eleições 148 | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-04-01 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | não há
76 | Serviço de confecção de adesivos para plotagem com aplicação nos veículos oficiais e dos servidores com objetivos de divulgar informações relativas às Eleições. | ASPLAN | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-04-01 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 0002906-37.2019.6.22.8000 | OK
77 | Aquisição de água mineral (garrafinhas de 500ml) para distribuição aos mesários. | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-04-01 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 0002651-79.2019.6.22.8000 | OK
78 | Contratação de serviço de locação de transporte fluvial - EMBARCAÇÃO - de passageiros. | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 0002655-19.2019.6.22.8000 | OK
79 | Aquisição de camisetas e canetas personalizadas para as Eleições | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 0002711-52.2019.6.22.8000 | OK
80 | Auxílio-Alimentação para mesários e colaboradores | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-04-01 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 0000455-05.2020.6.22.8000 | OK
81 | Contratação de serviço de filmagem para a Votação Paralela e Telão e Led para divulgação do resultado das eleições. | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-05-01 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 0000482-22.2019.6.22.8000 | OK
82 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de táxi aéreo - HELICÓPTERO - para atender a 1ª e a 5ª ZE. | COMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-07-02 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 0002716-74.2019.6.22.8000 | OK
83 | Contratação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos , grades de isolamento para TRE e escolas, cadeiras de PVC, tendas, climatizador, etc | COSEG | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 0002933-20.2019.6.22.8000 | OK
84 | Contratação de serviço de locação de veículos, combustível e diárias para transporte de Urnas Eletrônicas para atender as Eleições 2018. | COSEG | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
85 | Contratação de serviço de locação de veículos do tipo ônibus e voadeiras para o transporte de eleitores do município de Porto Velho / Baixo Madeira / Distritos, no dia da Eleição 2018. | COSEG | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
86 | Despesa com Oficial de Justiça | SAOFC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
87 | Aquisição de Material de Expediente | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
88 | Aquisição MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
89 | Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
90 | Aquisição de material de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
91 | Aquisição de Material de processamento de dados - fones de ouvidos, headset, tonners e outros | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
92 | Aquisição de Material Elétrico. | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
93 | Aquisição de bens consumo consistente em MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS | SEALM | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
94 | Aquisição de impressos gráficos, cartilhas de mesários e patrulha, cartazes, manual de normas e outros gráficos etc | SECOMS | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 0002906-37.2019.6.22.8000 | OK
95 | Contratação de empresa especializada na gestão, publicação e estratégias de divulgação de ações institucionais e eventos em geral realizados pelo TRE-RO, nas redes sociais do Tribunal . Observação. Em razão de determinação superior, conforme evento 0510813, este item não será exigido para contratação. | SECOMS | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | Não será contratado, conforme evento 0510813, processo 0000036-82.2020.6.22.8000.
96 | Contratação de empresa para confecção de faixas, adesivos e banners, com fornecimento das artes gráficas para aprovação, visando a publicidade de ações da Justiça Eleitoral com interesses em geral. | SECOMS | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
97 | Contratação de empresa para confecção de peças gráficas e impressão dos materiais gráficos (cartazes, folders, pastas, livros, manuais e demais materiais) visando a publicidade de ações da Justiça Eleitoral com interesses em geral e demandas internas do TRE/RO (Revista da Ouvidoria; Cartaz e Folder da Ouvidoria; Atualização da Cartilha da Ouvidoria; Pastas para eventos; Livros editados pela Justiça Eleitoral de Rondônia | SECOMS | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | não há
98 | Contratação de empresa especializada na captação de imagens, sons e edição total (sessões plenárias, vídeo aulas, vídeos, VTs, documentários, spots e jingles) das ações institucionais e eventos em geral realizados pelas unidades da Justiça Eleitoral de Rondônia | SECOMS | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
99 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para suporte às eleições | SEAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 0002235-14.2019.6.22.8000 | OK
100 | Aquisição de materiais para montagem de divisórias para criação de ambientes provisórios | SEMAP | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-03-01 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 0000044-59.2020.6.22.8000 | OK
101 | Aquisição de Combustível para utilização durante as eleições | SET | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
102 | Contratação de serviços de manutenção de veículos | SET | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
103 | Contratação de serviços de divulgação de matérias DOU e jornal local | SLC | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
104 | Serviço de transporte de encomendas - correios | SPEA | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
105 | Serviço de Chaves | SPEA | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há | RETIRAR NO PRÓXIMO ANO, conforme DESPACHO DO PRESIDENTE
106 | Serviço de Carimbos | SPEA | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 0002700-23.2019.6.22.8000 | OK
107 | Serviço de apoio técnico às Eleições para atender às Zonas Eleitorais no dia da Eleição | STI | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
108 | Impressora de Senha para as Zonas Eleitorais e Fechamento do Cadastro | STI | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | não há
Tabela 3. Contratações de bens ou serviços com vigência posterior ao exercício de 2020 - Orçamento Ordinário.
ITEM | OBJETO | UNIDADE DEMANDANTE | HÁ CONTRATO VIGENTE? | SE SIM, QUAL NR. DO CONTRATO? | SE HÁ CONTRATO, QUAL A DATA FINAL DE VIGÊNCIA? | PRORROGÁVEL? | DATA LIMITE PARA ESTUDOS PRELIMINARES | DATA LIMITE PARA ENTREGA DE TR/PB NA SAOFC | DATA ESTIMADA PARA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | DATA ESTIMADA PARA LICITAÇÃO | DATA LIMITE PARA CONTRATAÇÃO | DATA ESTIMADA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO | Nº PROCESSO SEI
109 | Contrato de terceirização de limpeza e conservação Fóruns do interior - 21 postos | SEAP | Sim | CT 26/2018 | 2021-01-02 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0001696-82.2018.6.22.8000
110 | Contrato de terceirização de serviços de apoio administrativo, operacional, de manutenção e transporte | SEAP | Sim | CT 17/2018 | 2021-03-01 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000751-95.2018.6.22.8000
111 | Água Tratada - SAAE Vilhena | SEAP | Sim | CR 03/2017 | 2022-02-28 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000149-41.2017.6.22.8000
112 | Água Tratada - SAAE Cacoal | SEAP | Sim | CR 02/2017 | 2022-02-28 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0005330-57.2017.6.22.8000
113 | Água Tratada - Águas de Pimenta Bueno | SEAP | Sim | CR 04/2017 | 2022-03-01 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0004692-24.2017.6.22.8000
114 | Água Tratada - Águas de Ariquemes | SEAP | Sim | CR 09/2017 | 2022-04-01 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000408-36.2017.6.22.2017
115 | Água Tratada - CAERD | SEAP | Sim | CT 21/2017 | 2022-12-31 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002365-72.2017.6.22.8000
116 | Contrato de fornecimento de energia elétrica - Baixa Tensão - Interior e Capital | SEAP | Sim | CT 23/2017 e CT24/2017 | 2022-12-31 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002241-89.2017.6.22.8000
117 | Contrato de fornecimento de energia elétrica - Média Tensão - Sede | SEAP | Sim | CT 25/2017 e CT 26/2017 | 2022-12-31 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002466-12.2017.6.22.8000
118 | Contrato de fornecimento de energia elétrica - Média Tensão - Ariquemes | SEAP | Sim | CT 01/2018 e CT 02/2018 | 2023-02-01 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002630-74.2017.6.22.8000
119 | Água Tratada - Águas de Rolim de Moura | SEAP | Sim | CR 20/2018 | 2023-10-01 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002075-23.2018.6.22.8000
120 | Água Tratada - SAAE Alvorada do Oeste | SEAP | Sim | CR 10/2019 | 2024-08-01 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000991-50.2020.6.22.8000
121 | Ar-Condicionado VRF - serviços de manutenção preventiva e corretiva | SEMAP | Sim | CT 08/2018 | 2021-06-20 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0001556-82.2017.6.22.8000
122 | Reforma Anexo II Depósito de Urnas, Patrimônio e Almoxarifado | SEMAP | Sim | CT 03/2019 | 2021-07-22 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000914-41.2019.6.22.8000
123 | Manutenção predial sob demanda (de Correições, Orçam. Participativo 1º Grau, etc.) | SEMAP | Sim | CT 03/2019 | 2021-07-26 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000914-41.2019.6.22.8000
124 | Sistema Elétrico - serviços de manutenção preventiva e corretiva | SEMAP | Sim | CT 13/2017 | 2021-10-20 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0004488-77.2016.6.22.8000
125 | Ar-Condicionado SPLIT - serviços de manutenção preventiva e corretiva | SEMAP | Sim | CT 22/2017 | 2021-12-18 | Sim | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000698-51.2017.6.22.8000
126 | Contrato de publicações de atos institucionais na imprensa oficial - DOU | SLC | Sim | CT 07/2018 | 2023-06-20 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0000697-32.2018.6.22.8000
127 | Contrato de prestação de serviço de coleta, transporte e entrega domiciliária de objetos | SPEA | Sim | CT 09/2016 | 2021-07-06 | Não | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | 0002356-47.2016.6.22.8000